2026 йилда Яшнобод тумани “Ўрта Масжид” маҳалласини 
ишсизлик, камбағаллик, ажрим, миграция ва жиноятдан холи ҳудудга айлантириш, шунингдек, “Яшил макон” умуммиллий лойиҳаси, 
“Обод хонадон-обод кўча-обод маҳалла” мезонларини жорий этишга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш бўйича

ОМБОР ДАФТАРИ

Яшнобод тумани – 2026 йил

МУНДАРИЖА:

- Маҳалла еттилиги......................................................................................................................1

- Маҳалланинг ижтимоий-иқтисодий муаммоларини ҳал этиш  жамғармаси................2

- Аҳоли бандлигини таъминлаш дастури.................................................................................3

- Хорижга ишлаш мақсадида кетган фуқаролар...................................................................26

- Оилаларни камбағалликдан чиқариш режаси....................................................................27

- Маҳаллада “Яшил макон” лойиҳаси ҳамда “Обод хонадон” мезонларини жорий этиш бўйича манзилли чора-тадбирлар режаси.............................................................................28

- Маҳаллада “Обод кўча - обод маҳалла” мезонларини жорий этиш бўйича

манзилли чора-тадбирлар режаси...........................................................................................34

- “Сайхунобод тажрибаси”ни жорий қилиш бўйича..............................................................37

- Ажрим ёқасидаги оилаларни яраштириш режаси...............................................................40

- Жазони ижро этиш муассаларидан қайтганлар..................................................................41

- Оталиққа олинган ёшлар билан ишлаш...............................................................................42

- Маҳалланинг инфратузилмасини ривожлантириш бўйича..............................................43

- Маҳалланинг баланси................................................................................................................50

“Маҳалла еттилиги” аъзолари

| т/р | ФИШ, туғилган йили ва жойи | Лавозими ва тайинланган санаси | Расми | Яшаш манзили | Телефон рақами | Бириктирилган кўчалар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФАЙЗУЛЛАЕВ Сайфулла Нуруллаевич 1956 йил, Бухоро вилояти | Маҳалла раиси 26.05.2022 й. |  | Яшнобод тумани “Ўрта Масжид” МФЙ Уйсозлар кўчаси, 46-уй 45-хонадон | +998 97 411-53-61 | “Уйсозлар” кўчаси (жами 315 та хонадон, 44-,45-,46-уйлар) |
| 2 | ИЗЗАТУЛЛАЕВ Умарбек Исломбек ўғли 2000 йил, Наманган шаҳар | Ҳоким ёрдамчиси 16.12.2025 й. |  | Яшнобод тумани, “Жарқўрғон” МФЙ, Зохидова кўчаси, 6-уй | +998 93 974-86-46 | “Уйсозлар” кўчаси (жами 356 та хонадон, 1-,2-,3-,4-,5-,6-,7- уйлар Оҳанграбо кўчаси, 112-уй) |
| 3 | НИЯЗХОДЖАЕВА Лола Уткуровна 1972 йил Тошкент шаҳар | Хотин-қизлар фаоли 05.05.2022 й. |  | Яшнобод тумани “Ўрта Масжид” МФЙ Оҳанграбо кўчаси, 93-уй 54-хонадон | +998 93 510-93-54 | “Оҳанграбо” кўчаси (жами 292 та хонадон, 2-А,92-,93-,111-,113-, 119-уйлар) |
| 4 | ИМОМОВ Азизбек Рустам ўғли 1996 йил Тошкент вилояти | Ёшлар етакчиси 01.02.2022 й. |  | Тошкент вилояти Зангиота тумани “Хўжа Мозор”МФЙ Тўмарис кўчаси, 47-уй | +998 97 765-96-96 | “Уйсозлар” кўчаси (жами 374 та хонадон, 7-А, 8-уйлаар) “Оҳанграбо” кўчаси (3-,30-, 33-,36-,38-уйлар) |
| 5 | АЛИМҚУЛОВ Шерзод Чориёрович 1984 йил Сурхондарё вилояти | Профилактика инспектори 01.10.2024 й. |  | Тошкент вилояти Қибрай тумани "Бирлик" МФЙ Қорамурт кўчаси, 55-уй | +998 99 833-81-32 | “Оҳанграбо” кўчаси (жами 343 та хонадон, 31-,32-,107-,108-уйлар ва 15 та ерли уйлар) |
| 6 | БОЗОРОВА Барно Шавкатовна 1989 йил Қашқадарё вилояти | Ижтимоий ходим 01.12.2024 й. |  | Яшнобод тумани “Ўрта Масжид” МФЙ Уйсозлар кўчаси, 45-уй 6-хонадон | +998 93 598-13-47 | “Оҳанграбо” кўчаси (жами 300 та хонадон, 11-,12-,13-,14-А,109,110- уйлар) |
| 7 | ВАКАНТ | Солиқ инспектори |  |  |  | “Оҳанграбо” кўчаси (жами 325 та хонадон, 29/1-,29/4-,34-,35-,37- уйлар) |

| “КЕЛИШИЛДИ” Яшнобод тумани Молия бўлими бошлиғи _______________ А.Назаров “____”_____________ 2026 йил. | “ТАСДИҚЛАЙМАН” Маҳаллалар уюшмасининг Яшнобод тумани бўлими бошлиғи _______________А.Турғунов “____”_____________ 2026 йил. |
| --- | --- |

Яшнобод тумани “Ўрта Масжид” маҳалласи "Маҳалланинг ижтимоий-иқтисодий

Муаммоларини ҳал этиш  жамғармаси"нинг 2026 йил
ДАРОМАДЛАРИ СМЕТАСИ

| Т/р | Ойлар | Жами тушум миқдори | Шундан: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жисмоний шахслардан олинадиган мол-мулк ва ер солиғи бўйича ундирилган маблағларнинг 10 фоизи | Маҳалла идоралари орқали кўрсатилган давлат хизматлари учун ундирилган йиғимнинг 10 фоизи | Маҳалладаги ҳудуди 2 000 квадрат метргача бўлган давлат кўчмас мулк объектларини ҳокими ёрдамчисининг онлайн-буюртманомасига асосан тўғридан-тўғри электрон онлайн-аукцион савдолари орқали сотишдан тушадиган маблағлар | Маҳалланинг мол-мулкини белгиланган тартибда ижарага беришдан олинадиган маблағлар | Маҳаллий бюджети прогнозининг ортиқча бажарилган қисми ҳисобидан | Хорижий ва халқаро молия институтлари ҳамда бошқа хорижий донорларнинг техник кўмак маблағлари ва грантлари | Жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳомийлик хайриялари | Қонунчилик ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа манбалар |
| 1 | Январь | 38 | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Февраль | 126,8 | 12,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Март | 157 | 15,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Апрел | 217,6 | 21,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Май | 138,5 | 13,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Июнь | 67 | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Июль | 57,8 | 5,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Август | 50,3 | 5,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сентябрь | 56,1 | 5,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Октябрь | 241,8 | 24,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ноябрь | 27,2 | 2,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Декабрь | 6,2 | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жами | 1 184,3 | 118,43 |  |  |  |  |  |  |  |

“Ўрта Масжид” маҳалла фуқаролар йиғини раиси:                                               С.Н.Файзуллаев

|  | “ТАСДИҚЛАЙМАН” Маҳаллалар уюшмасининг Яшнобод тумани бўлими бошлиғи _______________ А.Турғунов “____”_____________ 2026 йил. |
| --- | --- |

Яшнобод тумани “Ўрта Масжид” маҳалласи "Маҳалланинг ижтимоий-иқтисодий муаммоларини ҳал этиш жамғармаси"
маблағларининг 2026 йил
Х А Р А Ж А Т Л А Р И      С М Е Т А С И

| Т/р | Ҳаражат тури | Моддаси | Суммаси (минг сўмда) | Санаси (йил, ой) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 йил 1 январ ҳолатига жамғарма ҳисоб рақамидаги қолдиқ – 43 394,0 минг сўм. 2026 йил давомида кутилаётган тушум – 118,43,0 минг. сўм 2026 йилда жами сарфланадиган маблағ – 20 400,0 минг. сўм |  |  |  |  |
| 1 | Маҳалла фуқаролар йиғини биносига компютер техникаси олиш |  | 9 000 | 2026 йил Май-сентабр ойлари |
| 2 | Маҳалла фуқаролар йиғини биносига кондиционер олиш |  | 8 000 | 2026 йил октабр ойи |
| 3 | Маҳалла фуқаролар йиғини биносига мебел жихози олиш |  | 3 400 | 2026 йил март ойи |
| Жами сарфланадиган маблағ миқдори |  |  | 20 400 |  |

“Ўрта Масжид” МФЙ кенгаши аъзолари

“Ўрта Масжид” маҳалла фуқаролар йиғини раиси                                 _____________	С.Н.Файзуллаев

Ҳоким ёрдамчиси                                                                                            _____________	У.И.Иззатуллаев

Хотин-қизлар фаоли                                                                                        _____________	Л.У.Ниязходжаева

Ёшлар етакчиси                                                                                                _____________ 	А.Р.Имомов

Ижтимоий ходим                                                                                             _____________	Б.Ш.Бозорова

Профилактика инспектори                                                                            _____________	Ш.Ч.Алимқулов

Солиқ инспектори                                                                                            _____________ 	       ВАКАНТ

12 нафар

Ишсизлар баланси

171  та

ташкилот

раҳбарлари

3  нафардан

Ҳар бир маҳаллага

бириктирилади

“Маҳалла еттилиги” аъзолари

Файзуллаев Сайфулла

(маҳалла раиси)

Иззатуллаев

Умарбек

(Ҳоким ёрдамчиси)

Бозорова Барно

(Ижтимоий

ходим)

Имомов  Азизбек

(Ёшлар

етакчиси)

0 га томорқа ер

| Яшнобод тумани "Ўрта Масжид” маҳалласида яшовчи бандлиги таъминланмаган фуқароларнинг бандлигини таъминлаш бўйича "МАҲАЛЛА БАНДЛИК ДАСТУРИ" (2026 йил) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/р | т/р | Бандлиги таъминланмаган (ишсиз) фуқаронинг Ф.И.О | Яшаш манзили | Бандлигига кўмаклашишда амалга ошириладиган чора-тадбирлар (қаерга ишга жойлаштирилади (ташкилот, корхона, лавозими, ёки бандлиги қандай таъминланади (кредит, субсидия тадбиркорликнинг қайси тури ва ҳ.к) аниқ ёзилиши керак ва ҳ.к) | Бандлигини таъминлаш муддати | Кутилаётган йиллик даромад миқдори (млн сўмда) | Бириктирилган "еттилик" масъули (проф.нозирдан ташқари) |
| I. Хатлов натижасида аниқланган ишсиз фуқаролар (10-25 декабрь) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Ибраимова Динара Джумабековна | Оҳанграбо кўчаси, 6-уй (ҳовли) | “Турон Банк”ига агент лавозимига | 2026 йил (июнь) | 30,0 | Ёшлар етакчиси А.Р.Имомов |
| 2 | 2 | Шапошников Михаил Дмитриевич | Оҳанграбо кўчаси, 13-уй 48-хонадон | “Компалиа” ҚК заводига ишчи вазифасига | 2026 йил (март-октябрь) | 15,0 | Ёшлар етакчиси А.Р.Имомов |
| 3 | 3 | Обудённих Виталий Владимирович | Оҳанграбо кўчаси, 93-уй 10-хонадон | “ФММ ГРИН” БСКга электрик вазифасига | 2026 йил (июнь) | 30,0 | Хоким ёрдамчиси У.И.Иззатуллаев |
| 4 | 4 | Ботиров Шоҳжаҳон Жўрақул ўғли | Оҳанграбо кўчаси, 93-уй 25-хонадон | “Инженеринг бизнес” МЧЖ га автоҳайдовчи вазифасига | 2026 йил (июнь) | 30,0 | Ёшлар етакчиси А.Р.Имомов |
| 5 | 5 | Эминов Акмалжон Шокирович | Оҳанграбо кўчаси, 13-уй 10-хонадон | “Мўътабар“ ун заводига ишчи вазифасига | 2026 йил (март-октябрь) | 22,5 | Маҳалла раиси С.Н.Файзуллаев |
| 6 | 6 | Уралова Дилноза Бахтияровна | Оҳанграбо кўчаси, 32-уй 14-хонадон | “Интеллект бейби” хусусий боғгача тарбиячи лавозимига | 2026 йил (март-октябрь) | 25,0 | Маҳалла раиси С.Н.Файзуллаев |
| 7 | 7 | Газиев Жамшид Рустамович | Оҳанграбо кўчаси, 111-уй 58-хонадон | “Гумма хоним № 1” МЧЖга сотувчи лавозимига | 2026 йил (март-октябр) | 22,5 | Хоким ёрдамчиси У.И.Иззатуллаев |
| 8 | 8 | Жуманова Шохиста Салимовна | Оҳанграбо кўчаси, 12-уй 17-хонадон | “Мўътабар“ ун заводига иш юритувчи лавозимига | 2026 йил (март) | 30,0 | Хотин-қизлар фаоли Л.У.Ниязходжаева |
| 9 | 9 | Ғайбуллаева Дилбар Шомурод қизи | Оҳанграбо кўчаси, 37-уй 35-хонадон | “Сирная лавка” МЧЖга сотувчи-кассир лавозимига | 2026 йил (март-октябр) | 22,5 | Хотин-қизлар фаоли Л.У.Ниязходжаева |
| 10 | 10 | Зарипова Раъно Мехриддиновна | Оҳанграбо кўчаси, 13-уй 41-хонадон | “Интеллект бейби” хусусий боғчага тарбиячи лавозимига | 2026 йил (март-октябрь) | 22,5 | Ижтимоий ходим Б.Ш.Бозорова |
| 11 | 11 | Абадходжаева Нилюфар Абдурахмановна | Оҳанграбо кўчаси, 93-уй 28-хонадон | “Аппетито” Маргарин цехига қадоқловчи вазифасига | 2026 йил (март-октябрь) | 22,5 | Хотин-қизлар фаоли Л.У.Ниязходжаева |
| 12 | 12 | Юлдашев Ёдгор Равшан ўғли | Уйсозлар кўчаси, 44-уй 22-хонадон | “Мўътабар“ ун заводига ишчи вазифасига | 2026 йил (март-октябрь) | 17,5 | Маҳалла раиси С.Н.Файзуллаев |
| II. 2026 ЙИЛДА МЕҲНАТ БОЗОРИГА КИРИБ КЕЛИШИ КУТИЛАЁТГАН ФУҚАРОЛАР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Олий таълим муассасалари битирувчилари (2026 йил) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | Махматқобилова Фарида Хуррам қизи | Уйсозлар кўчаси, 44-уй 6-хонадон | Туман таълим бўлими орқали ўқитувчи лавозимига | 2026 йил (октябрь) | 30,0 | Ижтимоий ходим Б.Ш.Бозорова |
| 14 | 2 | Бозоров Аббос Шавкатович | Уйсозлар кўчаси, 45-уй 6-хонадон | Қурилиш материаллари сотиш бўйича ўзини банд қилиш орқали | 2026 йил (сентябрь) | 30,0 | Хоким ёрдамчиси У.И.Иззатуллаев |
| 15 | 3 | Тўхтаева Фотима Хусниддиновна | Оҳанграбо кўчаси, 30-уй 25-хонадон | “Бейби Интеллект” хусусий боғчага тарбиячи лавозимига | 2026 йил (март-октябр) | 30,0 | Хотин-қизлар фаоли Л.У.Ниязходжаева |
| 16 | 4 | Жалилова Зарина Шавкат қизи | Оҳанграбо кўчаси, 111-уй 37-хонадон | Туман таълим бўлими орқали ўқитувчи лавозимига | 2026 йил (октябрь) | 30,0 | Ёшлар етакчиси А.Р.Имомов |
| 17 | 5 | Жонпўлатов Жавоҳир Жамшид ўғли | Уйсозлар кўчаси, 46-уй 45-хонадон | “Миллий Банк” мутахассис лавозимига | 2026 йил (сентябрь) | 30,0 | Ёшлар етакчиси А.Р.Имомов |
| 18 | 6 | Жонпўлатов Жамшид Жамшид ўғли | Уйсозлар кўчаси, 46-уй 45-хонадон | “Миллий Банк” мутахассис лавозимига | 2026 йил (сентябрь) | 30,0 | Хоким ёрдамчиси У.И.Иззатуллаев |
| 19 | 7 | Матчанов Давлат Отабек ўғли | Уйсозлар кўчаси, 44-уй 24-хонадон | “Сомпалиа” ҚК муҳандис | 2026 йил (сентябрь) | 30,0 | Ёшлар етакчиси А.Р.Имомов |
| 2. Касб-ҳунар коллежи битирувчилари (2026 йил) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аниқланмади |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мактаб битирувчилари (2026 йил) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1 | Эгамов Диёрбек Улуғбек ўғли | Оҳанграбо кўчаси, 11-уй 23-хонадон | “Андалус” супермаркетига ишчи вазифасига | 2026 йил (август) | 30,0 | Маҳалла раиси С.Н.Файзуллаев |
| 21 | 2 | Фармонов Ахмад Бахриддик | Оҳанграбо кўчаси, 31-уй 51-хонадон | “Инженеринг бизнес” МЧЖ га ёрдамчи ишчи | 2026 йил (август) | 30,0 | Маҳалла раиси С.Н.Файзуллаев |
| 22 | 3 | Ҳикматов Мўмин Умид ўғли | Оҳанграбо кўчаси, 38-уй 17-хонадон | “Мўътабар“ ун заводига ишчи вазифасига | 2026 йил (август) | 30,0 | Хоким ёрдамчиси У.И.Иззатуллаев |
| 23 | 4 | Нуралиева Нозима Эркин ўғли | Оҳанграбо кўчаси, 13-уй 28-хонадон | “Мўътабар“ ун заводига ишчи вазифасига | 2026 йил (август) | 26,0 | Хоким ёрдамчиси У.И.Иззатуллаев |
| 24 | 5 | Нуралиев Абдулборий Нурбек ўғли | Оҳанграбо кўчаси, 93-уй 58-хонадон | “Тонг Юлдузи” газетасига курьер лавозимига | 2026 йил (август) | 30,0 | Хоким ёрдамчиси У.И.Иззатуллаев |
| 25 | 6 | Назирова Ситора Валихон қизи | Оҳанграбо кўчаси, 109-уй 1-хонадон | “Бето Макс” заводига котида-иш юритувчи лавозимига | 2026 йил (август) | 30,0 | Ёшлар етакчиси А.Р.Имомов |
| 26 | 7 | Дониёрова Махлиё Адхам қизи | Уйсозлар кўчаси, 1-уй 23-хонадон | “Интеллект бейби” хусусий боғчага тарбиячи лавозимига | 2026 йил (август) | 30,0 | Ижтимоий ходим Б.Ш.Бозорова |
| 27 | 8 | Рустамов Азиз Бекмурод ўғли | Уйсозлар кўчаси, 5-уй 14-хонадон | Деҳқон бозорида мева-сабзавот сотиш бўйича ўзини банд қилиш орқали | 2026 йил (август) | 30,0 | Ёшлар етакчиси А.Р.Имомов |
| 28 | 9 | Рахмонова Марғуба | Уйсозлар кўчаси, 4-уй 72-хонадон | “Аппетито” Маргарин цехига қадоқловчи вазифасига | 2026 йил (август) | 30,0 | Ижтимоий ходим Б.Ш.Бозорова |
| 4. Миграциядан қайтиши кутилаётган фуқаролар (2026 йил) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1 | Дельмухаметова Гузаль Рамильевна | Оҳанграбо кўчаси, 109-уй 34-хонадон | “Андалус” супермаркетига ишчи вазифасига | 2026 йил (август) | 24,0 | Хотин-қизлар фаоли Л.У.Ниязходжаева |
| 30 | 2 | Дельмухаметова Розалия Рамильевна | Оҳанграбо кўчаси, 109-уй 34-хонадон | “Компалиа” ҚК заводига ишчи вазифасига | 2026 йил (август) | 30,0 | Ижтимоий ходим Б.Ш.Бозорова |
| 5. Ҳарбий хизматдан қайтадиган фуқаролар (2026 йил) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1 | Орифжонов Яшнарбек Орифжон ўғли | Оҳанграбо кўчаси, 13-уй 40-хонадон | Деҳқон бозорида мева-сабзавот сотиш бўйича ўзини банд қилиш орқали | 2026 йил (август) | 25,0 | Ёшлар етакчиси А.Р.Имомов |
| Изоҳ: Ишсиз фуқароларнинг бандлигини таъминлаш учун "еттилик" аъзоларининг масъулллиги белгиланиб, уларга бириктирилди. Хусусан, маҳалла раиси (С.Н.Файзуллаев)га - 5 нафар, ҳоким ёрдамчиси (У.И.Иззатуллаев)га - 8 нафар, хотин-қизлар фаоли (Л.У.Ниязходжаева)га - 5 нафар, ёшлар етакчиси (А.Р.Имомов)га - 8 нафар, ижтимоий ходим (Б.Ш.Бозорова )га - 5 нафар, солиқ инспектори ВАКАНТ, "еттилик" аъзоларига жами 31 нафар ишсизлар бириктирилди. |  |  |  |  |  |  |  |  |

“Омбор дафтари”га киритилган ишсизларнинг бандлигини таъминлаш учун

талаб этиладиган маблағлар тўғрисидаги

МАЪЛУМОТ

(млн. сўм)

| т/р | Йўналиши | “Омбор дафтари”га киритилган ишсизлар сони | Ишсизлар бандлигини таъминлаш учун талаб этиладиган маблағ миқдори | Шундан: |  |  |  |  |  | Амалда ажратилган маблағ жами миқдори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Имтиёзли кредит |  | Субсидия |  | ССУДА |  |  |
|  |  |  |  | Режа | Амалда | Режа | Амалда | Режа | Амалда |  |
| 1 | Хатловдаги ишсизларга | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 йилда меҳнат бозорига кириб келадиган ишсизлар учун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мактаб битирувчиларга | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Профессионал таълим битирувчиларига | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Олий таълим битирувчиларга | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Миграциядан қайтадиганларга | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ҳарбий хизматдан қайтадиганлар | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жами: |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Изоҳ: Маблағ тушумида ўзгариш бўлганидан кейин зудлик билан қаламда  ушбу маълумотга ўзгаришлар киритиб борилади

Хорижга ишлаш мақсадида кетган фуқаролар

Р Ў Й Х А Т И

|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2026 йил ҳолатига |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/р | Ф.И.О | Яшаш манзили (кўча, уй манзили) | Туғил-ган йили | Маълумоти (олий, ўрта махсус, ўрта) Мутахас-сислиги | Кетган давлати номи | Кетган санаси (ой, йил) | Хориж-даги даромади (кам, юқори) | қайтиш истаги (ҳа/йўқ) | Хориждан қайтиш санаси (ой, йил) | Бириктирилган "еттилик" масъули |
| 1 | XON ELZA SUIROVNA | Оҳанграбо кўчаси, 93-уй 33-хонадон | 14.08.1964 | ўрта-махсус ҳисобчи | Жанубий Корея | 21.07.2023 | юқори | йўқ |  | Ҳоким ёрдамчиси |
| 2 | MUBIDDINOVA NARGISA EMINJONOVNA | Оҳанграбо кўчаси, 112-уй 58-хонадон | 23.03.1987 | Олий ҳисобчи | Туркия | 16.03.2023 | юқори | йўқ |  | Профилактика инспектори |
| 3 | MARKUSSON NATALYA NIKOLAYEVNA | Оҳанграбо кўчаси, 2-А уй 33-хонадон | 17.09.1965 | ўрта | Швеция | 16.05.2024 | юқори | йўқ |  | Хотин-қизлар фаоли |
| 4 | MADAMINOVA FAYYOZA TOHIR QIZI | Уйсозлар кўчаси, 44-уй 30-хонадон | 02.05.2000 | ўрта-махсус ҳисобчи | Туркия | 05.09.2025 | юқори | йўқ |  | Ёшлар етакчиси |
| 5 | XALILOVA MAFTUNA KOZIMJON QIZI | Оҳанграбо кўчаси, 13-уй 28-хонадон | 09.01.1993 | Олий шифокор | Россия | 03.01.2025 | юқори | йўқ |  | Ижтимоий ходим |
| 6 | MIRSALIMOVA ODINA ANVAR QIZI | Оҳанграбо кўчаси, 11-уй 31-хонадон | 17.12.1993 | ўрта-махсус сартарош | Туркия | 09.02.2024 | юқори | йўқ |  | Маҳалла раиси |
| 7 | RUSTAMOVA DILDORA RUSTAMOVNA | Оҳанграбо кўчаси, 3-уй 18-хонадон | 22.01.1990 | ўрта | Туркия | 17.01.2025 | юқори | йўқ |  | Хотин-қизлар фаоли |
| 8 | SANAYEVA OYJAMOL ASATOVNA | Оҳанграбо кўчаси, 3-уй 45-хонадон | 17.06.1983 | ўрта-махсус ҳамшира | Россия | 06.10.2025 | юқори | йўқ |  | Хотин-қизлар фаоли |
| 9 | MIRZAYEVA SHEYLA XABIBULLAYEVNA | Уйсозлар кўчаси, 8-уй 11-хонадон | 19.06.1989 | ўрта-махсус сартарош | Қатар | 22.08.2024 | юқори | йўқ |  | Ижтимоий ходим |
| 10 | OSMANOVA GULLOLA BAXTIYOROVNA | Оҳанграбо кўчаси, 14-A уй 1-хонадон | 11.10.1996 | Олий муҳандис | Жанубий Корея | 22.06.2023 | юқори | йўқ |  | Ёшлар етакчиси |
| 11 | Мирпайзиев Хайитбой Рузивой ўғли | Оҳанграбо кўчаси, 14-A уй 18-хонадон | 21.02.1996 | ўрта-махсус фельдшер | Германия | 25.06.2024 | юқори | йўқ |  | Ёшлар етакчиси |
| 12 | Мубиддинов Ильшад Эминжанович | Оҳанграбо кўчаси, 112- уй 58-хонадон | 19.04.1992 | ўрта | Шимолий Корея | 08.05.2024 | юқори | йўқ |  | Ҳоким ёрдамчиси |
| 13 | Курбанов Тўлқинжон Бекпулатович | Оҳанграбо кўчаси, 29/4- уй 43-хонадон | 09.08.1979 | ўрта | Россия | 05.06.2023 | юқори | йўқ |  | Маҳалла раиси |
| 14 | Бахтиёров Расул Шакарбоевич | Оҳанграбо кўчаси, 92- уй 29-хонадон | 17.07.1991 | Олий иқтисодчи | Қозоғистон | 13.09.2024 | юқори | йўқ |  | Ижтимоий ходим |
| 15 | Азимов Алишер Раимович | Уйсозлар кўчаси, 45-уй 1-хонадон | 24.05.1979 | ўрта | Латвия | 05.06.2024 | юқори | йўқ |  | Профилактика инспектори |
| 16 | Варакута Андрей Михайлович | Оҳанграбо кўчаси, 108- уй 21-хонадон | 13.03.1992 | Олий Режиссёр | АҚШ | 30.07.2024 | юқори | йўқ |  | Профилактика инспектори |
| 17 | Джунусов Бахром Янгибаевич | Уйсозлар кўчаси, 44-уй 61-хонадон | 22.04.1966 | ўрта-махсус сувоқчи | Россия | 18.11.2024 | юқори | йўқ |  | Ҳоким ёрдамчиси |
| 18 | Абдурахмонов Бобур Баходир ўғли | Уйсозлар кўчаси, 46-уй 49-хонадон | 16.04.2004 | ўрта | Россия | 17.04.2024 | юқори | йўқ |  | Профилактика инспектори |
| 19 | Рахматов Жаҳонгир Султанович | Уйсозлар кўчаси, 45-уй 3-хонадон | 22.04.1992 | ўрта | Россия | 01.04.2024 | юқори | йўқ |  | Ҳоким ёрдамчиси |
| 20 | Хайрутдинов Марат Рашидович | Уйсозлар кўчаси, 45-уй 66-хонадон | 07.11.1992 | ўрта-махсус ошпаз | Қозоғистон | 05.05.2023 | юқори | йўқ |  | Маҳалла раиси |

Маҳаллада 2026 йил якунига қадар оилаларни камбағалликдан чиқариш

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

(рўйхатга барча камбағал оилалар киритилади ва оилаларни камбағалликдан чиқариш бўйича “еттилик” 
томонидан аниқ чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилади)

| № | Кўча номи | Уй № | Камбағал оила бошлиғи Ф.И.О | Оила аъзолари сони | Меҳнатга лаёқатли оила аъзолари сони | Мавжуд муаммоси ва камбағаллик тоифаси | Амалга ошириладиган ишлар ва кўрсатиладиган ёрдамлар | Даромадини ошириш учун амалга ошириладиган чора-тадбирлар | Бажаришга “еттилик”дан масъуллар | Камбағалликдан чиқариш муддати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уйсозлар | 46-83 | Норов Каюмжон Каримжонович | 2 | 0 | Ногиронлиги бўлган шахс қизил тоифа | 1. Уй-жойи таъмирлаб берилади 2. Ижтимоий ходим бириктирилади 3. Ҳомий бириктирилади | Уй шароитида банд қилинад (тўқувчилик) | Ижтимоий ходим Бозорова Барно Шавкатовна | 10.03.2026 |
| 2 | Оҳанграбо | 32-61 | Максудов Умар Ибрагимович | 2 | 0 | Ногиронлиги бўлган шахс қизил тоифа | 1. Уй-жойи таъмирлаб берилади 2. Ижтимоий ходим бириктирилади 3. Ҳомий бириктирилади | Касбга ўқитиш, субсидия (тикувчилик) | Ҳоким ёрдамчиси Иззатуллаев Умарбек Исломбек ўғли Ижтимоий ходим Бозорова Барно Шавкатовна | 20.07.2026 |
| 3 | Оҳанграбо | 113-2 | Ивочкина Валентина Дьяпарровна | 2 | 0 | Ногиронлиги бўлган шахс Сариқ тоифа | 1. Мавсумий кийим кечаклар берилади. 2. Ижтимоий ходим бириктирилади 3. Ҳомий бириктирилади 4. Субсидия асосида мотокултиватор берилади | Ҳомийлик, субсидия (тикувчилик) | Маҳалла раиси Файзуллаев Сайфулла Нуруллаевич Ҳоким ёрдамчиси Иззатуллаев Умарбек Исломбек ўғли Ижтимоий ходим Бозорова Барно Шавкатовна | 29.09.2026 |
| 4 | Оҳанграбо | 111-58 | Газиева Шахида Зиядуллаевна | 4 | 1 | Ногиронлиги бўлган шахс Яшил тоифа | 1. Уй-жойи таъмирлаб берилади 2. Ижтимоий ходим бириктирилади 3. Ҳомий бириктирилади | Уй шароитида банд қилинад (тўқувчилик) | Ижтимоий ходим Бозорова Барно Шавкатовна | 10.03.2026 |
| 5 | Оҳанграбо |  | Шeржонова Мадина Пўлат Қизи | 3 | 1 | Ногиронлиги бўлган шахс Яшил тоифа | 1. Уй-жойи таъмирлаб берилади 2. Ижтимоий ходим бириктирилади 3. Ҳомий бириктирилади | Касбга ўқитиш, субсидия (тикувчилик) | Ҳоким ёрдамчиси Иззатуллаев Умарбек Исломбек ўғли Ижтимоий ходим Бозорова Барно Шавкатовна | 20.07.2026 |
| 6 | Оҳанграбо | 14-А - 54 | Ромашко Мария Владимировна | 4 | 1 | Ногиронлиги бўлган шахс Сариқ тоифа | 1. Мавсумий кийим кечаклар берилади. 2. Ижтимоий ходим бириктирилади 3. Ҳомий бириктирилади 4. Субсидия асосида мотокултиватор берилади | Ҳомийлик, субсидия (тикувчилик) | Маҳалла раиси Файзуллаев Сайфулла Нуруллаевич Ҳоким ёрдамчиси Иззатуллаев Умарбек Исломбек ўғли Ижтимоий ходим Бозорова Барно Шавкатовна | 20.07.2026 |
| 7 | Уйсозлар |  | Сидиқова Камола Отабeк Қизи | 4 | 1 | Ногиронлиги бўлган шахс Яшил тоифа | 1. Уй-жойи таъмирлаб берилади 2. Ижтимоий ходим бириктирилади 3. Ҳомий бириктирилади | Уй шароитида банд қилинад (тўқувчилик) | Ижтимоий ходим Бозорова Барно Шавкатовна | 10.03.2026 |
| 8 | Уйсозлар | 44-22 | Юлдашeва Шаҳзода Собид Қизи | 4 | 1 | Ногиронлиги бўлган шахс Сариқ тоифа | 1. Уй-жойи таъмирлаб берилади 2. Ижтимоий ходим бириктирилади 3. Ҳомий бириктирилади | Касбга ўқитиш, субсидия (тикувчилик) | Ҳоким ёрдамчиси Иззатуллаев Умарбек Исломбек ўғли Ижтимоий ходим 1Бозорова Барно Шавкатовна | 20.07.2026 |
| 9 | Оҳанграбо | 11-9 | Бозоров Абдулла Пирназарович | 5 | 1 | Ногиронлиги бўлган шахс Сариқ тоифа | 1. Мавсумий кийим кечаклар берилади. 2. Ижтимоий ходим бириктирилади 3. Ҳомий бириктирилади 4. Субсидия асосида мотокултиватор берилади | Ҳомийлик, субсидия (тикувчилик) | Маҳалла раиси Файзуллаев Сайфулла Нуруллаевич Ҳоким ёрдамчиси Иззатуллаев Умарбек Исломбек ўғли Ижтимоий ходим Бозорова Барно Шавкатовна | 20.07.2026 |
| 10 | Оҳанграбо | 34-13 | Кeлдиёрова Гўзал Абдуқаҳҳор Қизи | 4 | 1 | Ногиронлиги бўлган шахс Сариқ тоифа | 1. Уй-жойи таъмирлаб берилади 2. Ижтимоий ходим бириктирилади 3. Ҳомий бириктирилади | Уй шароитида банд қилинад (тўқувчилик) | Ижтимоий ходим Бозорова Барно Шавкатовна | 10.03.2026 |
| 11 | Оҳанграбо |  | Исмойилова Шоира Махаммадиевна | 3 | 1 | Ногиронлиги бўлган шахс Яшил тоифа | 1. Уй-жойи таъмирлаб берилади 2. Ижтимоий ходим бириктирилади 3. Ҳомий бириктирилади | Касбга ўқитиш, субсидия (тикувчилик) | Ҳоким ёрдамчиси Иззатуллаев Умарбек Исломбек ўғли Ижтимоий ходим Бозорова Барно Шавкатовна | 20.07.2026 |
| 12 | Оҳанграбо |  | Закирова Нилуфар Эргашевна | 3 | 1 | Ногиронлиги бўлган шахс Сариқ тоифа | 1. Мавсумий кийим кечаклар берилади. 2. Ижтимоий ходим бириктирилади 3. Ҳомий бириктирилади 4. Субсидия асосида мотокултиватор берилади | Ҳомийлик, субсидия (тикувчилик) | Маҳалла раиси Файзуллаев Сайфулла Нуруллаевич Ҳоким ёрдамчиси Иззатуллаев Умарбек Исломбек ўғли Ижтимоий ходим Бозорова Барно Шавкатовна | 20.07.2026 |
| 13 | Оҳанграбо | 37-49 | Амонова Нигора Камилджановна | 5 | 1 | Ногиронлиги бўлган шахс Сариқ тоифа | 1. Уй-жойи таъмирлаб берилади 2. Ижтимоий ходим бириктирилади 3. Ҳомий бириктирилади | Уй шароитида банд қилинад (тўқувчилик) | Ижтимоий ходим Бозорова Барно Шавкатовна | 10.03.2026 |
| 14 | Оҳанграбо | 92-11 | Донаева Гулмира Саидуллаевна | 4 | 1 | Ногиронлиги бўлган шахс Яшил тоифа | 1. Уй-жойи таъмирлаб берилади 2. Ижтимоий ходим бириктирилади 3. Ҳомий бириктирилади | Касбга ўқитиш, субсидия (тикувчилик) | Ҳоким ёрдамчиси Иззатуллаев Умарбек Исломбек ўғли Ижтимоий ходим Бозорова Барно Шавкатовна | 20.07.2026 |
| 15 | Уйсозлар | 44-88 | Кучкарова Гулмира Амировна | 4 | 1 | Ногиронлиги бўлган шахс Яшил тоифа | 1. Мавсумий кийим кечаклар берилади. 2. Ижтимоий ходим бириктирилади 3. Ҳомий бириктирилади 4. Субсидия асосида мотокултиватор берилади | Ҳомийлик, субсидия (тикувчилик) | Маҳалла раиси Файзуллаев Сайфулла Нуруллаевич Ҳоким ёрдамчиси Иззатуллаев Умарбек Исломбек ўғли Ижтимоий ходим Бозорова Барно Шавкатовна | 20.07.2026 |

2026 йил баҳор ва куз ойларида маҳалла ҳудудида “Яшил макон” лойиҳаси доирасида

манзарали ва мевали дарахт кўчатлари экиш

РЕЖАСИ

| т/р | Кўча номи | Эки-лади-ган хона-дон сони | Мевали ва манзарали кўчатлар |  |  |  | “Камбағал оилалар” |  |  |  | “Якка ёлғиз кексалар” |  |  |  |  | Аҳоли хонадонлари |  |  |  |  | “Маҳалла еттилиги” аъзоларига бириктирилган кўчалар |  |  |  |  | “Кўча ва уй” бошилари |  |  |  |  | “Маҳалла боғи” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жами кўчат | Жами суммаси | Маҳалла ҳисобидан | Ўз ҳисобидан | Жами хонодон | Жами кўчат | Мевали | Манзарали | Жами хонодон | Жами кўчат | Мевали | Манзарали | Жами хонодо |  | Жами кўчат | Мевали | Манзарали | Жами хонодо |  | Жами кўчат | Мевали | Манзарали | Жами хонодон |  | Жами кўчат | Мевали | Манзарали | Жами кўчат |  | Мевали | Манзарали |
| 1 | Уйсозлар кўчаси | 58 | 685 | 13.7 | 0 | 13.7 | 20 | 400 | 200 | 200 | 8 | 80 | 40 | 40 | 25 |  | 125 | 80 | 45 | 2 |  | 50 | 25 | 25 | 3 |  | 30 | 10 | 20 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2 | Оҳанграбо кўчаси | 38 | 485 | 9.7 | 0 | 9.7 | 15 | 300 | 150 | 150 | 3 | 30 | 15 | 15 | 13 |  | 65 | 40 | 25 | 3 |  | 50 | 40 | 10 | 4 |  | 40 | 20 | 20 | 0 |  | 0 | 0 |
| Жами |  | 96 | 1170 | 23.4 | 0 | 23.4 | 35 | 700 | 350 | 350 | 11 | 110 | 55 | 55 | 38 |  | 190 | 120 | 70 | 5 |  | 100 | 65 | 35 | 7 |  | 70 | 30 | 40 | 0 |  | 0 | 0 |

Изоҳ: 	Ҳомийлик маблағлари ҳисобидан кўчат етказиб беришнинг имкони бўлмаган тақдирда маҳалла ижтимоий-иқтисодий муаммоларини ҳал қилиш жамғармаси маблағлари ҳисобидан камбағал оилалар, Якка ёлғиз кексалар ҳамда ижтимоий ҳимоя реестрида турган оилаларга кўчат етказиб берилади.

Қолган кўчатлар хонадон эгаларининг ўз маблағлари ҳамда ҳомийлик маблағлари ҳисобидан харид қилинади.

Маҳаллада “Яшил макон” лойиҳаси доирасида манзарали ва мевали дарахт кўчатлари экиш

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

(Камбағал оилалар хонадонига – 0 тупдан, якка ёлғиз кексалар хонадонида – 0 тупда, аҳоли хонадонларида – 0 тупдан
мевали ва манзарали дарахт кўчатлари экиш)

| № | Кўча номи | Уй рақами | Уй бошилар исми шарифи | Ижтимоий ҳолати (ўрта, оғир, ўта оғир) | Хонадонда экиладиган дарахтлар сони ва тури | Ижро муддати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “Камбағал оилалар” хонадони бўйича (масъуллар: маҳалла раиси – Файзуллаев Сайфулла Нуруллаевич, уй бошилари |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уйсозлар | 45-18 | XAMRAYEVA GULONDON KUVANOVNA | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 2 | Оҳанграбо | 31-92 | ASHUROVA NILUFAR ERGASHEVNA | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 3 | Оҳанграбо | 112-44 | ISLOMOVA MUXLISA XAYOTJON QIZI | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 4 | Уйсозлар | 7-А - 12 | GAZIZULINA DIANA ILDAROVNA | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 5 | Оҳанграбо | 30-10 | AXMEDOVA OZODA GULMIRZA QIZI | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 6 | Оҳанграбо | 38-35 | CHAQQANOV MIRKOMIL QAHROMON O‘G‘LI | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 7 | Оҳанграбо | 92-12 | MEYLIYEVA FAYOZA GADAYEVNA | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 8 | Уйсозлар | 46-27 | RIXSITULLAYEVA GULNORA XIKMATULLAYEVNA | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 9 | Оҳанграбо | 37-60 | PANARINA VERONIKA IGOREVNA | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 10 | Оҳанграбо | 32-34 | NARBAYEVA XIKOYATXON MAXAMADJONOVNA | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 11 | Уйсозлар | 46-88 | BOZOROVA CHAROS DILMUROD QIZI | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 12 | Оҳанграбо | 31-121 | TOSHMURADOVA DILBAR ABDIRAXMONOVNA | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 13 | Оҳанграбо | 112-44 | ISLAMOVA SHAXZODA HAYOTJONOVNA | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 14 | Оҳанграбо | 11-13 | PULATOVA NAIMA MUTAR QIZI | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 15 | Оҳанграбо | 119-6 | RUSANOVA ANASTASIYA SERGEYEVNA | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 16 | Оҳанграбо | 31-101 | BOBOYEVA MAFTUNA MUROT QIZI | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 17 | Оҳанграбо | 111-58 | GAZIYEV JAMSHID RUSTAMOVICH | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 18 | Уйсозлар | 44-8 | BAYDALINA NATALYA ALEKSANDROVNA | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 19 | Оҳанграбо | 30-7 | MANSUROVA SHOXSANAM OLIMJON QIZI | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 20 | Оҳанграбо | 3-18 | OTAJONOV FERUZ RUSTAMOVICH | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 21 | Оҳанграбо | 32-63 | MAKSUDOV UMAR IBRAGIMOVICH | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 22 | Оҳанграбо | 113-17 | YUNUSOV FARXOD RAXIMOVICH | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 23 | Уйсозлар | 8-5 | PAK INESSA VLADIMIROVNA | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 24 | Оҳанграбо | 111-37 | JALILOVA ZARINA SHAVKAT QIZI | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 25 | Уйсозлар | 44-107 | KAMALOVA RA’NO BAXTIYOR QIZI | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 26 | Уйсозлар | 2-45 | ABDULLAYEVA NASIBA RUSTAM QIZI | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 27 | Уйсозлар | 3-17 | DAVIROV ZOHIDJON SAYITMURATOVICH | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 28 | Уйсозлар | 45-62 | AZIMOVA SEVARA RASULJONOVNA | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 29 | Оҳанграбо | 93-28 | GORBATOVA ANASTASIYA ALEKSEYEVNA | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 30 | Оҳанграбо | 92-17 | TO‘XTASINOVA MUXLISAXON FAYZULLA QIZI | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 31 | Оҳанграбо | 112-2 | KAZIBEKOVA XURSHIDA SAYFUTDINOVNA | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 32 | Оҳанграбо | 111-53 | KUZINA OLGA ALEKSANDROVNA | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 33 | Оҳанграбо | 32-61 | ODILOVA MAFTUNA KUCHAROVNA | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 34 | Оҳанграбо | 92-28 | SAPAROVA XADICHA XURSANOVNA | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 35 | Оҳанграбо | 12-7 | SOIPOVA RUXSORA TURAYEVNA | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| “Якка ёлғиз кексалар” хонадони бўйича (масъуллар: маҳалла раиси – Файзуллаев Сайфулла Нуруллаевич, уй бошилари ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оҳанграбо | 34-34 | Осокина Клавдия | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 2 | Оҳанграбо | 34-11 | Басирова Рахана Хайрулловна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 3 | Оҳанграбо | 36-6 | Минеханова Фануза Гареевна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 4 | Оҳанграбо | 38-13 | Чемоданова Наталья | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 5 | Оҳанграбо | 14-А 50 | Мухамедрахимова Лола Фатиховна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 6 | Оҳанграбо | 13-42 | Бекмурадова Нодира Сабиржвановна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 7 | Оҳанграбо | 109-18 | Хашаев Марс Масабихович | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 8 | Оҳанграбо | 3-44 | Пожидаева Алевтина Анатольевна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 9 | Оҳанграбо | 3-31 | Пяк Елена ХХХ | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 10 | Оҳанграбо | 3-8 | Соландо Сергей Петрович | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 11 | Уйсозлар | 4-10 | Муборакшина Бусария Галиевна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| Уй боши хонадонларида кўчат экиш ишларини ташкил этиш бўйича (масъуллар: маҳалла еттилиги, уйбошилар) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уйсозлар | 1 | Аджикулова Гулниса Мухтаровна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 2 | Уйсозлар | 2 | Раджапов Шерзод Ахмаджонович | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 3 | Уйсозлар | 3 | Пягай Стелла Борисовна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 4 | Уйсозлар | 4 | Тургунова Бибизухра Шалгинбековна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 5 | Уйсозлар | 5 | Обичкина Зулфия Фаёзовна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 6 | Уйсозлар | 6 | Герасимова Айше Серверовна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 7 | Уйсозлар | 7 | Ли Нина Анатольевна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 8 | Уйсозлар | 7-А | Ишанкулов Аъзамхон Улмасович | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 9 | Уйсозлар | 8 | Мирзаева Муборак Мерхамидовчна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 10 | Уйсозлар | 44 | Ходжиева Равшангул Каримовна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 11 | Уйсозлар | 45 | Гапурова Умидахон Тожатдиновна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 12 | Уйсозлар | 46 | Наркузиева Гулсара Мамасоатовна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 13 | Оҳанграбо | 2-А | Козлова Галина Яковлевна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 14 | Оҳанграбо | 3 | Бисарев Самигулло Хасанович | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 15 | Оҳанграбо | 11 | Герцев Дмитрий Алексеевич | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 16 | Оҳанграбо | 12 | Куртбекирова Татьяна Константиновна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 17 | Оҳанграбо | 13 | Курбонова Мукаррам Тухтамуратовна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 18 | Оҳанграбо | 14-А | Ромашко Мария | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 19 | Оҳанграбо | 29/4 | Сапаров Жамшид Ташматович | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 20 | Оҳанграбо | 30 | Турсунова Саида Уктамовна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 21 | Оҳанграбо | 31 | Бакиева Манзура Юлдашевна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 22 | Оҳанграбо | 32 | Аширова Гульноза Хайриддиновна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 23 | Оҳанграбо | 34 | Жураева Мухаббат Саидганиевна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 24 | Оҳанграбо | 35 | Джумамуратова Гульбаршин Дарьябаевна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 25 | Оҳанграбо | 36 | Толипова Дилбар Камиловна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 26 | Оҳанграбо | 37 | Чечулина Лидия Николаевна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 27 | Оҳанграбо | 38 | Попов Александр Анатольевич | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 28 | Оҳанграбо | 92 | Хожаева Мунаввар Салижановна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 29 | Оҳанграбо | 93 | Талипова Гулнора Уткурова | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 30 | Оҳанграбо | 107 | Шомахсудова Гўзал Ихтиёровна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 31 | Оҳанграбо | 108 | Андреева Лидия Геннадьевна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 32 | Оҳанграбо | 109 | Абдуалиева Махсума Фаттаховна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 33 | Оҳанграбо | 110 | Болтабоева Шахноза Бахтияровна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 34 | Оҳанграбо | 111 | Газиева Шохида | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 35 | Оҳанграбо | 112 | Абдурахманова Елена Наджимовна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 36 | Оҳанграбо | 113 | Мадумаров Бахтиёр Асадович | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 37 | Оҳанграбо | 119 | Хасанова Мoхира Мухаматкуловна | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 38 | Оҳанграбо | 29/1 | Туракулова Мухаббат Фазиловна (Божхона ётоқхона, комендант) | ўрта | Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 5 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |

Маҳаллада “Обод хонадон” мезонларини жорий этиш бўйича

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

(Маҳалла раиси томонидан ҳар ойда камида 2 та эҳтиёжманд оилаларнинг таъмирталаб хонадонида

қўни-қўшниларни жалб этган ҳолда, ҳашар ташкил этилади)

| № | Кўча номи | Уй рақами | Уй-жойи таъмирлаб бериладиган хонадон бошлиғининг Ф.И.О | Ижтимоий ҳолати (ўрта, оғир, ўта оғир) | Хонадонда амалга оширилиши лозим бўлган чора-тадбирлар | Ижро муддати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “Уйсозлар” кўчаси бўйича (масъуллар: маҳалла раиси – Файзуллаев Сайфулла Нуруллаевич, уй бошилари) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уйсозлар | 46-83 | Норова Гулчехра Туйчиевна | ўрта | 1) уй-кириш қисмини таъмирлаш ва эшигини алмаштириш | 15.03.2026 |
| 2 | Уйсозлар | 44-75 | Сагитдинова Галина Николаевна | ўрта | 2) уйини хаммом қисмини таъмирлаш | 25.03.2026 |
| 3 | Уйсозлар | 44-99 | Кельманбетова Шавкия Сейтмеметовна | ўрта | 3) уйини ички қисмини косметика қилиш | 05.04.2026 |
| 4 | Уйсозлар | 8-39 | Мирзалиева Сабохон Ревзалиевна | ўрта | 4) уйини ошхона қисмини таъмирлаш ва эшигини алмаштириш | 25.04.2026 |
| 5 | Уйсозлар | 4-10 | Муборакшина Бусария Галиевна | ўрта (ёлғиз яшайди) | 5) уйини хаммом қисмини таъмирлаш | 04.05.2026 |
| 6 | Уйсозлар | 3-33 | Абдуллажонов Шухрат Махкамжанович | ўрта ( ёлғиз яшайди) | 6) уйини кириш қисмини косметик таъмирлаш | 08.06.2026 |
| 7 | Уйсозлар | 2-43 | Мирзаев Ғайрат Тохиржонович | ўрта | 7) уйини ички қисмини косметика қилиш | 04.07.2026 |
| 8 | Уйсозлар | 5-21 | Кариева Лариса Александровна | ўрта | 8) уйи хожатхона қисмини таъмирлаш | 12.08.2026 |
| 9 | Уйсозлар | 46-93 | Блохина Сабрина | Ўрта (болалар уйи тарбияланувчиси) | 9) уйини ошхонасини косметик таъмирлаш | 06.09.2026 |
| 10 | Уйсозлар | 46-107 | Алимов Фахриддин Илхомжонович | Ўрта (ёлғиз яшайди) | 10) уйини ётоқхонасини таъмирлаш | 21.02.2026 |
| “Оҳанграбо” кўчаси бўйича (масъуллар: маҳалла раиси – Файзуллаев Сайфулла Нуруллаевич, уй бошилар) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оҳанграбо | 31-101 | Бабаева Мафтуна Мурод қизи | ўрта | 1) уйи хожатхона қисмини таъмирлаш | 29.01.2026 |
| 2 | Оҳанграбо | 32-69 | Нажмиддинова Сурайё Джамоловна | ўрта | 2) уйини балкон қисмини ром қўйиб таъмирлаш | 03.02.2026 |
| 3 | Оҳанграбо | 35-44 | Каршибаев Абдухамид Абдукахарович | ўрта | 3) уйини ички қисмини косметика қилиш | 04.10.2026 |
| 4 | Оҳанграбо | 2-А- 33 | Козлова Галина Ивановна | ўрта | 4) уйини болалар ётоқхонасини таъмирлаш | 06.11.2026 |
| 5 | Оҳанграбо | 2-А- 1 | Исмаилов Абдувохид Умурзакович | ўрта | 5) уйини хаммом қисмини таъмирлаш | 02.12.2026 |
| 6 | Оҳанграбо | 108-14 | Доставалов Юрий Михайлович (ёлғиз яшайди) | ўрта | 6) уйини кириш қисмини косметик таъмирлаш | 05.05.2026 |
| 7 | Оҳанграбо | 109-18 | Хашаев Марс Масабихович (ёлғиз яшайди) | ўрта | 7) уйини кириш қисмини таъмирлаш | 02.03.2026 |
| 8 | Оҳанграбо | 13-42 | Бекмурадова Нодира Сабиржановна | ўрта | 8) уйи хожатхона қисмини таъмирлаш | 02.04.2026 |
| 9 | Оҳанграбо | 32-61 | Одилова Мафтуна Кучаровна | ўрта | 9) уйини кириш қисмини косметик таъмирлаш | 02.07.2026 |
| 10 | Оҳанграбо | 31-7 | Кулебякина Светлана Викторовна | ўрта | 10) уйини кириш қисмини таъмирлаш | 17.09.2026 |

Маҳаллада “Обод кўча” ва “Обод маҳалла” мезонларини жорий этиш бўйича

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

(“Маҳалла еттилиги”аъзоларига бириктирилган кўчаларда – 100 тупдан, “Кўча ва уй” бошилари ўз ҳудудида– 20 тупдан, Мактаб ва боғчаларида – 100 тупдан, ҳар бир маҳалла боғида – 500 тупдан ҳашар ташкил этган ҳолда мевали ва манзарали дарахт кўчатлари экиш)

| т/р | Кўча номи | “Обод кўча” мезонлари жорий этилиши зарур бўлган чора-тадбирлар | Ҳашар ўтказиладиган кун |
| --- | --- | --- | --- |
| “Уйсозлар” кўчаси бўйича (масъуллар:маҳалла раиси – Файзуллаев Сайфулло Нуруллаевич, хоким ёрдамчиси – Иззатуллаев Умарбек Исломбек ўғли., хотин қизлар фаоли – Ниязходжаева Лола Уткуровна, Ёшлар етакчиси – Имомов Азиз Рустам ўғли, Профилактика инспектори – Алимқулов Шерзод Чориёрович, Ижтимоий ходим – Базарова Барно Шавкатовна, уйбошилар – Аджикулова Гулниса, Ражабов Шерзод, Турғунова Бибизухра, Обичкина Зулфия, Ишанкулов Аъзамхон, Ходжиева Равшангул, Гапурова Умидахон, Наркузиева Гулсара) |  |  |  |
| 1. | Уйсозлар кўчаси (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-А, 8, 44, 45, 46) кўп қаватли, уйлар | 1. Кўчани хонадонлар олдига чиқариб қўйилган қурилиш материаллари ва қурилиш чиқиндиларидан тўлиқ тозалаш | 22 январга қадар |
|  |  | 2. Кўча ариғини тозалаш, ариқни тозалашдан чиққан чиқиндиларни тўлиқ чиқариб ташлаш | 22 январга қадар |
|  |  | 3. Кўп қаватли уйларнинг ён ва олд томонларига 232 туп манзарали дарахт кўчатлари экиш | 20 мартга қадар |
|  |  | 4. Кўчага 60 дона мевали, 100 дона атиргул экиш, ҳар бир хонадон олдига райҳон, гултожихўроз экиш, дарахтларга шакл бериш, оқлаш | 20 мартга қадар |
|  |  | 5. Хонадонлар таъмирталаб деворларини тартибга келтириш, таъмирлаш ишларини ташкил қилиш, таъмирталаб фасад таъмирлаш, оқлаш, бўялмаган дарвазаларни бўяш | 20 мартга қадар |
|  |  | 6. Кўчада барча хонадон вакиллари иштирокида ҳашар ташкил қилиш, бунда ёшларнинг камида 20% иштирокини таъминлаш чораларини кўриш | Ҳар ойнинг охирги шанба куни |
| “Оханграбо” кўчаси бўйича (масъуллар:махалла раиси Файзуллаев Сайфулло Нуруллаевич, хоким ёрдамчиси – Иззатуллаев Умарбек Исломбек ўғли , хотин қизлар фаоли -Ниязходжаева Лола Уткуровна, Ёшлар етакчиси – Имомов Азиз Рустам ўғли, Профилактика инспектори – Алимқулов Шерзод Чориёрович , Ижтимоий ходим – Базарова Барно Шавкатовна, уйбошилар – Козлова Галина, Бисарев Самиғулло, Герцев Дмитрий, Куртбекирова Татьяна, Қурбонова Мукаррам, Ромашко Мария, Бакиева Саноат, Жўраева Мухаббат, Толипова Дилбар,Чечулина Лидия, Попов Александр, Талипова Гуля, Шомахсудова Гўзал, Андреева Лидия, Абдуалиева Мхсума, Мадумаров Бахтиёр, Балтабоева Шахноза, Газиева Шахида, Джумамурадова Гулбаршин, Қўшмурадова Фарида) |  |  |  |
| 2. | Оҳанграбо кўчаси (2-А, 3,14-А, 29/4, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 92, 93, 11, 12, 13, 113,119) кўп қаватли уйлар | 1. Кўчани хонадонлар олдига чиқариб қўйилган қурилиш материаллари ва қўрилиш чиқиндиларидан тўлиқ тозалаш | 25 январга қадар |
|  |  | 2. Кўча ариғини тозалаш, ариқни тозалашдан чиққан чиқиндиларни тўлиқ чиқариб ташлаш | 25 январга қадар |
|  |  | 3. Кўп қаватли уйларнинг ён ва олд томонларига 242 туп манзарали дарахт кўчатлари экиш | 20 мартга қадар |
|  |  | 4. Аҳоли хонадонларига Кўп қаватли уйнинг ён ва олд томонларига 160 туп мевали кўчат экиш, 160 дона атиргул экиш, ҳар бир хонадон олдига райҳон, гултожихўроз экиш, дарахтларга шакл бериш, оқлаш | 20 мартга қадар |
|  |  | 5. Хонадонлар таъмирталаб деворларини тартибга келтириш, таъмирлаш ишларини ташкил қилиш, таъмирталаб фасад таъмирлаш, оқлаш, бўялмаган дарвазаларни бўяш | 20 мартга қадар |
|  |  | 6. Кўчада барча хонадон вакиллари иштирокида ҳашар ташкил қилиш, бунда ёшларнинг камида 20% иштирокини таъминлаш чораларини кўриш | Ҳар ойнинг охирги шанба куни |

Маҳаллада аҳоли бандлигини таъминлаш, камбағал оилалар даромадини ошириш, 
“ишсизликдан ҳоли маҳалла”га айлантириш бўйича “Сайхунобод тажрибаси”ни жорий қилиш бўйича

МАНЗИЛЛИ  ЧОРА-ТАДБИРЛАР  РЕЖАСИ

| № | Кўча номи | Уй рақами | Тажриба тадбиқ этиладиган Оила боши Ф.И.О (иқтисодий ночор оила, ишсиз фуқаро) | Мавжуд даромад манбааси | Қўшимча даромад манбаини яратиш учун амалга ошириладиган чора-тадбирлар | Жами даромад, шундан қўшимча даромад | Ижро муддати | Талаб этила-диган маблағ (млн.сўм ҳисобида) | Қўшимча изоҳ | Ижро таъмин-ланди (маҳалла еттилиги имзоси) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мавжуд эмас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Президент Шавкат Мирзиёев 14 март куни Сайхунобод тумани “Иттифоқ” маҳалласида бўлиб, томорқа ва уй хўжаликларидаги омилкорлик билан танишди. Давлатимиз раҳбари шу ерда томорқа эгалари, маҳалла фаоллари билан суҳбатлашиб, “Халқимиз ўз ҳаётида сезиши учун ҳамма ишларни маҳаллада ташкил қилаяпмиз. Энди давлат идораларининг бутун имкониятларини ҳар бир кўчага, хонадонга олиб кирамиз. Масалан, маҳаллага бириктирилган банк маблағ бериш билан бирга, одамларнинг дунёқарашини ҳам ўзгартиради. Мақсадимиз халқнинг даромадини ошириш, бой қилиш. Бу машаққатли меҳнат, тинимсиз изланиш, янги-янги ғоялар дегани. Лекин бажарса бўлади. Мезон битта – иқтисодий комплекс халқнинг дарди билан яшайди, — деди Президент.

Ушбу вазифалардан келиб чиқиб, ҳамда аҳоли бандлигини таъминлаш, камбағал оилалар даромадини ошириш, “ишсизликдан ҳоли маҳалла”га айлантириш бўйича “Сайхунобод тажрибаси”ни бутун республикада оммалаштириш мақсадида:

1) Аҳолининг, айниқса иқтисодий ночор ҳолатга тушиб қолган оилалар ҳамда ишсиз фуқароларнинг қўшимча даромад манбаини яратиш учун томорқа ерларидан унумли фойдаланиш (бир йилда 2-3 марта хосил олиш) ни йўлга қўйиш;

2) “Маҳалла еттилиги”нинг коллегиал қарорлари асосида ажратилаётган ижтимоий ёрдамлар (енгил конструкцияли иссиқхоналар ўрнатиш, суғориш воситаларини харид қилиш, уруғликлар ва кўчатлар сотиб олиш,  қишлоқ хўжалиги кооперативлари устав фондига улуш сифатида киритиш учун субсидия ажратиш)ни кўрсатилишини манзилли ташкил этиш;

3) Томорқа ерларидан самарали фойдаланиш учун ижтимоий ёрдам ва имтиёзли кредитлар ажратилган хонадонларга мунтазам равишда бориб, кўрсатилган ёрдамлардан мақсадли фойдаланилаётганини назоратга олиш;

4) Маҳаллага бириктирилган банк ходимлари томонидан аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича микро-лойиҳаларнинг амалга оширилиши ва уларнинг натижадорлиги бўйича ҳисоботларини ҳар ойда эшитиш, натижаси бўйича тегишли чораларни кўриш талаб этилади.

"Ўрта Масжид” маҳалласида ажрим ёқасидаги оилаларни яраштириш бўйича

ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

| т/р | Куёвнинг Ф.И.О, яшаш манзили, телефон рақами | Иш жойи, лавозими | Ажралиш учун ариза берилган орган номи ва санаси (ёки ариза бермаган) | Келиннинг Ф.И.О, яшаш манзили | Ажрим ёқасидаги оиладаги болалар сон | Оила-даги нотинчлик сабаби | МФЙдан бириктирилган масъулнинг Ф.И.О, лавозими, телефон рақами | Оила яраштирилган сана, МФЙ раиси имзоси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шомаксудов Шоалим Ходжакбарович Оҳанграбо кўчаси, 107-уй 26-хонадон | Хусусий автоҳайдовчи | Маҳаллага ёзма мурожаат қилган | Шомаксудова Гузал Ихтиёровна Оҳанграбо кўчаси, 107-уй 26-хонадон | 2 | Эр-хотин келишмовчилиги | Файзуллаев Сайфулла Нуруллаевич Маҳалла раиси (97)411-53-61 |  |
| 2 | Вафоев Бекзод Азадович Уйсозлар кўчаси, 46-уй 117-хонадон | Мактаб жисмоний тарбия ўқитувчиси | Маҳаллага ёзма мурожаат қилган | Рахимбаева Сурайё Алимбоевна Уйсозлар кўчаси, 46-уй 117-хонадон | 2 | Эр-хотин келишмовчилиги | Ниязходжаева Лола Уткуровна Хотин-қизлар фаоли (93)510-93-54 |  |
| 3 | Хақбердиев Сирожиддин Бердалиевич Уйсозлар кўчаси, 1-уй 21-хонадон | Тадбиркор | Судга мурожаат қилган | Хақбердиева Дилноза Собиржоновна Уйсозлар кўчаси, 1-уй 21-хонадон | 2 | Эр-хотин келишмовчилиги | Файзуллаев Сайфулла Нуруллаевич Маҳалла раиси (97)411-53-61 |  |

Изоҳ: Ажралиш бўйича Суд, ФХДЁ бўлимларига ариза берган, шунингдек ажралиш бўйича ариза бермаган бўлсада, ажрим ёқасига келиб қолган

барча нотинч оилалар тўлиқ рўйхатга киритилади, маҳалла раиси бошчилигидаги “Оилавий қадриятларни мустаҳкамлаш комиссияси”

масъуллари томонидан оилаларни яраштириш чоралари кўрилади

Жазони ижро этиш муассаларидан қайтган ҳамда озодликдан маҳрум

қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазо тайинланган фуқароларнинг

муаммоларини ўрганиш ва ҳал этиш бўйича

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

| № | Кўча номи | Уй рақами | ЖИЭМ қайтган ва ОМҚБББ жазо тайинланган шахснинг Ф.И.О | Мавжуд муаммоси | Амалга ошириладиган ишлар ва кўрсатиладиган ёрдамлар | Оилага бириктирилган масъуллар | Бажаришга “еттилик”дан масъуллар | Ижро муддати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уйсозлар | 45-28 | Аскарова Алёнка Леонидовна | Пробация ҳисобига киритилган, доимий иш жойи мавжуд эмас | 1.Мутахасислиги буйича ишга жойлаштириш 2.Меҳнат ярмаркалари орқали ўзига маъқул келган ишга йўлланма бериш | Нуроний Мамажанова Зумрад Шавкатовна | Хотин-қизлар фаоли Ниязходжаева Лола Уткуровна | 01.05.2025 й. |
| 2 | Оҳанграбо | 109-4 | Юлдашев Хусан Толибович | Жазони ижро этиш муассасасидан озод қилинган, доимий даромад манбаига эга эмаслиги сабабли маҳаллада жамоатчилик асосида фаолиятини йўлга қўйиш | 1.Мутахасислиги буйича ишга жойлаштириш 2.Меҳнат ярмаркалари орқали ўзига маъқул келган ишга йўлланма бериш | Нуроний Валиев Рузивой Мирпайзиевич | Ҳоким ёрдамчиси Иззатуллаев Умарбек Исломбек ўғли | 02.03.2025 й. |
| 3 | Оҳанграбо | 93-25 | Ботиров Шоҳжаҳон Жўрақул ўғли | Доимий даромад манбаига эга эмас | 1.Мутахасислиги буйича ишга жойлаштириш 2.Худуддаги корхоналардан бирига бўш иш ўринларига жойлаштириш | Нуроний Ишанкулов Аъзамхон Улмасович | Ёшлар етакчиси Имомов Азизбек Рустам ўғли | 10.04.2026 й. |
| 4 | Оҳанграбо | 35-23 | Тураев Муроджон Эргашевич | Доимий даромад манбаига эга эмас | 1. Мутахасислиги буйича ишга жойлаштириш 2. Тадбиркорликка жалб килиш ва имтиёзли кредит ажаратиш | Нуроний Валиев Рузивой Мирпайзиевич | Ёшлар етакчиси Имомов Азизбек Рустам ўғли | 01.02.2026 й. |
| 5 | Оҳанграбо | 110-36 | Уринбаев Озоджон Нурмат ўғли | Доимий даромад манбаига эга эмас | 1.Мутахасислиги буйича ишга жойлаштириш 2.Худуддаги корхоналардан бирига бўш иш ўринларига жойлаштириш | Нуроний Абдуллаев Юлдаш Ибадуллаевич | Маҳалла раиси Файзуллаев Сайфулла Нуруллаевич | 01.06.2026 й. |

Жазони ижро этиш муассаларидан қайтган ҳамда озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазо тайинланган шахсларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатилиши борасидаги тадбирлар:

1. Яшаш манзилида суҳбат ўтказилиб, муаммолари рўйхати шакллантирилади.

2. Мавжуд муоммолардан келиб чиқиб, давлат идоралари ва жамоат ташкилотлари билан ҳамкорликда амалга оширилиши лозим бўлган вазифалар белгилаб олинади.

3. Бандлик органлари билан ҳамкорликда ишсиз бўлган меҳнатга лаёқатли бўлган шахсларни бандлигини таъминлаш чоралари кўрилади.

4. Пенсия жамғармасининг ҳудудий бошқармалари билан ҳамкорликда пенсия ёшига етган шахсларни пенсиясини расмийлаштирилишига амалий ёрдам кўрсатилади.

5. Эҳтиёжманд оилаларда яшаётган шахсларни “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари”, “Ёшлар дафтари”га киритиш орқали ижтимоий ёрдам ва субсидия ажратиш чоралари кўрилади.

6. Тиббий хизматга муҳтож бўлганларини тиббий кўрикдан ўтказилишида кўмаклашилсин.

7. Якка ёлғиз ҳолда бўлган ёрдамга муҳтож бўлганларни “Саховат”, “Мурувват” уйларига жойлаштириш чоралари кўрилади.

8. Ёшларга “Ёшлар келажагимиз”, “Ҳар бир оила-тадбиркор” дастурлари доирасида кредит олишида кўмаклашилади.

Оталиққа олинган ёшларнинг

муаммоларини ўрганиш ва ҳал этиш бўйича

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

| № | Кўча номи | Уй рақами | Оталиққа олинган ёшнинг Ф.И.О | Мавжуд муаммо ва эҳтиёжи | Амалга ошириладиган ишлар ва кўрсатиладиган ёрдамлар | Оилага бириктирилган масъуллар | Бажаришга “еттилик”дан масъуллар | Ижро муддати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оҳанграбо | 32-25 | Абдуллажонов Аскар Хикмат ўғли | 2-гуруҳ ногирони, бандлигини таъминлаш | - Ҳар ой индивидуал учрашув ва маслаҳат оталиқ раҳбари). - Касб-ҳунар ўқитиш (мономарказга йўлланма, 2026 йил биринчи чорак). - Ишга жойлаштириш ва моддий ёрдам | Ижтимоий ходимс Бозорова Барно Шавкатовна Нуроний Валиев Рузивой Мирпайзиевич | Ҳоким ёрдамчиси Иззатуллаев Умарбек Исломбек ўғли | Йил давомида |

Оталиққа олинган ёшларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатилиши борасидаги тадбирлар:

1. Яшаш манзилида суҳбат ўтказилиб, муаммолари рўйхати шакллантирилади.

2. Мавжуд муоммолардан келиб чиқиб, Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, давлат идоралари ва жамоат ташкилотлари билан ҳамкорликда амалга оширилиши лозим бўлган вазифалар белгилаб олинади.

3. Бандлик органлари ва Ёшлар ишлари агентлиги билан ҳамкорликда ишсиз бўлган меҳнатга лаёқатли бўлган шахсларни бандлигини таъминлаш чоралари кўрилади.

4. Ҳамкор ташкилотлар билан (Ёшлар ишлари агентлиги) Моддий ва ижтимоий-иқтисодий ёрдам, Бандлик ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш, Ҳуқуқий ёрдам ва профилактика, Маънавий-тарбиявий ва маърифий тадбирла ҳамда Инсон марказлари билан Алоҳида тоифаларга ёрдам (ногиронлар, меҳрибонлик уйи битирувчилари) кўрсатиш.

5. Эҳтиёжманд оилаларда яшаётган ёшларни “Ёшлар дафтари”га киритиш орқали ижтимоий ёрдам ва субсидия ажратиш чоралари кўрилади.

6. Тиббий хизматга муҳтож бўлганларини тиббий кўрикдан ўтказилишида кўмаклашилсин.

8. Ёшларга “Ёшлар келажагимиз”, “Ҳар бир оила-тадбиркор” дастурлари доирасида кредит олишида кўмаклашилади.

Маҳалланинг инфратузилмасини ривожлантириш бўйича

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

(ички йўллар сифатини яхшилаш)

| т/р | Кўча номи | Кўчалар узунлиги (км) | Шундан |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Асфальт қилина-диган йўллар | Шағаллашти-риладиган йўллар (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Асфальт лашган (км) | Таъмир талаб (км) |  | 2026 йилда таъмирланадиган (км) | Бетон лашган (км) |  | Таъмир талаб (км) | 2026 йилда таъмирланадиган (км) | Шағал лашган (км) | Тупроқ (км) |  |  |
| Жами |  | 4,4 | 4,4 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Оҳанграбо | 2,9 | 2,9 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Уйсозлар | 1,5 | 1,5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Маҳалланинг инфратузилмасини ривожлантириш бўйича

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

(электр энергияси узлуксизлигини таъминлаш)

| т/р | Кўча номи | Трансформатор лар сони |  |  | Ёғоч устун-лар сони | Алмаштири-ладиган ёғоч устунлар | СИП кабеллар (км) |  |  | Янги трансформаторга эҳтиёж сони |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сони | Таъмир талаб | 2026 йилда таъмир-ланадиган |  |  | Узунлиги | Таъмир-талаб | 2026 йилда алмаштириладиган кабеллар (км) |  |
| Жами |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 0,3 | 0 | 0 |
| 1 | Оҳанграбо | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 0,2 | 0 | 0 |
| 2 | Уйсозлар | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0,1 | 0 | 0 |

Маҳалланинг инфратузилмасини ривожлантириш бўйича

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

(табиий газ таъминоти)

| т/р | Кўча номи | Тармоқ (км) |  |  | Газ тақсимлаш пункти |  |  |  | Суюлтирилган газ балонлар жами сони | Қўшимча суюл-тирил-ган газ балон-ларига эҳтиёж сони |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Узун-лиги | Таъмир-талаб | 2026 йилда таъмирланадиган | сони | Янги газ тақсимлаш пункти ўрнатишга эҳтиёж сони | жами таъмир-талаб | 2026 йилда таъмирланадиган |  |  |
| Жами |  | 2,2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Оҳанграбо | 1,3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Уйсозлар | 0,9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Маҳалланинг инфратузилмасини ривожлантириш бўйича

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

(ичимлик суви таъминоти)

| т/р | Кўча номи | Хонадон сони | Тар-моқ узунлиги (км) | Сув иншоотлари |  |  | Янги тармоқ тортишга эҳтиёж (км) | Янги сув иншоотлари қуришга эҳтиёж сони | Ичимлик сув тармоғи тортилмаган хонадонлар сони |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сони | Таъмир-талаб | 2026 йилда таъмирланадиган |  |  |  |
| Жами |  | 2305 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Оҳанграбо | 1545 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Уйсозлар | 760 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2026 йилда “Ўрта Масжид” маҳалласида кўприклар ҳолати бўйича МАЪЛУМОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/р | Кўча номи | Мавжуд кўприклар сони | шундан, сони |  |  | 2026 йил учун режа, сони |  |  |  | Шундан, сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | таъмир-талаб кўприклар | қайта қурила-диган кўприклар |  | таъмирланадиган кўприклар |  | қайта қурила-диган кўприклар |  | давлат дастурига кўра |  | ижтимоий-иқтисодий рижлантриш дастурига кўра |  |  |  |  | инвестиция дастурига кўра |  | Бошқа-лар |  |
| Маҳалла бўйича |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 1 | Оҳанграбо | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Уйсозлар | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |

|  | Тошкент шаҳар Яшнобод тумани “Ўрта Масжид” маҳалла фуқаролар йиғинининг Б А Л А НС И |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2026 йил ҳолатига |
| I. Маҳалла ҳақида умумий маълумот |  |  |
| 1 | Маҳалла ташкил топган йили | 1991 |
| 2 | Умумий ер майдони (гектар) | 126,3 ГА |
| 3 | Ихтисослашуви (драйвери) | Аҳолига савдо ва маиший хизмат кўрсатиш |
| 4 | Қўшни давлатлар билан чегараси мавжудлиги (мавжуд/йўқ) | йўқ |
| 5 | Кўчалар сони (а+б+с), шундан: | 2 |
| 6 | а) асосий кўчалар сони | 1 |
|  | - Оҳанграбо | 1 |
|  | - Уйсозлар | 2 |
| 7 | б) тор кўчалар сони | 0 |
| 8 | с) берк кўчалар сони | 0 |
| 9 | Якка тартибдаги уйлар сони | 15 |
| 10 | Кўп қаватли уйлар сони | 39 |
| 11 | Хонадонлар сони | 8806 |
| 12 | шундан, кўп қаватли уйлардаги хонадонлар | 2290 |
| 13 | Оилалар сони | 2566 |
| 14 | Якка тартибдаги хонадонларда | 30 |
| 15 | Кўп қаватли уйлардги хонадонларда | 2536 |
| 16 | Томорқаси бор хонадонлар сони | 0 |
| 17 | Умумий томорқа майдони (га) | 0 |
| 18 | Томорқадан 3 марта ҳосил оладиган хонадонлар сони | 0 |
| 19 | Дала томорқаси (қўшимча томорқа) мавжуд хонадонлар сони | 0 |
| 20 | Ижара асосида олинган ерлари (дехқон хўжалик) мавжуд хонадонлар сони | 0 |
| 21 | Томорқасида иссиқхона ташкил этган хонадонлар | 0 |
| 22 | 2026 йил баҳор ва куз мавсумида мевали ва манзарали кўчат экиш режаси | 50 |
| 23 | мевали | 20 |
| 24 | манзарали | 30 |
| II. Демографик кўрсаткичлар (сони) |  |  |
| 25 | Аҳоли сони: | 8806 |
| 26 | эркаклар | 4401 |
| 27 | аёллар | 4405 |
|  | Ёш тоифаси бўйича: |  |
| 28 | мактаб ёшигача бўлган болалар (0-6 ёш) | 1158 |
| 29 | вояга етмаганлар (0-18 ёш) | 2726 |
| 30 | ёшлар (14-30 ёш) | 1430 |
| 31 | кексалар (60 ёш ва ундан катталар) | 2168 |
| III. Аҳолининг этник таркиби(сони): |  |  |
| 32 | ўзбек | 4985 |
| 33 | қорақалпоқ | 185 |
| 34 | рус | 1541 |
| 35 | қирғиз | 5 |
| 36 | қозоқ | 325 |
| 37 | туркман | 8 |
| 38 | тожик | 339 |
| 39 | татар | 348 |
| 40 | уйғур | 49 |
| 41 | корейс | 593 |
| 42 | бошқалар | 428 |
| IV. Аҳолининг ижтимоий ҳолати (сони) |  |  |
| 43 | Пенсионерлар | 1271 |
| 44 | шундан, аёллар | 679 |
| 45 | Боқувчисини йўқотган оилалар | 29 |
| 46 | Ўзгалар парваришига муҳтож бўлган ёлғиз яшовчи ҳамда ёлғиз кексалар | 11 |
| 47 | Васийлик ва ҳомийликка олинган болалар | 3 |
| 48 | Оилага тарбия (патронат)га олинган болалар | 0 |
| 49 | Оилавий болалар уйига берилган болалар | 0 |
| 50 | Ногиронлиги бор фуқаролар (1, 2, 3 - гуруҳ) | 99 |
| 51 | 1-гуруҳ | 9 |
| 52 | 2-гуруҳ | 79 |
| 53 | 3-гуруҳ | 11 |
| 54 | “Аёллар дафтари”га киритилган хотин-қизлар | 262 |
| 55 | “Ёшлар дафтари”га киритилган ёшлар | 4 |
| 56 | Жами эҳтиёжманд "Уникал" оилалар сони (иккита реестрга ҳам киритилган) | 68 |
| 57 | Эҳтиёжманд "Уникал" оилалардаги оила аъзолари сони | 204 |
| 58 | Жами реестрлардаги оилалар сони (а+б) | 59 |
| 59 | Реестрлардаги оила аъзолари сони (а1+в1) | 175 |
| 60 | а) "Ижтимоий ҳимоя ягона реестри"даги оилалар сони | 50 |
| 61 | а1) "Ижтимоий ҳимоя ягона реестри"даги оила аъзолари сони | 144 |
| 62 | б) "Камбағал оилалар реестри"даги оилалар сони | 9 |
| 63 | в1) "Камбағал оилалар реестри"даги оила аъзолари сони | 31 |
| 64 | Иккинчи жаҳон уруши қатнашчилари | 0 |
| 65 | Иккинчи жаҳон уруши даврида фронт ортида қатнашган ҳамда уларга тенглаштирилган фуқаролар | 1 |
| 66 | Байналминал жангчилар ва Чернобиль АЭС ҳалокатини бартараф этишда иштирок этганлар | 5 |
| V. Аҳоли бандлиги (сони) |  |  |
| 67 | Ишсизлар | 12 |
| 68 | ишсиз ёшлар | 4 |
| 69 | ишсиз хотин-қизлар | 3 |
| 70 | расман “ишсиз” (бандлик бўлимларида “ишсизлик” нафақаси олаётганлар) | 0 |
| 71 | Меҳнат мигрантлари сони, шундан | 56 |
| 72 | меҳнат миграциясига кетган ёшлар | 12 |
| 73 | меҳнат миграциясига кетган хотин-қизлар | 6 |
| 74 | Меҳнат миграциясидан қайтганлар (сўнги бир йилда) | 12 |
| 75 | меҳнат миграциясидан қайтган ёшлар | 3 |
| 76 | меҳнат миграциясидан қайтган хотин-қизлар | 6 |
| VI. Ижтимоий-маънавий муҳитга салбий таъсир кўрсатувчи ҳолатлар (сони) |  |  |
| 77 | Ажримлар сони (2025/2026) | 3/0 |
| 78 | ажрим бўлган оилалардаги фарзандлар сони | 2 |
| 79 | Низоли оилалар сони, шундан | 2 |
| 80 | ажрим ёқасида бўлган оилалар | 1 |
| 81 | мунтазам жанжал бўладиган оилалар | 1 |
| 82 | Ноқобил оилалар (вояга етмаган болаларини тарбиялаш ва уларга таълим бериш борасидаги мажбуриятларини бажармайдиган оилалар) | 1 |
| 83 | Маҳалла ҳудудида содир этилган жиноятлар (2025/2026) | 9/0 |
| 84 | Профилактик ҳисобда турган шахслар | 22 |
| 85 | Пробация ҳисобида турган шахслар | 18 |
| 86 | ЖИЭМда жазо ўтаётганлар | 5 |
| 87 | ЖИЭМда жазо муддатини ўтаб қайтганлар | 8 |
| 88 | Психотроп(гиёҳвандлик) моддаларга ружу қўйган шахслар | 0 |
| 89 | Спиртли ичимликка ружу қўйган шахслар | 1 |
| VII. Маҳалла ҳудудидаги таълим муассасалари |  |  |
| 90 | 1. Мактабгача таълим муассасалари (боғча) сони | 3 |
| 91 | давлат мактабгача таълим муассасалари сони | 1 |
| 91 | нодавлат мактабгача таълим муассасалари сони | 2 |
| 92 | 2.Маҳалла ҳудудида жойлашган умумтаълим мактаби сони | 1 |
| 93 | давлат мактаблари сони | 1 |
| 94 | нодавлат мактаблари сони | 0 |
| 95 | 3. Маҳаллада яшовчи мактаб ўқувчилари сони | 1568 |
| 96 | битирувчи синф ўқувчилари | 9 |
| 97 | тарбияси “оғир”, дарсларга қатнашмайдиган ўқувчилар | 0 |
| 98 | 4.Маҳалла ҳудудида жойлашган ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари сони | 0 |
| 99 | давлат ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари сони | 0 |
| 100 | нодавлат ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари сони | 0 |
| 101 | 5. Маҳаллада яшовчи ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари ўқувчилари сони | 12 |
| 102 | Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари битирувчилари сони | 0 |
| 103 | 6.Маҳалла ҳудудида жойлашган олий таълим муассасалари сони | 0 |
| 104 | давлат олий таълим муассасалари сони | 0 |
| 105 | нодавлат олий таълим муассасалари сони | 0 |
| 106 | хорижий олий таълим муассасалари сони | 0 |
| 107 | 7. Маҳаллада яшовчи олий таълим муассасалари талабалари сони | 45 |
| 108 | Олий таълим муассасалари битирувчилари сони | 7 |
| VIII. Маҳалла ҳудудидаги тиббиёт муассасалари |  |  |
| 109 | Тиббиёт муассасалари сони | 1 |
| 110 | ОП, ҚВП | 0 |
| 111 | шифохоналар | 0 |
| 112 | хусусий тиббиёт муассасалари | 1 |
| IX. Ҳудуддаги объектлар (сони) |  |  |
| 113 | Мусиқа ва санъат мактаблари | 1 |
| 114 | Болалар ва ўсмирлар спорт мактаблари | 0 |
| 115 | Футбол майдони | 74 |
| 116 | Воркаут майдони | 14 |
| 117 | Жами кутубхона | 0 |
| 118 | Шундан, маҳалла биносидаги кутубхона | 4 |
| 119 | Маҳалла ҳудудида фаолият юритаётган жами тадбиркорлик субъектлари сони | 2 |
| 120 | Савдо дўконлари | 2 |
| 121 | Тўйхоналар | 3 |
| 122 | Умумий овқатланиш шахобчалари | 2 |
| 123 | Дорихона | 0 |
| 124 | Ўқув маркази | 0 |
| 125 | Сартарошхона | 0 |
| 126 | Гўзаллик салони | 1 |
| 127 | Ҳаммом (сауна) | 0 |
| 128 | Фермер хўжалиги | 0 |
| 129 | Деҳқон хўжалиги | 1 |
| 130 | Бозорлар, шундан: | 0 |
| 131 | деҳқон бозори | 0 |
| 132 | чорва (мол) бозори | 0 |
| 133 | Бошқа турдаги бозорлар | 0 |
| 134 | Спорт майдончаси | 0 |
| 135 | Болалар майдончаси | 1 |
| 136 | Масжид | 0 |
| 137 | Зиёратгоҳ | 74 |
| 138 | Қабристон | 14 |
| X. Маҳалла инфратузилмаси |  |  |
| 139 | Жами ички йўллар (км) (а+б+в+г) | 4,4 |
| 140 | а) асфальт қопламали | 4,4 |
| 141 | шундан, таъмирталаб | 1 |
| 142 | б) бетон йўллар | 0 |
| 143 | шундан, таъмирталаб | 0 |
| 144 | в) тош (шағал) қопламали | 0 |
| 145 | г) тупроқ йўллар | 0 |
| 146 | Саломатлик йўлаги (км) | 0 |
| 147 | Кўприклар сони | 0 |
| 148 | шундан, таъмирталаб кўприклар сони | 0 |
| XI. Электр таъминоти (сони) |  |  |
| 149 | Трансформатор | 5 |
| 150 | шундан, таъмирталаб | 0 |
| 151 | Электр тармоғи устунлари (стольбалар) | 151 |
| 152 | шундан, яроқсиз симёғочлар | 0 |
| 153 | Ёғоч устунлар | 0 |
| XII. Ичимлик суви таъминоти |  |  |
| 154 | Сув иншооти сони | 0 |
| 155 | Марказлашган ичимлик суви билан таъминланган хонадонлар сони | 2305 |
| 156 | Таъмирталаб ичимлик суви тармоғи (км) | 0 |
| 157 | Ичимлик суви транспортда етказиб бериладиган хонадонлар сони | 0 |
| 158 | Табиий булоқ сувидан ичадиган хонадонлар сони | 0 |
| XIII. Табиий газ ва кўмир маҳсулоти таъминоти |  |  |
| 159 | Табиий газ тармоғига уланган хонадонлар сони | 2305 |
| 160 | Табиий газ мавжуд бўлмаган хонадон сони | 0 |
| 161 | Газ баллонга эҳтиёжи мавжуд хонадонлар | 0 |
| 162 | Кўмирдан фойдаланадиган хонадон сони | 0 |
| 163 | Кўмир маҳсулотига бўлган бир йиллик эҳтиёж(тонна) | 0 |
| XIV. Фуқаролар йиғинининг хизмат биноси: |  |  |
| 164 | Балансда сақловчи (ўз балансида, тадбиркор, ҳокимлик, бошқа) | Ўз балансида |
| 165 | Маҳалла биносининг умумий ҳолати (намунали, яхши, таъмирталаб, авария ҳолатида) | яхши |
| 166 | Умумий майдони, кв.м. | 218 |
| 167 | Шундан: қурилишости ер майдони (кв.м.) | 180 |
| 168 | Хизмат хоналари сони | 6 |
| 169 | Ижарага берилган хоналар сони | 0 |
| 170 | Иситиш тизими мавжудлиги | бор |
| 171 | Қуёш панели ўрнатилганлиги | йўқ |
| XV. Фуқаролар йиғини Кенгаши, асосий фаолият йўналиши бўйича комиссиялар ва жамоатчилик тузилмалари аъзолари сони |  |  |
| 172 | Фуқаролар йиғини Кенгаши аъзолари сони | 15 |
| 173 | Оилавий қадриятларни мустаҳкамлаш комиссияси аъзолари | 11 |
| 174 | Хотин-қизлар билан ишлаш бўйича комиссия аъзолари | 11 |
| 175 | Ижтимоий қўллаб-қувватлаш ва жамоатчилик назорати бўйича комиссия аъзолари | 7 |
| 176 | Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича комиссия аъзолари | 9 |
| 177 | Маҳалла назорати гуруҳи | 7 |
| 178 | “Кексалар маслаҳати” гуруҳи аъзолари | 15 |
| 179 | “Ота-оналар университети” аъзолари | 15 |
| 180 | “Оқила аёллар” ҳаракати аъзолари | 15 |
| 181 | “Аёллар маслаҳат кенгаши” аъзолари | 11 |

| Маҳалла раиси | _____________ | С.Н.Файзуллаев |
| --- | --- | --- |
| Ҳоким ёрдамчиси | _____________ | У.И.Иззатуллаевич |
| Хотин-қизлар фаоли | _____________ | Л.У.Ниязходжаева |
| Ёшлар етакчиси | _____________ | А.Р.Имомов |
| Профилактика инспектори | _____________ | Ш.Ч.Алимқулов |
| Ижтимоий ходим | _____________ | Б.Ш.Бозорова |
| Солиқ инспектори | _____________ | ВАКАНТ |
| Келишилди: |  |  |
| Ўзбекистон Маҳаллалари уюшмаси Яшнобод тумани бўлими бошлиғи | _____________ | А.Ш.Тургунов |
| АТ Микракредитбанк Хива филиали масъул ходими | _____________ | Ф.И.О |
| “Истиқлол” махалласига Бириктирилган АТ Микракредитбанк Хива филиали бошқарувчиси | _____________ | Ф.И.О |