2026 йилда Яшнобод тумани “Товкентепа” маҳалласини 
ишсизлик, камбағаллик, ажрим, миграция ва жиноятдан холи ҳудудга айлантириш, шунингдек, “Яшил макон” умуммиллий лойиҳаси, 
“Обод хонадон-обод кўча-обод маҳалла” мезонларини жорий этишга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш бўйича

ОМБОР ДАФТАРИ

Яшнобод тумани – 2026 йил

МУНДАРИЖА:

- Маҳалла еттилиги......................................................................................................................1

- Маҳалланинг ижтимоий-иқтисодий муаммоларини ҳал этиш  жамғармаси................2

- Аҳоли бандлигини таъминлаш дастури.................................................................................3

- Хорижга ишлаш мақсадида кетган фуқаролар...................................................................26

- Оилаларни камбағалликдан чиқариш режаси....................................................................27

- Маҳаллада “Яшил макон” лойиҳаси ҳамда “Обод хонадон” мезонларини жорий этиш бўйича манзилли чора-тадбирлар режаси.............................................................................28

- Маҳаллада “Обод кўча - обод маҳалла” мезонларини жорий этиш бўйича

манзилли чора-тадбирлар режаси...........................................................................................34

- “Сайхунобод тажрибаси”ни жорий қилиш бўйича..............................................................37

- Ажрим ёқасидаги оилаларни яраштириш режаси...............................................................40

- Жазони ижро этиш муассаларидан қайтганлар..................................................................41

- Оталиққа олинган ёшлар билан ишлаш...............................................................................42

- Маҳалланинг инфратузилмасини ривожлантириш бўйича..............................................43

- Маҳалланинг баланси................................................................................................................50

“Маҳалла еттилиги” аъзолари

| т/р | ФИШ, туғилган йили ва жойи | Лавозими ва тайинланган санаси | Расми | Яшаш манзили |  | Телефон рақами | Бириктирилган кўчалар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УТЕГЕНОВ Абдували Баймуратович 1962 йил, Қибрай тумани | Маҳалла раиси 18.05.2025 й. |  | Яшнобод тумани, “Товкентепа” МФЙ, Сартюз кўчаси, -уй |  | +99898-101-78-76 | “Янги хает” ва “Янги авлод” кўчаси (жами 41 та хонадон) |
| 2 | ПУЛАТОВ МАхкам Абдували ўғли 2000 йил, Яшнобод тумани | Ҳоким ёрдамчиси 07.07.2025 й. |  | Яшнобод тумани, “Мохирлар” МФЙ, Тузел кўчаси, 8-уй |  | +99899-865-92-44 | “Шохтепа 1, 2, 3, 4 ўтар” кўчаси М.Шохтепа кўчаси (жами 147 та хонадон |
| 3 | БЕЙСЕНОВА Гулжан Абдувалиевна 1975 йил, Қибрай тумани | Хотин-қизлар фаоли 22.09.2022 й. |  | Яшнобод тумани, “Арғин” МФЙ, Катта боғ кўчаси, 65-уй |  | +99897-715-36-84 | “Мураббийлар” кўчаси (жами 182 та хонадон) |
| 4 | СМАНОВА Зарина Тулкун қизи 1992 йил, Қибрай тумани | Ёшлар етакчиси 15.09.2023 й. |  | М.Улуғбек тумани, “Чингелди” МФЙ, Бекзод кўчаси, 5-уй |  | +99899-604-68-18 | “Пунган” ва “Манғит, Аэропорт” кўчаси (жами 50 та хонадон ) |
| 5 | КАРИМОВ Хожиакбар Машрабжон ўғли 1996 йил, Яшнобод тумани | Профилактика катта инспектори 10.03.2020 й. |  | Яшнобод тумани, “Асалобод” маҳалласи, М.Ашрафий кўчаси, 3-уй |  | +99893-762-40-04 | “Сартюз, Писком 1 ўтар, Қалмоқ” кўчаси (жами 90 та хонадон) |
| 6 | КАМИЛОВА Индира Хабибуллаевна 1974 йил, М.Улуғбек тумани | Ижтимоий ходим 24.10.2025 й. |  | Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Хумаюн мавзеси, 42/3 |  | +99890-924-23-17 | “Кўк дала, Умақай, Ақчасой” кўчаси (жами 90 та хонадон,) |
| 7 | ИРГАШЕВА Матлюба Холматовна 1996 йил, Хива шаҳри | Солиқ инспектори 01.10.2023 й. |  | Сергели тумани Маданият МФЙ Куйлик 5 даха 19 уй 23 кв |  | +99890-540-80-80 | “Янги хаёт ўтар” кўчаси (жами 32 та хонадон,) |
| “КЕЛИШИЛДИ” Яшнобод тумани Молия бўлими бошлиғи _______________ А.Назаров “____”_____________ 2026 йил. |  |  |  |  | “ТАСДИҚЛАЙМАН” Маҳаллалар уюшмасининг Яшнобод тумани бўлими бошлиғи _______________ А.Турғунов “____”_____________ 2026 йил. |  |  |  |

Яшнобод тумани “Товкентепа” маҳалласи "Маҳалланинг ижтимоий-иқтисодий

Муаммоларини ҳал этиш  жамғармаси"нинг 2026 йил
ДАРОМАДЛАРИ СМЕТАСИ

| Т/р | Ойлар | Жами тушум миқдори | Шундан: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жисмоний шахслардан олинадиган мол-мулк ва ер солиғи бўйича ундирилган маблағларнинг 10 фоизи | Маҳалла идоралари орқали кўрсатилган давлат хизматлари учун ундирилган йиғимнинг 10 фоизи | Маҳалладаги ҳудуди 2 000 квадрат метргача бўлган давлат кўчмас мулк объектларини ҳокими ёрдамчисининг онлайн-буюртманомасига асосан тўғридан-тўғри электрон онлайн-аукцион савдолари орқали сотишдан тушадиган маблағлар | Маҳалланинг мол-мулкини белгиланган тартибда ижарага беришдан олинадиган маблағлар | Маҳаллий бюджети прогнозининг ортиқча бажарилган қисми ҳисобидан | Хорижий ва халқаро молия институтлари ҳамда бошқа хорижий донорларнинг техник кўмак маблағлари ва грантлари | Жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳомийлик хайриялари | Қонунчилик ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа манбалар |
| 1 | Январь | 16 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Февраль | 21 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Март | 28 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Апрел | 58 | 5.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Май | 52 | 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Июнь | 24 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Июль | 34 | 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Август | 31 | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сентябрь | 27 | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Октябрь | 42 | 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ноябрь | 38 | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Декабрь | 20 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жами | 391 | 39.1 |  |  |  |  |  |  |  |

“Товкентепа” маҳалла фуқаролар йиғини раиси                                                                                            А.Утегенов

|  | “ТАСДИҚЛАЙМАН” Маҳаллалар уюшмасининг Яшнобод тумани бўлими бошлиғи _______________ “____”_____________ 2026 йил. |
| --- | --- |

Яшнобод тумани “Товкентепа” маҳалласи "Маҳалланинг ижтимоий-иқтисодий муаммоларини ҳал этиш жамғармаси"
маблағларининг 2026 йил
ХАРАЖАТЛАРИ СМЕТАСИ

| Т/р | Ҳаражат тури | Моддаси | Суммаси (минг сўмда) | Санаси (йил, ой) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 йил 1 январ ҳолатига жамғарма ҳисоб рақамидаги қолдиқ – 38 002 минг сўм. 2026 йил давомида кутилаётган тушум – 39 100 минг. сўм 2026 йилда жами сарфланадиган маблағ – 28 400 минг. сўм |  |  |  |  |
| 1 | Маҳалла фуқаролар йиғини биносига компютер техникаси олиш |  | 9 000 | 2026 йил Май-сентабр ойлари |
| 2 | Маҳалла фуқаролар йиғини биносига кондиционер олиш |  | 16 000 | 2026 йил октабр ойи |
| 3 | Маҳалла фуқаролар йиғини биносига мебел жихози олиш |  | 3 400 | 2026 йил март ойи |
| Жами сарфланадиган маблағ миқдори |  |  | 28 400 |  |

“Товкентепа” МФЙ кенгаши аъзолари

“Товкентепа” маҳалла фуқаролар йиғини раиси                                     А.Утегенов

Ҳоким ёрдамчиси                                                                                            М.Пулатов

Хотин қизлар фаоли                                                                                        Г.Бейсенова

Ёшлар етакчиси                                                                                                З.Сманова

Ижтимоий ходим                                                                                             И.Камилова

Профилактика инспектори                                                                            Х.Каримов

Солиқ инспектори                                                                                            М.Иргашева

| Яшнобод тумани "Товкентепа" маҳалласида яшовчи бандлиги таъминланмаган фуқароларнинг бандлигини таъминлаш бўйича "МАҲАЛЛА БАНДЛИК ДАСТУРИ" (2026 йил) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/р | т/р | Бандлиги таъминланмаган (ишсиз) фуқаронинг Ф.И.О | Яшаш манзили | Бандлигига кўмаклашишда амалга ошириладиган чора-тадбирлар (қаерга ишга жойлаштирилади (ташкилот, корхона, лавозими, ёки бандлиги қандай таъминланади (кредит, субсидия тадбиркорликнинг қайси тури ва ҳ.к) аниқ ёзилиши керак ва ҳ.к) | Бандлигини таъминлаш муддати | Кутилаётган йиллик даромад миқдори (млн сўмда) | Бириктирилган "еттилик" масъули (проф.нозирдан ташқари) |
| I. Хатлов натижасида аниқланган ишсиз фуқаролар (10-25 декабрь) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Джўраев Бахтиёр Акбар ўғли | Шохтепа 3 ўтар 7 уй | Бўш иш ўринларига жалб қилиш орқали бандлигини таъминлаш | 2026 йил (август) | 48.0 | Ҳоким ёрдамчиси (М.Пулатов) |
| 2 | 2 | Норбобоев Ойбек Абдумурод ўғли | Пунган 12а | Бўш иш ўринларига жалб қилиш орқали бандлигини таъминлаш | 2026 йил (август) | 1 штат бирлиги | Ҳоким ёрдамчиси (М.Пулатов) |
| 3 | 3 | Сайфиев Илхомжон Нуриддин ўғли | Мураббийлар 90 | Бўш иш ўринларига жалб қилиш орқали бандлигини таъминлаш | 2026 йил (август) | 1 штат бирлиги | Ҳоким ёрдамчиси (М.Пулатов) |
| II. 2026 ЙИЛДА МЕҲНАТ БОЗОРИГА КИРИБ КЕЛИШИ КУТИЛАЁТГАН ФУҚАРОЛАР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Олий таълим муассасалари битирувчилари (2026 йил) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | Абдумуродов Санжар Абдумурод ўғли | Пунган 12а | Бўш иш ўринларига жалб қилиш орқали бандлигини таъминлаш | 2026 йил (март) | 36,0 | Махалла раиси (А.Утегенов) |
| 5 | 2 | Сайфитдинов Исломбек Хусниддин ўғли | Пунган 12б | Бўш иш ўринларига жалб қилиш орқали бандлигини таъминлаш | 2026 йил (август) | 1 штат бирлиги | Махалла раиси (А.Утегенов ) |
| 6 | 3 | Нуруллаева Хосият Зубайдуллаевна | Манғит 24 | Бўш иш ўринларига жалб қилиш орқали бандлигини таъминлаш | 2026 йил (июнь) | 48,0 | Махалла раиси (А.Утегенов |
| 7 | 4 | Мухамаджонова Нилуфар Расулжон қизи | Пунган 10а | Бўш иш ўринларига жалб қилиш орқали бандлигини таъминлаш | 2026 йил (август) | 1 штат бирлиги | Ҳоким ёрдамчиси (М.Пулатов) |
| 8 | 5 | Сейткаримова Азима Сейтжан қизи | Манғит 4 | Бўш иш ўринларига жалб қилиш орқали бандлигини таъминлаш | 2026 йил (август) | 1 штат бирлиги | Ҳоким ёрдамчиси (М.Пулатов) |
| 9 | 6 | Тўйчиева Мадина Элбек қизи | Мурабийлар 104а | Бўш иш ўринларига жалб қилиш орқали бандлигини таъминлаш | 2026 йил (август) | 1 штат бирлиги | Ҳоким ёрдамчиси (М.Пулатов) |
| 10 | 7 | Ширинханова Нилуфар Нурсаид қизи | Мураббийлар 114 | Бўш иш ўринларига жалб қилиш орқали бандлигини таъминлаш | 2026 йил (август) | 1 штат бирлиги | Ёшлар етакчиси (З.Сманова) |
| 11 | 8 | Анарбаева Феруза Анарбой қизи | М.Шохтепа 13 | Бўш иш ўринларига жалб қилиш орқали бандлигини таъминлаш | 2026 йил (август) | 1 штат бирлиги | Ёшлар етакчиси (З.Сманова) |
| 12 | 9 | Сафарбеков Нурбек Даврон ўғли | Мурабийлар 155 | Бўш иш ўринларига жалб қилиш орқали бандлигини таъминлаш | 2026 йил (август) | 1 штат бирлиги | Ёшлар етакчиси (З.Сманова) |
| 13 | 10 | Рузимуродов Орзубек Дўстмуҳаммади ўғли | Сартюз ракамсиз | Бўш иш ўринларига жалб қилиш орқали бандлигини таъминлаш | 2026 йил (август) | 48.0 | Ижтимоий ходим (И.Камилова) |
| 14 | 11 | Жавлиев Одилбек Баходирович | Шохтепа 2 ўтар 13 | Бўш иш ўринларига жалб қилиш орқали бандлигини таъминлаш | 2026 йил (август) | 1 штат бирлиги | Ижтимоий ходим (И.Камилова) |
| 15 | 12 | Қалдибеков Нурсултон Асилбек ўғли | Мурабийлар 177 | Бўш иш ўринларига жалб қилиш орқали бандлигини таъминлаш | 2026 йил (август) | 1 штат бирлиги | Ижтимоий ходим (И.Камилова)) |
| 16 | 13 | Юсупова Насиба Рустам қизи | Мурабийлар 173а | Бўш иш ўринларига жалб қилиш орқали бандлигини таъминлаш | 2026 йил (август) | 1 штат бирлиги | Хотин қизлар фаоли (Г.Бейсенова) |
| 17 | 14 | Исламбеков Азамат Нурбек ўғли | Янги авлод 11 | Бўш иш ўринларига жалб қилиш орқали бандлигини таъминлаш | 2026 йил (август) | 1 штат бирлиги | Солиқ инспектори (М.Иргашева) |
| 18 | 15 | Чужебаева Дилноза Салимбай қизи | Мурабийлар 174 | Бўш иш ўринларига жалб қилиш орқали бандлигини таъминлаш | 2026 йил (август) | 1 штат бирлиги | Хотин қизлар фаоли (Г.Бейсенова) |
| 19 | 16 | Исламбекова Нигина Азат қизи | Мурабийлар 175 | Бўш иш ўринларига жалб қилиш орқали бандлигини таъминлаш | 2026 йил (август) | 1 штат бирлиги | Солиқ инспектори (М.Иргашева) |
| 20 | 17 | Нурлибекова Гулия Ергали қизи | Мурабийлар 185 | Бўш иш ўринларига жалб қилиш орқали бандлигини таъминлаш | 2026 йил (август) | 1 штат бирлиги | Солиқ инспектори (М.Иргашева) |
| 21 | 18 | Муслимова Дариға Кенжебек қизи | Манғит 1 | Бўш иш ўринларига жалб қилиш орқали бандлигини таъминлаш | 2026 йил (август) | 1 штат бирлиги | Солиқ инспектори (М.Иргашева) |
| 2. Касб-ҳунар коллежи битирувчилари (2026 йил) (дастлабки ўрганиш натижаларига кўра жами коллеж битирувчиларининг 50%и рўйхатга киритилди (прогноз)) |  |  |  |  |  |  |  |
| Аниқланмади |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Миграциядан қайтиши кутилаётган фуқаролар (2026 йил) (дастлабки ўрганиш натижаларига кўра жами миграцияга кетган фуқароларнинг 40%и рўйхатга киритилди (прогноз, хориждан қайтиши кутилаётганлар)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 19 | Жилкибаева Гулнара Рахимовна | Мураббийлар 131 | Бўш иш ўринларига жалб қилиш орқали бандлигини таъминлаш | 2026 | 1 штат бирлиги | Ижтимоий ходим (И.Камилова)) |
| 23 | 20 | Рамошов Жанисбек Махмудович | Мураббийлар 114 | Бўш иш ўринларига жалб қилиш орқали бандлигини таъминлаш | 2026 | 1 штат бирлиги | Хотин қизлар фаоли (Г.Бейсенова) |
| 5. Ҳарбий хизматдан қайтадиган фуқаролар (2026 йил) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мавжуд эмас |  |  |  |  |  |  |
| Изоҳ: Ишсиз фуқароларнинг бандлигини таъминлаш учун "еттилик" аъзоларининг масъулллиги белгиланиб, уларга бириктирилди. Хусусан, маҳалла раиси (А.Утегенов)га - 3 нафар, ҳоким ёрдамчиси (М.Пулатов)га - 6 нафар, хотин-қизлар фаоли (Г.Бейсенова)га - 3 нафар, ёшлар етакчиси (З.Сманова)га - 11 нафар, солиқ инспектори (М.Иргашева)га - 4 нафар, ижтимоий ходим (И.Камилова)га - 4 нафар, "еттилик" аъзоларига жами 31 нафар ишсизлар бириктирилди. |  |  |  |  |  |  |  |  |

“Омбор дафтари”га киритилган ишсизларнинг бандлигини таъминлаш учун

талаб этиладиган маблағлар тўғрисидаги

МАЪЛУМОТ

(млн. сўм)

| т/р | Йўналиши | “Омбор дафтари”га киритилган ишсизлар сони | Ишсизлар бандлигини таъминлаш учун талаб этиладиган маблағ миқдори | Шундан: |  |  |  |  |  | Амалда ажратилган маблағ жами миқдори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Имтиёзли кредит |  | Субсидия |  | ССУДА |  |  |
|  |  |  |  | Режа | Амалда | Режа | Амалда | Режа | Амалда |  |
| 1 | Хатловдаги ишсизларга | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2026 йилда меҳнат бозорига кириб келадиган ишсизлар учун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мактаб битирувчиларга | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Профессионал таълим битирувчиларига | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Олий таълим битирувчиларга | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Миграциядан қайтадиганларга | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | Ҳарбий хизматдан қайтадиганлар | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Жами: |  | 31 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |

Изоҳ: Маблағ тушумида ўзгариш бўлганидан кейин зудлик билан қаламда  ушбу маълумотга ўзгаришлар киритиб борилади

Хорижга ишлаш мақсадида кетган фуқаролар

РЎЙХАТИ

|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2026 йил ҳолатига |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/р | Ф.И.О | Яшаш манзили (кўча, уй манзили) | Туғил-ган йили | Маълумоти (олий, ўрта махсус, ўрта) Мутахас-сислиги | Кетган давлати номи | Кетган санаси (ой, йил) | Хориж-даги даромади (кам, юқори) | қайтиш истаги (ҳа/йўқ) | Хориждан қайтиш санаси (ой, йил) | Бириктирилган "еттилик" масъули |
| 1 | Хурсанов Фирдавс Мамур ўғли | Мураббийлар 117 б | 2002 | Олий | Корея давлатига | 2024 | юқори | ха | 2026 | Ёшлар етакчиси З.Сманова |
| 2 | Тастанова Диана Қанат ўғли | Мураббийлар 117 б | 1997 | Олий | Корея давлатига | 2021 | юқори | ха | 2026 | Ёшлар етакчиси З.Сманова |
| 3 | Болбеков Суннатулла Анвар ўғли | Пунган кўчаси | 1997 | Ўрта махсус | АҚШ давлатига | 2022 | юқори | йўқ | 2026 | Хоким ёрдамчиси М.Пулатов |
| 4 | Эрматов Мухаммадали Назармат ўғли | Пунган кўчаси 4 уй | 2004 | Олий | Миср давлатига | 2022 | юқори | ха | 2029 | Ёшлар етакчиси З.Сманова |
| 5 | Мамаева Агипа Бухурбаевна | Шохтепа 1 ўтар 2 уй | 1968 | Олий | Қозоқстон Республикаси | 2024 | юқори | ха | 2026 | Махалла раиси А.Утегенов |
| 6 | Нажмиддинов Мухаммадолим Равшан уғли | Умақай кўчаси 2 уй | 2000 | Олий | Миср давлатига | 2023 | юқори | ха | 2028 | Ёшлар етакчиси З.Сманова |
| 7 | Жилкибаева Гулнар Ракимовна | Мураббийлар кўчаси 131 уй | 1963 | ўрта | Қозоқстон Республикаси | 2024 | юқори | ха | 2026 | Хотин-қизлар фаоли Г.Бейсенова |
| 8 | Джолдасбеков Алибек Агабекович | Шохтепа 4 ўтар 2 уй | 1963 | Ўрта махсус | Қозоқстон Республикаси | 2024 | юқори | ха | 2026 | Хоким ёрдамчиси М.Пулатов |
| 9 | Джолдасбекова Гулмира Ганиевна | Шохтепа 4 ўтар 2 уй | 1965 | Ўрта махсус | Қозоқстон Республикаси | 2024 | юқори | ха | 2026 | Хотин-қизлар фаоли Г.Бейсенова |
| 10 | Мамажанова Мубинахон Муроджон қизи | Умақай кўчаси 2 уй | 2004 | Тугалланмаган олий | Миср давлати | 2024 | юқори | ха | 2028 | Ижтимоий ходим И.Камилова |

Маҳаллада 2026 йил якунига қадар оилаларни камбағалликдан чиқариш

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

(рўйхатга барча камбағал оилалар киритилади ва оилаларни камбағалликдан чиқариш бўйича “еттилик” 
томонидан аниқ чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилади)

| № | Кўча номи | Уй № | Камбағал оила бошлиғи Ф.И.О | Оила аъзолари сони | Меҳнатга лаёқатли оила аъзолари сони | Мавжуд муаммоси ва камбағаллик тоифаси | Амалга ошириладиган ишлар ва кўрсатиладиган ёрдамлар | Даромадини ошириш учун амалга ошириладиган чора-тадбирлар | Бажаришга “еттилик”дан масъуллар | Камбағалликдан чиқариш муддати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Янги хаёт | 26 | Норматова Хосият Шералиевна | 2 | 1 | Доимий даромад манбаига эга эмас сариқ тоифа | 1. Қўшимча тарзда даромадини ошириш учун касаначиликка жалб қилинади | Ер ажратилади (касаначилик) | Ҳоким ёрдамчиси Пулатов Махкамжон Абдували ўғли | 10.03.2026 |
| 2 | Пунган | 12 б | Игамбердиева Комила Хуснитдиновна | 3 | 1 | Боқувчиси йўқ Яшил тоифа | 1. Тикувчиликка ўқитилади, тикувчилик учун субсидия ажратилади | Касбга ўқитиш, субсидия (тикувчилик) | Ҳоким ёрдамчиси Пулатов Махкамжон Абдували ўғли Ижтимоий ходим Камилова Индира Хабибуллаевна | 20.02.2026 |
| 3 | Шохтепа 1 ўтар кўчаси | 16 | Исмаилова Халима Шавкат қизи | 5 | 1 | Ногиронлиги бўлган шахс сариқ тоифа | 1. Ижтимоий ходим бириктирилади 2. Ҳомий бириктирилади | Ҳомийлик, субсидия (тикувчилик | Маҳалла раиси Утегенов Абдували Баймуратович Ҳоким ёрдамчиси Пулатов Махкам Абдували ўғли Ижтимоий ходим Камилова Индира Хабибуллаевна | 20.07.2026 |

2026 йил баҳор ва куз ойларида маҳалла ҳудудида “Яшил макон” лойиҳаси доирасида

манзарали ва мевали дарахт кўчатлари экиш

РЕЖАСИ

| т/р | Кўча номи | Эки-лади-ган хона-дон сони | Мевали ва манзарали кўчатлар |  |  |  | “Камбағал оилалар” |  |  |  | “Якка ёлғиз кексалар” |  |  |  | Аҳоли хонадонлари |  |  |  | “Маҳалла еттилиги” аъзоларига бириктирилган кўчалар |  |  |  |  | “Кўча ва уй” бошилари |  |  |  |  | “Маҳалла боғи” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жами кўчат | Жами суммаси | Маҳалла ҳисобидан | Ўз ҳисобидан | Жами хонодон | Жами кўчат | Мевали | Манзарали | Жами хонодон | Жами кўчат | Мевали | Манзарали | Жами хонодо | Жами кўчат | Мевали | Манзарали | Жами хонодо | Жами кўчат | Мевали | Манзарали | Жами хонодон |  | Жами кўчат | Мевали | Манзарали | Жами кўчат |  | Мевали | Манзарали |
| 1 | “Янги хаёт” ва Янги авлод кўчалари | 20 | 160 |  |  |  | 1 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 | 80 | 10 | 10 | 40 | 20 | 20 | 5 |  | 10 | 5 | 5 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2 | “Шохтепа 1,2, 3 , 4 ўтар” ва М.Шохтепа кўчалари | 25 | 106 |  |  |  | 1 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 | 36 | 0 | 10 | 40 | 20 | 20 | 5 |  | 10 | 5 | 5 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3 | “Мураббийлар” кўчаси | 23 | 109 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 69 | 64 | 5 | 10 | 30 | 15 | 15 | 5 |  | 10 | 5 | 5 | 0 |  | 0 | 0 |
| 4 | “Пунган” ва Аэропорт кўчалари | 19 | 165 |  |  |  | 1 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 | 105 | 0 | 10 | 30 | 15 | 15 | 5 |  | 10 | 5 | 5 | 0 |  | 0 | 0 |
| 5 | “Манғит” ва Янги хаёт ўтар кўчаси | 19 | 66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 10 | 40 | 20 | 20 | 5 |  | 10 | 5 | 5 | 0 |  | 0 | 0 |
| 6 | Сартюз, Писком 1 ўтар, | 15 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 20 | 20 | 5 |  | 10 | 5 | 5 | 0 |  | 0 | 0 |
| 7 | Қалмоқ, Кукдала | 10 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 8 | 7 | 5 |  | 10 | 5 | 5 | 0 |  | 0 | 0 |
| 8 | Умақай, Акчасой | 10 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 8 | 7 | 5 |  | 10 | 5 | 5 | 0 |  | 0 | 0 |
| Жами |  | 141 | 706 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 316 | 301 | 15 | 70 | 250 | 126 | 124 | 40 |  | 80 | 40 | 40 | 0 |  | 0 | 0 |

Изоҳ: 	Ҳомийлик маблағлари ҳисобидан кўчат етказиб беришнинг имкони бўлмаган тақдирда маҳалла ижтимоий-иқтисодий муаммоларини ҳал қилиш жамғармаси маблағлари ҳисобидан камбағал оилалар, Якка ёлғиз кексалар ҳамда ижтимоий ҳимоя реестрида турган оилаларга кўчат етказиб берилади

Маҳаллада “Яшил макон” лойиҳаси доирасида манзарали ва мевали дарахт кўчатлари экиш

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

(Камбағал оилалар хонадонига – 24 тупдан, якка ёлғиз кексалар хонадонида – 0 тупда, аҳоли хонадонларида – 4 тупдан
мевали ва манзарали дарахт кўчатлари экиш)

| № | Кўча номи | Уй рақами | “Камбағал оила” бошлиғи | Ижтимоий ҳолати (ўрта, оғир, ўта оғир) | Хонадонда экиладиган дарахтлар сони ва тури | Ижро муддати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “Камбағал оилалар” хонадони бўйича (масъуллар:маҳалла раиси – Утегенов Абдували Баймуратович, кўчабошилар – Джаматов Салимбой Серкебаевич) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Янги хаёт | 26 | Норматова Хосият Шералиевна | оғир (ногиронлиги мавжуд шахс) | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп мевали 2 та нок ва 2 та олма дарахт кўчати экиш) | Март ойи |
| 2 | Пунган | 12 б | Игамбердиева Комила Хуснидиновна | оғир (боқувчиси йўқ) | 3) Уйнинг кўча ариқ бўйига 10 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 3 | Шохтепа 1 ўтар 16 уй | 23 | Исмаилова Халима Шавкат қизи | оғир (ногиронлиги мавжуд шахс) | Уйнинг олди қисмига 10 туп мевали (, 5 та нок ва 5 та олма дарахт кўчати экиш) | Март ойи |
| “Якка ёлғиз кексалар” хонадони бўйича (масъуллар:маҳалла ҳоким ёрдамчиси – Пулатов Махкам Абдували ўғли ,кўчабошилар – Низамов Абдусалом, Рамашов Жумабай ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Мавжуд эмас |  |  |  |  |  |
| Аҳоли хонадонларида кўчат экиш ишларини ташкил этиш бўйича (масъуллар:маҳалла еттилиги, кўчабошилар – Жилкибаева Гулзода, Рамашов Жумабай, Турланов Нурбек) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Янги хаёт | 13 | Толипов Ботир | ўрта | Уйнинг кўча ариқ бўйига 10 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 5 | Янги хаёт | 9 | Моминов Шерзод Зайнидинович | ўрта | Уйнинг кўча ариқ бўйига 10 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 6 | Янги хаёт | 24 | Тургунбаев Бектурсин Махатаевич | Ўрта | Уйнинг томорқасига 35 туп мевали (25 та узум, 4 та нок ва 6 та олма дарахт кўчати экиш) | Март ойи |
| 7 | Янги хаёт | 21 | Медевов Бахитжан Эрназарович | Ўрта | Уйнинг томорқасига 35 туп мевали (25 та узум, иссиқхонасига 30 та лимон кўчати экиш) | Март ойи |
| 8 | Мураббийлар | 94 | Халматова Мамлакат | Ўрта | Уйнинг томорқасига 35 туп мевали (25 та узум, иссиқхонасига 30 та лимон кўчати экиш) | Март ойи |
| 9 | Мураббийлар | 112 | Пирназаров Аким Рахимович | Ўрта | Уйнинг кўча ариқ бўйига 10 туп мевали ва манзарали дарахт экиш | Март ойи |
| 10 | Мураббийлар | 117 а | Шукуров Мамуржон Хурсанович | Ўрта | Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (5 та узум, 2 та нок ва 3 та олма дарахт кўчати экиш) | Март ойи |
| 11 | Мураббийлар | 120 | Каршибоева Сафия Хайдаровна | Ўрта | Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (5 та узум, 2 та нок ва 3 та олма дарахт кўчати экиш) | Март ойи |
| 12 | Мураббийлар | 129 | Усманов Эргеш Юнусович | Ўрта | Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (5 та узум, 2 та нок ва 3 та олма дарахт кўчати экиш) | Март ойи |
| 13 | Мураббийлар | 133 | Жилкибаев Исраил Кулжанович | Ўрта | Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (5 та узум, 2 та нок ва 3 та олма дарахт кўчати экиш) | Март ойи |
| 14 | Мураббийлар | 147 | Чужебаев Искендер Амантаевич | Ўрта | Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (5 та узум, 2 та нок ва 3 та олма дарахт кўчати экиш) | Март ойи |
| 15 | Мураббийлар | 156 | Гаюпов Тулкун Нуржанович | Ўрта | Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (5 та узум, 2 та нок ва 3 та олма дарахт кўчати экиш) | Март ойи |
| 16 | Пунган | 1 | Мухитдинов Исраилжан Мухамеджонович | Ўрта | Уйнинг томорқасига 35 туп мевали (25 та узум, иссиқхонасига 30 та лимон кўчати экиш) | Март ойи |
| 17 | Пунган | 10 | Хусанов Хашим Арисланович | Ўрта | Уйнинг томорқасига 35 туп мевали (25 та узум, иссиқхонасига 30 та лимон кўчати экиш) | Март ойи |
| 18 | Пунган | 23 а | Нурназаров Ойбек Рахмонович | Ўрта | Уйнинг томорқасига 35 туп мевали (25 та узум, иссиқхонасига 30 та лимон кўчати экиш) | Март ойи |
| 19 | Шохтепа 1 ўтар | 10 | Патулажанов Рустам Абдуқаюмович | Ўрта | Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (5 та узум, 2 та нок ва 3 та олма дарахт кўчати экиш) | Март ойи |
| 20 | Шохтепа 1 ўтар | 16 | Махкамова Шахноза Баходировна | Ўрта | Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (5 та узум, 2 та нок ва 3 та олма дарахт кўчати экиш) | Март ойи |
| 21 | Манғит | 1 | Ергашев Сатибалди Жакибаевич | Ўрта | Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (5 та узум, 2 та нок ва 3 та олма дарахт кўчати экиш) | Март ойи |
| 22 | Манғит | 4 | Тантабаев Сейдували Абдувалиевич | Ўрта | Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (5 та узум, 2 та нок ва 3 та олма дарахт кўчати экиш) | Март ойи |
| 23 | Манғит | 11 | Умбетов Жахонгир Эрджанович | Ўрта | Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (5 та узум, 2 та нок ва 3 та олма дарахт кўчати экиш) | Март ойи |
| 24 | Манғит |  | Павлов Шоислам Калибаевич | Ўрта | Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (5 та узум, 2 та нок ва 3 та олма дарахт кўчати экиш) | Март ойи |
| 25 | Шохтепа 2 ўтар | 19 | Бугубаев Абайбатир Юлдошевич | Ўрта | Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (5 та узум, 2 та нок ва 3 та олма дарахт кўчати экиш) | Март ойи |
| 26 | Шохтепа 2 ўтар | 22 | Муминов Сардор Хуснитдинович | Ўрта | Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (5 та узум, 2 та нок ва 3 та олма дарахт кўчати экиш) | Март ойи |
| 27 | Шохтепа 3 ўтар | 10 | Касимов Алишер Юлдашевич | Ўрта | Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (5 та узум, 2 та нок ва 3 та олма дарахт кўчати экиш) | Март ойи |
| 28 | Шохтепа 3 ўтар | 13 | Ирназаров Муроджон Туробович | Ўрта | Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (5 та узум, 2 та нок ва 3 та олма дарахт кўчати экиш) | Март ойи |
| 29 | Шохтепа 4 ўтар | 1 | Джолдасбеков Алибек Агабекович | Ўрта | Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (5 та узум, 2 та нок ва 3 та олма дарахт кўчати экиш) | Март ойи |
| 30 | Шохтепа 23ўтар | 3 | Низамов Абдусалом Абдукаримович | Ўрта | Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (5 та узум, 2 та нок ва 3 та олма дарахт кўчати экиш) | Март ойи |
| 31 | М.Шохтепа | 10 | Турсунбаев Салимбек Джамолбекович | Ўрта | Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (5 та узум, 2 та нок ва 3 та олма дарахт кўчати экиш) | Март ойи |

Маҳаллада “Обод хонадон” мезонларини жорий этиш бўйича

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

(Маҳалла раиси ҳар ойда камида 2 та эҳтиёжманд оилаларнинг таъмирталаб хонадонида

қўни-қўшниларни жалб этган ҳолда, ҳашар ташкил этилади)

| № | Кўча номи | Уй рақами | Уй-жойи таъмирлаб бериладиган хонадон бошлиғининг Ф.И.О | Ижтимоий ҳолати (ўрта, оғир, ўта оғир) | Хонадонда амалга оширилиши лозим бўлган чора-тадбирлар | Ижро муддати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “Янги хаёт” кўчаси бўйича (масъуллар:маҳалла раиси – Утегенов Абдували Баймуратович ,кўчабошилар – Джаматов Салимбой Серкебаевич, Толипов Ботир) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Янги хаёт | 26 | Норматова Хосият Шералиевна | ўрта | 1) уйини ички қисмини косметика қилиш | 21.02.2026 |
| “Пунган” кўчаси бўйича (масъуллар:маҳалла раиси – Утегенов Абдували Баймуратович ,кўчабошилар – Джаматов Салимбой Серкебаевич, Толипов Ботир)) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пунган | 9 а | Эргашева Озода Зайниддин қизи | ўрта | 1) уйини кириш қисмини таъмирлаш | 17.05.2026 |

Маҳаллада “Обод кўча” ва “Обод маҳалла” мезонларини жорий этиш бўйича

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

(“Маҳалла еттилиги”аъзоларига бириктирилган кўчаларда – 100 тупдан, “Кўча ва уй” бошилари ўз ҳудудида– 20 тупдан, Мактаб ва боғчаларида – 100 тупдан, ҳар бир маҳалла боғида – 500 тупдан ҳашар ташкил этган ҳолда мевали ва манзарали дарахт кўчатлари экиш)

| т/р | Кўча номи | “Обод кўча” мезонлари жорий этилиши зарур бўлган чора-тадбирлар | Ҳашар ўтказиладиган кун |
| --- | --- | --- | --- |
| “Янги ҳаёт ” кўчаси бўйича (масъуллар:маҳалла раиси – Утегенов Абдували Баймуратович,кўчабошилар – Джаматов Салимбой, Толипов Ботир) |  |  |  |
| 1. | Янги ҳёт | 1. Кўчани хонадонлар олдига чиқариб қўйилган қурилиш материаллари ва қурилиш чиқиндиларидан тўлиқ тозалаш | 20 январга қадар |
|  |  | 2. Кўча ариғи мавжуд эмас. | 20 январга қадар |
|  |  | 3. Аҳоли хонадонларига 300 туп мевали кўчат экиш (олма-50 та, гилос-50, анор-50, ўрик-50, анжир-50, хурмо-50) | Баҳорда -150 туп Кузда -150 туп |
|  |  | 4. Кўчага 50 дона мевали ва 100 дона манзарали кўчат, 50 дона атиргул экиш, ҳар бир хонадон олдига райҳон, гултожихўроз экиш, дарахтларга шакл бериш, оқлаш | 10 мартга қадар |
|  |  | 5. “ТОВКЕНТЕПА” қабристонида ҳашар ташкил қилиш, ободонлаштириш, қабристон атрофига 100 дона манзарали кўчат экиш | 1 февралга қадар |
|  |  | 6. Хонадонлар таъмирталаб деворларини тартибга келтириш, таъмирлаш ишларини ташкил қилиш, таъмирталаб фасад таъмирлаш, оқлаш, бўялмаган дарвазаларни бўяш | 20 мартга қадар |
|  |  | 7. Кўчада барча хонадон вакиллари иштирокида ҳашар ташкил қилиш, бунда ёшларнинг камида 20% иштирокини таъминлаш чораларини кўриш | Ҳар ойнинг охирги шанба куни |
| “Шохтепа ўтар” кўчаси бўйича (масъуллар:маҳалла раиси – Утегенов Абдували Баймуратович,,кўчабошилар – Низамов Абдусалом. ) |  |  |  |
| 2 | Шохтепа ўтар | 1. Кўчани хонадонлар олдига чиқариб қўйилган қурилиш материаллари ва қўрилиш чиқиндиларидан тўлиқ тозалаш | 20 январга қадар |
|  |  | 2. Кўча ариғини тозалаш, ариқни тозалашдан чиққан чиқиндиларни тўлиқ чиқариб ташлаш | 20 январга қадар |
|  |  | 3. Аҳоли хонадонларига 500 туп мевали кўчат экиш (олма-100 та, гилос-100, анор-50, ўрик-100, анжир-100, хурмо-50) | Баҳорда -250 туп Кузда -250 туп |
|  |  | 4. Кўчага 50 дона мевали ва 150 дона манзарали кўчат, 200 дона атиргул экиш, ҳар бир хонадон олдига райҳон, гултожихўроз экиш, дарахтларга шакл бериш, оқлаш | 10 мартга қадар |
|  |  | 5. Хонадонлар таъмирталаб деворларини тартибга келтириш, таъмирлаш ишларини ташкил қилиш, таъмирталаб фасад таъмирлаш, оқлаш, бўялмаган дарвазаларни бўяш | 20 мартга қадар |
|  |  | 6. Кўчада барча хонадон вакиллари иштирокида ҳашар ташкил қилиш, бунда ёшларнинг камида 20% иштирокини таъминлаш чораларини кўриш | Ҳар ойнинг охирги шанба куни |
| “Мураббийлар” кўчаси бўйича (масъуллар:маҳалла раиси Утегенов Абдували Баймуратович ,кўчабошилар – Толипов Ботир, Тулебаев Бауиржан Курбаналиевич) |  |  |  |
| 3 | Мураббийлар | 1. Кўчани хонадонлар олдига чиқариб қўйилган қурилиш материаллари ва қўрилиш чиқиндиларидан тўлиқ тозалаш | 20 январга қадар |
|  |  | 2. Кўча ариғини тозалаш, ариқни тозалашдан чиққан чиқиндиларни тўлиқ чиқариб ташлаш | 20 январга қадар |
|  |  | 3. Аҳоли хонадонларига 700 туп мевали кўчат экиш (олма-100 та, гилос-100, анор-200, ўрик-100, анжир-100, хурмо-100) | Баҳорда -350 туп Кузда -350 туп |
|  |  | 4. Кўчага 100 дона мевали ва 150 дона манзарали кўчат, 250 дона атиргул экиш, ҳар бир хонадон олдига райҳон, гултожихўроз экиш, дарахтларга шакл бериш, оқлаш | 10 мартга қадар |
|  |  | 5. Хонадонлар таъмирталаб деворларини тартибга келтириш, таъмирлаш ишларини ташкил қилиш, таъмирталаб фасад таъмирлаш, оқлаш, бўялмаган дарвазаларни бўяш | 20 мартга қадар |
|  |  | 6. Кўчада барча хонадон вакиллари иштирокида ҳашар ташкил қилиш, бунда ёшларнинг камида 20% иштирокини таъминлаш чораларини кўриш | Ҳар ойнинг охирги шанба куни |
| “Пунган” кўчаси бўйича (масъуллар:маҳалла раиси – Утегенов Абдували Баймуратович,кўчабошилар – Абдуллаев Азадбай Эгамберганович, Мамутова Разия Давлатбоевна) |  |  |  |
| 4 | Пунган | 1. Кўчани хонадонлар олдига чиқариб қўйилган қурилиш материаллари ва қўрилиш чиқиндиларидан тўлиқ тозалаш | 20 январга қадар |
|  |  | 2. Кўча ариғи мавжуд эмас. | 20 январга қадар |
|  |  | 3. Аҳоли хонадонларига 200 туп мевали кўчат экиш (олма-30 та, гилос-30, анор-40, ўрик-50, анжир-50) | Баҳорда -100 туп Кузда -100 туп |
|  |  | 4. Кўчага 100 дона мевали ва 50 дона манзарали кўчат, 250 дона атиргул экиш, ҳар бир хонадон олдига райҳон, гултожихўроз экиш, дарахтларга шакл бериш, оқлаш | 10 мартга қадар |
|  |  | 5. Хонадонлар таъмирталаб деворларини тартибга келтириш, таъмирлаш ишларини ташкил қилиш, таъмирталаб фасад таъмирлаш, оқлаш, бўялмаган дарвазаларни бўяш | 20 мартга қадар |
|  |  | 6. Кўчада барча хонадон вакиллари иштирокида ҳашар ташкил қилиш, бунда ёшларнинг камида 20% иштирокини таъминлаш чораларини кўриш | Ҳар ойнинг охирги шанба куни |

Маҳаллада аҳоли бандлигини таъминлаш, камбағал оилалар даромадини ошириш, 
“ишсизликдан ҳоли маҳалла”га айлантириш бўйича “Сайхунобод тажрибаси”ни жорий қилиш бўйича

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

| № | Кўча номи | Уй рақами | Тажриба тадбиқ этиладиган Оила боши Ф.И.О (иқтисодий ночор оила, ишсиз фуқаро) | Мавжуд даромад манбааси | Қўшимча даромад манбаини яратиш учун амалга ошириладиган чора-тадбирлар | Жами даромад, шундан қўшимча даромад | Ижро муддати | Талаб этила-диган маблағ (млн.сўм ҳисобида) | Қўшимча изоҳ | Ижро таъмин-ланди (маҳалла еттилиги имзоси) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “Пунган” кўчаси бўйича (драйвери – ишлаб чиқариш) (масъуллар:маҳалла раиси – Пўлатов Маҳкамбек Абдували ўғли, кўчабошилар – Жаматов Салимбой Серкабаевич, Норматова Раъно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пунган | 12Б | НИШАНОВ ДОНИЁР АХМАДАЛИ ЎҒЛИ | 1.Ер майдони -12 сотих, шундан, экин майдони -5 сотих 2. Эчки - 3, хонаки товуқ-10 та Йиллик даромади – 7.2 млн.сум | - 50 та хонаки товуқ боқиш даромади – 11,2 млн.сўм - 10 та эчки боқиш даромади -21,6 млн. сўм | Қўшимча даромад 42.8 млн.сўм, Жами Даромад 50 млн.сўм, Ойлик даромад- 4.2 млн.сўм | март | 25 |  |  |

Президент Шавкат Мирзиёев 14 март куни Сайхунобод тумани “Иттифоқ” маҳалласида бўлиб, томорқа ва уй хўжаликларидаги омилкорлик билан танишди. Давлатимиз раҳбари шу ерда томорқа эгалари, маҳалла фаоллари билан суҳбатлашиб, “Халқимиз ўз ҳаётида сезиши учун ҳамма ишларни маҳаллада ташкил қилаяпмиз. Энди давлат идораларининг бутун имкониятларини ҳар бир кўчага, хонадонга олиб кирамиз. Масалан, маҳаллага бириктирилган банк маблағ бериш билан бирга, одамларнинг дунёқарашини ҳам ўзгартиради. Мақсадимиз халқнинг даромадини ошириш, бой қилиш. Бу машаққатли меҳнат, тинимсиз изланиш, янги-янги ғоялар дегани. Лекин бажарса бўлади. Мезон битта – иқтисодий комплекс халқнинг дарди билан яшайди, — деди Президент.

Ушбу вазифалардан келиб чиқиб, ҳамда аҳоли бандлигини таъминлаш, камбағал оилалар даромадини ошириш, “ишсизликдан ҳоли маҳалла”га айлантириш бўйича “Сайхунобод тажрибаси”ни бутун республикада оммалаштириш мақсадида:

1) Аҳолининг, айниқса иқтисодий ночор ҳолатга тушиб қолган оилалар ҳамда ишсиз фуқароларнинг қўшимча даромад манбаини яратиш учун томорқа ерларидан унумли фойдаланиш (бир йилда 2-3 марта хосил олиш) ни йўлга қўйиш;

2) “Маҳалла еттилиги”нинг коллегиал қарорлари асосида ажратилаётган ижтимоий ёрдамлар (енгил конструкцияли иссиқхоналар ўрнатиш, суғориш воситаларини харид қилиш, уруғликлар ва кўчатлар сотиб олиш,  қишлоқ хўжалиги кооперативлари устав фондига улуш сифатида киритиш учун субсидия ажратиш)ни кўрсатилишини манзилли ташкил этиш;

3) Томорқа ерларидан самарали фойдаланиш учун ижтимоий ёрдам ва имтиёзли кредитлар ажратилган хонадонларга мунтазам равишда бориб, кўрсатилган ёрдамлардан мақсадли фойдаланилаётганини назоратга олиш;

4) Маҳаллага бириктирилган банк ходимлари томонидан аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича микро-лойиҳаларнинг амалга оширилиши ва уларнинг натижадорлиги бўйича ҳисоботларини ҳар ойда эшитиш, натижаси бўйича тегишли чораларни кўриш талаб этилади.

"Товкентепа” маҳалласида ажрим ёқасидаги оилаларни яраштириш бўйича

ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

| т/р | Куёвнинг Ф.И.О, яшаш манзили, телефон рақами | Иш жойи, лавозими | Ажралиш учун ариза берилган орган номи ва санаси (ёки ариза бермаган) | Келиннинг Ф.И.О, яшаш манзили | Ажрим ёқасидаги оиладаги болалар сон | Оила-даги нотинчлик сабаби | МФЙдан бириктирилган масъулнинг Ф.И.О, лавозими, телефон рақами | Оила яраштирилган сана, МФЙ раиси имзоси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эрматов Улуғбек Шухрат ўғли | Тадбиркор | Ариза бермаган | Эрматова Камола | 2 | Эр-хотин келишмовчилиги | Бейсенова Гулжан Абдувалиевна Хотин-қизлар фаоли +99897-715-36-84 |  |
| 2 | Рахимов Оразали Муханович | Хусусий фирмада ишчи | Ариза бермаган | Рахимова Айжан Даврон қизи | 1 | Эр-хотин келишмовчилиги | Бейсенова Гулжан Абдувалиевна Хотин-қизлар фаоли +99897-715-36-84 |  |

Изоҳ: Ажралиш бўйича Суд, ФХДЁ бўлимларига ариза берган, шунингдек ажралиш бўйича ариза бермаган бўлсада, ажрим ёқасига келиб қолган барча нотинч оилалар тўлиқ рўйхатга киритилади, маҳалла раиси бошчилигидаги “Оилавий қадриятларни мустаҳкамлаш комиссияси” масъуллари томонидан оилаларни яраштириш чоралари кўрилади

Жазони ижро этиш муассаларидан қайтган ҳамда озодликдан маҳрум

қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазо тайинланган фуқароларнинг

муаммоларини ўрганиш ва ҳал этиш бўйича

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

| № | Кўча номи | Уй рақами | ЖИЭМ қайтган ва ОМҚБББ жазо тайинланган шахснинг Ф.И.О | Мавжуд муаммоси | Амалга ошириладиган ишлар ва кўрсатиладиган ёрдамлар | Оилага бириктирилган масъуллар | Бажаришга “еттилик”дан масъуллар | Ижро муддати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Янги хаёт | 26 | Норматов Журабой Шералиевич | Доимий даромад манбаига эга эмас | 1.Мутахасислиги буйича ишга жойлаштириш 2.Тадбиркорликка жалб килиш | Нуроний Джаматов Салимбой | Ҳоким ёрдамчиси Пулатов Махкамжон Абдували ўғли | 10.03.2026 й |
| 2 | Мураббийлар | 121 | Тулегнов Достон Талгат ўғли | Расмий банд | 1.Мутахасислиги буйича ишга жойлаштириш 2.Тадбиркорликка жалб килиш | Нуроний Низамов Абждусалом , | Ёшлар етакчиси Сманова Зарина Тулкун қизи | 20.02.2026 й |
| 3 | Янги хаёт | 17 | Тураева Сурайё Джаловна | Пенсионер | 1. Моддий ёрдам бериш 2. Ҳолидан хабар олиш | Нуроний Джаматов Салимбой | Маҳалла хотин-қизлар фаоли Бейсенова Гулжан Абдувалиевна | 10.04.2026 й |

Жазони ижро этиш муассаларидан қайтган ҳамда озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазо тайинланган шахсларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатилиши борасидаги тадбирлар:

1. Яшаш манзилида суҳбат ўтказилиб, муаммолари рўйхати шакллантирилади.

2. Мавжуд муоммолардан келиб чиқиб, давлат идоралари ва жамоат ташкилотлари билан ҳамкорликда амалга оширилиши лозим бўлган вазифалар белгилаб олинади.

3. Бандлик органлари билан ҳамкорликда ишсиз бўлган меҳнатга лаёқатли бўлган шахсларни бандлигини таъминлаш чоралари кўрилади.

4. Пенсия жамғармасининг ҳудудий бошқармалари билан ҳамкорликда пенсия ёшига етган шахсларни пенсиясини расмийлаштирилишига амалий ёрдам кўрсатилади.

5. Эҳтиёжманд оилаларда яшаётган шахсларни “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари”, “Ёшлар дафтари”га киритиш орқали ижтимоий ёрдам ва субсидия ажратиш чоралари кўрилади.

6. Тиббий хизматга муҳтож бўлганларини тиббий кўрикдан ўтказилишида кўмаклашилсин.

7. Якка ёлғиз ҳолда бўлган ёрдамга муҳтож бўлганларни “Саховат”, “Мурувват” уйларига жойлаштириш чоралари кўрилади.

8. Ёшларга “Ёшлар келажагимиз”, “Ҳар бир оила-тадбиркор” дастурлари доирасида кредит олишида кўмаклашилади.

Оталиққа олинган ёшларнинг

муаммоларини ўрганиш ва ҳал этиш бўйича

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

| № | Кўча номи | Уй рақами | Оталиққа олинган ёшнинг Ф.И.О | Мавжуд муаммо ва эҳтиёжи | Амалга ошириладиган ишлар ва кўрсатиладиган ёрдамлар | Оилага бириктирилган масъуллар | Бажаришга “еттилик”дан масъуллар | Ижро муддати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мавжуд эмас |  |  |  |  |  |  |  |

Оталиққа олинган ёшларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатилиши борасидаги тадбирлар:

1. Яшаш манзилида суҳбат ўтказилиб, муаммолари рўйхати шакллантирилади.

2. Мавжуд муоммолардан келиб чиқиб, Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, давлат идоралари ва жамоат ташкилотлари билан ҳамкорликда амалга оширилиши лозим бўлган вазифалар белгилаб олинади.

3. Бандлик органлари ва Ёшлар ишлари агентлиги билан ҳамкорликда ишсиз бўлган меҳнатга лаёқатли бўлган шахсларни бандлигини таъминлаш чоралари кўрилади.

4. Ҳамкор ташкилотлар билан (Ёшлар ишлари агентлиги) Моддий ва ижтимоий-иқтисодий ёрдам, Бандлик ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш, Ҳуқуқий ёрдам ва профилактика, Маънавий-тарбиявий ва маърифий тадбирла ҳамда Инсон марказлари билан Алоҳида тоифаларга ёрдам (ногиронлар, меҳрибонлик уйи битирувчилари) кўрсатиш.

5. Эҳтиёжманд оилаларда яшаётган ёшларни “Ёшлар дафтари”га киритиш орқали ижтимоий ёрдам ва субсидия ажратиш чоралари кўрилади.

6. Тиббий хизматга муҳтож бўлганларини тиббий кўрикдан ўтказилишида кўмаклашилсин.

8. Ёшларга “Ёшлар келажагимиз”, “Ҳар бир оила-тадбиркор” дастурлари доирасида кредит олишида кўмаклашилади.

Маҳалланинг инфратузилмасини ривожлантириш бўйича

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

(ички йўллар сифатини яхшилаш)

| т/р | Кўча номи | Кўчалар узунлиги (км) | Шундан |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Асфальт қилина-диган йўллар | Шағаллашти-риладиган йўллар (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Асфальт лашган (км) | Таъмир талаб (км) |  | 2026 йилда таъмирланадиган (км) | Бетон лашган (км) |  | Таъмир талаб (км) | 2026 йилда таъмирланадиган (км) | Шағал лашган (км) | Тупроқ (км) |  |  |
| Жами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сартюз | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Писком 1 ўтар | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Қалмоқ | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кўк дала | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Умақай | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ақчасой | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Рангикамон | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мураббийлар | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Янги хаёт | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Пунган | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Манғит | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Аэропорт | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | М.Шохтепа | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Шохтепа 1-ўтар | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Шохтепа 2-ўтар | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Шохтепа 3-ўтар | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Шохтепа 4-ўтар | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Янги авлод | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Янги ҳаёт ўтар | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Янги ҳаёт 1 берк | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Маҳалланинг инфратузилмасини ривожлантириш бўйича

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

(электр энергияси узлуксизлигини таъминлаш)

| т/р | Кўча номи | Трансформатор лар сони |  |  | Ёғоч устун-лар сони | Алмаштири-ладиган ёғоч устунлар | СИП кабеллар (км) |  |  | Янги трансформаторга эҳтиёж сони |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сони | Таъмир талаб | 2026 йилда таъмир-ланадиган |  |  | Узунлиги | Таъмир-талаб | 2026 йилда алмаштириладиган кабеллар (км) |  |
| Жами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сартюз | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 |
| 2 | Писком 1 ўтар | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |
| 3 | Қалмоқ | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 |
| 4 | Кўк дала | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |
| 5 | Умақай | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 |
| 6 | Ақчасой | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |
| 7 | Рангикамон | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 |
| 8 | Мураббийлар | 5 | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - |
| 9 | Янги хаёт | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 10 | Пунган | 1 | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - |
| 11 | Манғит | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - |
| 12 | Аэропорт | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - |
| 13 | М.Шохтепа | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - |
| 14 | Шохтепа 1-ўтар | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - |
| 15 | Шохтепа 2-ўтар | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - |
| 16 | Шохтепа 3-ўтар | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - |
| 17 | Шохтепа 4-ўтар | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - |
| 18 | Янги авлод | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - |
| 19 | Янги ҳаёт ўтар | 1 | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - |
| 20 | Янги ҳаёт 1 берк | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - |

Маҳалланинг инфратузилмасини ривожлантириш бўйича

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

(табиий газ таъминоти)

| т/р | Кўча номи | Тармоқ (км) |  |  | Газ тақсимлаш пункти |  |  |  | Суюлтирилган газ балонлар жами сони | Қўшимча суюл-тирил-ган газ балон-ларига эҳтиёж сони |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Узун-лиги | Таъмир-талаб | 2026 йилда таъмирланадиган | сони | Янги газ тақсимлаш пункти ўрнатишга эҳтиёж сони | жами таъмир-талаб | 2026 йилда таъмирланадиган |  |  |
| Жами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сартюз | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Писком 1 ўтар | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Қалмоқ | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Кўк дала | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Умақай | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ақчасой | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Рангикамон | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Мураббийлар | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Янги хаёт | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Пунган | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Манғит | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Аэропорт | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | М.Шохтепа | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Шохтепа 1-ўтар | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Шохтепа 2-ўтар | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Шохтепа 3-ўтар | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Шохтепа 4-ўтар | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Янги авлод | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Янги ҳаёт ўтар | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Янги ҳаёт 1 берк | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Маҳалланинг инфратузилмасини ривожлантириш бўйича

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

- (ичимлик суви таъминоти)

| т/р | Кўча номи | Хонадон сони | Тар-моқ узунлиги (км) | Сув иншоотлари |  |  | Янги тармоқ тортишга эҳтиёж (км) | Янги сув иншоотлари қуришга эҳтиёж сони | Ичимлик сув тармоғи тортилмаган хонадонлар сони |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сони | Таъмир-талаб | 2026 йилда таъмирланадиган |  |  |  |
| Жами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сартюз | 30 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Писком 1 ўтар | 30 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Қалмоқ | 30 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кўк дала | 30 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Умақай | 30 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ақчасой | 30 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Рангикамон | 30 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мураббийлар | 182 | 1.5 |  |  |  |  |  | 182 |
| 9 | Янги хаёт | 35 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Пунган | 41 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Манғит | 7 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Аэропорт | 1 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | М.Шохтепа | 16 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Шохтепа 1-ўтар | 31 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Шохтепа 2-ўтар | 34 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Шохтепа 3-ўтар | 32 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Шохтепа 4-ўтар | 34 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Янги авлод | 6 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Янги ҳаёт ўтар | 27 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Янги ҳаёт 1 берк | 5 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |

| 2026 йилда Товкентепа маҳалласида кўприклар ҳолати бўйича МАЪЛУМОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/р | Кўча номи | Мавжуд кўприклар сони | шундан, сони |  |  | 2026 йил учун режа, сони |  |  |  | Шундан, сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | таъмир-талаб кўприклар | қайта қурила-диган кўприклар |  | таъмирланадиган кўприклар |  | қайта қурила-диган кўприклар |  | давлат дастурига кўра |  | ижтимоий-иқтисодий рижлантриш дастурига кўра |  |  |  |  | инвестиция дастурига кўра |  | Бошқа-лар |  |
| Маҳалла бўйича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мавжуд эмас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоҳ: Кўча ва уй бошлиқлари ҳамда автойўл корхонаси масъули билан биргаликда тўлдириш тавсия қилинади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Тошкент шахар Яшнобод тумани “Товкентепа” маҳалла фуқаролар йиғинининг БАЛАНСИ |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2026 йил ҳолатига |
| I. Маҳалла ҳақида умумий маълумот |  |  |
| 1 | Маҳалла ташкил топган йили | 1993 |
| 2 | Умумий ер майдони (гектар) | 141.9 |
| 3 | Ихтисослашуви (драйвери) | Ахолига савдо ва маиший хизмат кўрсатиш |
| 4 | Қўшни давлатлар билан чегараси мавжудлиги (мавжуд/йўқ) | йўқ |
| 5 | Кўчалар сони (а+б+с), шундан: | 20 |
| 6 | а) асосий кўчалар сони | 2 |
|  | 1.Мураббийлар |  |
|  | 2.Янги хаёт |  |
| 7 | б) тор кўчалар сони | 12 |
|  | 1.Шохтепа 1 ўтар |  |
|  | 2.Шохтепа 2 ўтар |  |
|  | 3. Шохтепа 3 ўтар |  |
|  | - Шохтепа 4 ўтар |  |
|  | 6.Марказий Шохтепа |  |
|  | - Сартюз |  |
|  | 7.Писком 1 ўтар |  |
|  | 8.Қалмоқ |  |
|  | 9. Кўкдала |  |
|  | 10. Умақай |  |
|  | 11.Ақчасой |  |
|  | 12.Рангикамон |  |
| 8 | с) берк кўчалар сони | 6 |
|  | 1.Пунган |  |
|  | 2.Манғит |  |
|  | 3.Янги авлод |  |
|  | 4.Аэропорт |  |
|  | 5.Янги хаёт ўтар |  |
|  | 6.Янги хаёт 1 берк |  |
| 9 | Якка тартибдаги уйлар сони | 661 |
| 10 | Кўп қаватли уйлар сони | 0 |
| 11 | Хонадонлар сони | 661 |
| 12 | шундан, кўп қаватли уйлардаги хонадонлар | 0 |
| 13 | Оилалар сони | 697 |
| 14 | Якка тартибдаги хонадонларда | 697 |
| 15 | Кўп қаватли уйлардги хонадонларда | 0 |
| 16 | Томорқаси бор хонадонлар сони | 300 |
| 17 | Умумий томорқа майдони (га) | 22 |
| 18 | Томорқадан 3 марта ҳосил оладиган хонадонлар сони | 0 |
| 19 | Дала томорқаси (қўшимча томорқа) мавжуд хонадонлар сони | 0 |
| 20 | Ижара асосида олинган ерлари (дехқон хўжалик) мавжуд хонадонлар сони | 0 |
| 21 | Томорқасида иссиқхона ташкил этган хонадонлар | 0 |
| 22 | 2026 йил баҳор ва куз мавсумида мевали ва манзарали кўчат экиш режаси | 300 |
| 23 | мевали | 200 |
| 24 | манзарали | 100 |
| II. Демографик кўрсаткичлар (сони) |  |  |
| 25 | Аҳоли сони: | 2464 |
| 26 | эркаклар | 1246 |
| 27 | аёллар | 1218 |
|  | Ёш тоифаси бўйича: |  |
| 28 | мактаб ёшигача бўлган болалар (0-6 ёш) | 333 |
| 29 | вояга етмаганлар (0-18 ёш) | 746 |
| 30 | ёшлар (14-30 ёш) | 484 |
| 31 | кексалар (60 ёш ва ундан катталар) | 148 |
| III. Аҳолининг этник таркиби(сони): |  |  |
| 32 | ўзбек | 1401 |
| 33 | қорақалпоқ | 11 |
| 34 | рус | 3 |
| 35 | қирғиз | 0 |
| 36 | қозоқ | 1040 |
| 37 | туркман | 0 |
| 38 | тожик | 0 |
| 39 | татар | 9 |
| 40 | уйғур | 0 |
| 41 | корейс | 0 |
| 42 | бошқалар | 0 |
| IV. Аҳолининг ижтимоий ҳолати (сони) |  |  |
| 43 | Пенсионерлар | 271 |
| 44 | шундан, аёллар | 160 |
| 45 | Боқувчисини йўқотган оилалар | 4 |
| 46 | Ўзгалар парваришига муҳтож бўлган ёлғиз яшовчи ҳамда ёлғиз кексалар | 0 |
| 47 | Васийлик ва ҳомийликка олинган болалар | 0 |
| 48 | Оилага тарбия (патронат)га олинган болалар | 0 |
| 49 | Оилавий болалар уйига берилган болалар | 0 |
| 50 | Ногиронлиги бор фуқаролар (1, 2, 3 - гуруҳ) | 20 |
| 51 | 1-гуруҳ | 2 |
| 52 | 2-гуруҳ | 18 |
| 53 | 3-гуруҳ | 0 |
| 54 | “Аёллар дафтари”га киритилган хотин-қизлар | 86 |
| 55 | “Ёшлар дафтари”га киритилган ёшлар | 0 |
| 56 | Жами эҳтиёжманд "Уникал" оилалар сони (иккита реестрга ҳам киритилган) | 0 |
| 57 | Эҳтиёжманд "Уникал" оилалардаги оила аъзолари сони | 0 |
| 58 | Жами реестрлардаги оилалар сони (а+б) | 15 |
| 59 | Реестрлардаги оила аъзолари сони (а1+в1) | 59 |
| 60 | а) "Ижтимоий ҳимоя ягона реестри"даги оилалар сони | 12 |
| 61 | а1) "Ижтимоий ҳимоя ягона реестри"даги оила аъзолари сони | 51 |
| 62 | б) "Камбағал оилалар реестри"даги оилалар сони | 3 |
| 63 | в1) "Камбағал оилалар реестри"даги оила аъзолари сони | 8 |
| 64 | Иккинчи жаҳон уруши қатнашчилари | 0 |
| 65 | Иккинчи жаҳон уруши даврида фронт ортида қатнашган ҳамда уларга тенглаштирилган фуқаролар | 0 |
| 66 | Байналминал жангчилар ва Чернобиль АЭС ҳалокатини бартараф этишда иштирок этганлар | 0 |
| V. Аҳоли бандлиги (сони) |  |  |
| 67 | Ишсизлар | 3 |
| 68 | ишсиз ёшлар | 3 |
| 69 | ишсиз хотин-қизлар | 0 |
| 70 | расман “ишсиз” (бандлик бўлимларида “ишсизлик” нафақаси олаётганлар) | 0 |
| 71 | Меҳнат мигрантлари сони, шундан | 10 |
| 72 | меҳнат миграциясига кетган ёшлар | 4 |
| 73 | меҳнат миграциясига кетган хотин-қизлар | 4 |
| 74 | Меҳнат миграциясидан қайтганлар (сўнги бир йилда) | 0 |
| 75 | меҳнат миграциясидан қайтган ёшлар | 0 |
| 76 | меҳнат миграциясидан қайтган хотин-қизлар | 0 |
| VI. Ижтимоий-маънавий муҳитга салбий таъсир кўрсатувчи ҳолатлар (сони) |  |  |
| 77 | Ажримлар сони (2025/2026) | 1/0 |
| 78 | ажрим бўлган оилалардаги фарзандлар сони | 1 |
| 79 | Низоли оилалар сони, шундан | 3 |
| 80 | ажрим ёқасида бўлган оилалар | 2 |
| 81 | мунтазам жанжал бўладиган оилалар | 1 |
| 82 | Ноқобил оилалар (вояга етмаган болаларини тарбиялаш ва уларга таълим бериш борасидаги мажбуриятларини бажармайдиган оилалар) | 0 |
| 83 | Маҳалла ҳудудида содир этилган жиноятлар (2025/2026) | 8/0 |
| 84 | Профилактик ҳисобда турган шахслар | 18 |
| 85 | Пробация ҳисобида турган шахслар | 2 |
| 86 | ЖИЭМда жазо ўтаётганлар | 3 |
| 87 | ЖИЭМда жазо муддатини ўтаб қайтганлар | 1 |
| 88 | Психотроп(гиёҳвандлик) моддаларга ружу қўйган шахслар | 0 |
| 89 | Спиртли ичимликка ружу қўйган шахслар | 5 |
| VII. Маҳалла ҳудудидаги таълим муассасалари |  |  |
| 90 | 1. Мактабгача таълим муассасалари (боғча) сони | 0 |
| 91 | давлат мактабгача таълим муассасалари сони | 0 |
| 91 | нодавлат мактабгача таълим муассасалари сони | 0 |
| 92 | 2.Маҳалла ҳудудида жойлашган умумтаълим мактаби сони | 0 |
| 93 | давлат мактаблари сони | 0 |
| 94 | нодавлат мактаблари сони | 0 |
| 95 | 3. Маҳаллада яшовчи мактаб ўқувчилари сони | 308 |
| 96 | битирувчи синф ўқувчилари | 36 |
| 97 | тарбияси “оғир”, дарсларга қатнашмайдиган ўқувчилар | 0 |
| 98 | 4.Маҳалла ҳудудида жойлашган ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари сони | 0 |
| 99 | давлат ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари сони | 0 |
| 100 | нодавлат ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари сони | 0 |
| 101 | 5. Маҳаллада яшовчи ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари ўқувчилари сони | 0 |
| 102 | Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари битирувчилари сони | 0 |
| 103 | 6.Маҳалла ҳудудида жойлашган олий таълим муассасалари сони | 0 |
| 104 | давлат олий таълим муассасалари сони | 0 |
| 105 | нодавлат олий таълим муассасалари сони | 0 |
| 106 | хорижий олий таълим муассасалари сони | 0 |
| 107 | 7. Маҳаллада яшовчи олий таълим муассасалари талабалари сони | 107 |
| 108 | Олий таълим муассасалари битирувчилари сони | 18 |
| VIII. Маҳалла ҳудудидаги тиббиёт муассасалари |  |  |
| 109 | Тиббиёт муассасалари сони | 1 |
| 110 | ОП, ҚВП | 0 |
| 111 | шифохоналар | 0 |
| 112 | хусусий тиббиёт муассасалари | 1 |
| IX. Ҳудуддаги объектлар (сони) |  |  |
| 113 | Мусиқа ва санъат мактаблари | 0 |
| 114 | Болалар ва ўсмирлар спорт мактаблари | 0 |
| 115 | Футбол майдони | 0 |
| 116 | Воркаут майдони | 0 |
| 117 | Жами кутубхона | 0 |
| 118 | Шундан, маҳалла биносидаги кутубхона | 0 |
| 119 | Маҳалла ҳудудида фаолият юритаётган жами тадбиркорлик субъектлари сони | 14 |
| 120 | Савдо дўконлари | 6 |
| 121 | Тўйхоналар | 0 |
| 122 | Умумий овқатланиш шахобчалари | 3 |
| 123 | Дорихона | 0 |
| 124 | Ўқув маркази | 0 |
| 125 | Сартарошхона | 0 |
| 126 | Гўзаллик салони | 0 |
| 127 | Ҳаммом (сауна) | 0 |
| 128 | Фермер хўжалиги | 0 |
| 129 | Деҳқон хўжалиги | 0 |
| 130 | Бозорлар, шундан: | 0 |
| 131 | деҳқон бозори | 0 |
| 132 | чорва (мол) бозори | 0 |
| 133 | Бошқа турдаги бозорлар | 0 |
| 134 | Спорт майдончаси | 0 |
| 135 | Болалар майдончаси | 0 |
| 136 | Масжид | 0 |
| 137 | Зиёратгоҳ | 0 |
| 138 | Қабристон | 1 |
| X. Маҳалла инфратузилмаси |  |  |
| 139 | Жами ички йўллар (км) (а+б+в+г) | 9.2 |
| 140 | а) асфальт қопламали | 9.2 |
| 141 | шундан, таъмирталаб | 4.2 |
| 142 | б) бетон йўллар | 0 |
| 143 | шундан, таъмирталаб | 0 |
| 144 | в) тош (шағал) қопламали | 0 |
| 145 | г) тупроқ йўллар | 0 |
| 146 | Саломатлик йўлаги (км) | 0 |
| 147 | Кўприклар сони | 0 |
| 148 | шундан, таъмирталаб кўприклар сони | 0 |
| XI. Электр таъминоти (сони) |  |  |
| 149 | Трансформатор | 9 |
| 150 | шундан, таъмирталаб | 0 |
| 151 | Электр тармоғи устунлари (стольбалар) | 328 |
| 152 | шундан, яроқсиз симёғочлар | 0 |
| 153 | Ёғоч устунлар | 0 |
| XII. Ичимлик суви таъминоти |  |  |
| 154 | Сув иншооти сони | 0 |
| 155 | Марказлашган ичимлик суви билан таъминланган хонадонлар сони | 296 |
| 156 | Таъмирталаб ичимлик суви тармоғи (км) | 2 |
| 157 | Ичимлик суви транспортда етказиб бериладиган хонадонлар сони | 0 |
| 158 | Табиий булоқ сувидан ичадиган хонадонлар сони | 365 |
| XIII. Табиий газ ва кўмир маҳсулоти таъминоти |  |  |
| 159 | Табиий газ тармоғига уланган хонадонлар сони | 661 |
| 160 | Табиий газ мавжуд бўлмаган хонадон сони | 0 |
| 161 | Газ баллонга эҳтиёжи мавжуд хонадонлар | 0 |
| 162 | Кўмирдан фойдаланадиган хонадон сони | 0 |
| 163 | Кўмир маҳсулотига бўлган бир йиллик эҳтиёж(тонна) | 0 |
| XIV. Фуқаролар йиғинининг хизмат биноси: |  |  |
| 164 | Балансда сақловчи (ўз балансида, тадбиркор, ҳокимлик, бошқа) | тадбиркор |
| 165 | Маҳалла биносининг умумий ҳолати (намунали, яхши, таъмирталаб, авария ҳолатида) | яхши |
| 166 | Умумий майдони, кв.м. | 200 |
| 167 | Шундан: қурилишости ер майдони (кв.м.) | 400 |
| 168 | Хизмат хоналари сони | 5 |
| 169 | Ижарага берилган хоналар сони | 0 |
| 170 | Иситиш тизими мавжудлиги | Мавжуд |
| 171 | Қуёш панели ўрнатилганлиги | 5кв ўрнатилган |
| XV. Фуқаролар йиғини Кенгаши, асосий фаолият йўналиши бўйича комиссиялар ва жамоатчилик тузилмалари аъзолари сони |  |  |
| 172 | Фуқаролар йиғини Кенгаши аъзолари сони | 15 |
| 173 | Оилавий қадриятларни мустаҳкамлаш комиссияси аъзолари | 9 |
| 174 | Хотин-қизлар билан ишлаш бўйича комиссия аъзолари | 11 |
| 175 | Ижтимоий қўллаб-қувватлаш ва жамоатчилик назорати бўйича комиссия аъзолари | 13 |
| 176 | Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича комиссия аъзолари | 9 |
| 177 | Маҳалла назорати гуруҳи | 8 |
| 178 | “Кексалар маслаҳати” гуруҳи аъзолари | 13 |
| 179 | “Ота-оналар университети” аъзолари | 8 |
| 180 | “Оқила аёллар” ҳаракати аъзолари | 15 |
| 181 | “Аёллар маслаҳат кенгаши” аъзолари | 13 |

| Маҳалла раиси | имзо | А.Утегенов |
| --- | --- | --- |
| Ҳоким ёрдамчиси | имзо | М.Пўлатов |
| Хотин-қизлар фаоли | имзо | Г.Бейсенова |
| Ёшлар етакчиси | имзо | З.Сманова |
| Профилактика инспектори | имзо | Х.Каримов |
| Ижтимоий ходим | имзо | И.Камилова |
| Солиқ инспектори | имзо | М.Иргашева |
| Келишилди: |  |  |
| Ўзбекистон Маҳаллалари уюшмаси Яшнобод тумани бўлими бошлиғи | имзо | А.Турғунов |
| АТ Турон банк филиали масъул ходими | имзо | Ф.И.О |
| “Товкентепа” махалласига Бириктирилган АТ Турон банк Яшнобод филиали бошқарувчиси | имзо | А.Хасанов |