Мирзо Улуғбек тумани 1-сектор ҳудудидаги “Авайхон” маҳалласини ишсизликдан, камбағалликдан, ажримдан, миграциядан ҳамда жиноятдан ҳоли ҳудудга айлантиришга ва “Сайхунобод”, “Уйчи” тажрибалари,  “Яшил макон” умуммиллий лойиҳасини амалга ошириш, “Обод хонадон-обод кўча-обод маҳалла” мезонларини жорий этишга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш бўйича

ОМБОР ДАФТАРИ

Тошкент 2025

МУНДАРИЖА:

- Маҳалла еттилиги.....................................................................................................................1

- Маҳалланинг аҳоли бандлигини таъминлаш дастури......................................................2

- Миграцияда юрган кам даромад топаётган фуқароларни қайтариш режаси............12

- Оилаларни камбағалликдан чиқариш режаси..................................................................20

- Маҳаллада “Яшил макон” лойиҳаси ҳамда “Обод хонадон” мезонларини жорий этиш бўйича манзилли чора-тадбирлар режаси..........................................................................23

- Маҳаллада “Обод кўча - обод маҳалла” мезонларини жорий этиш бўйича

манзилли чора-тадбирлар режаси........................................................................................33

- “Сайхунобод тажрибаси”ни жорий қилиш бўйича...........................................................35

- Ажралиш ёқасидаги оилаларни яраштириш режаси ......................................................44

- Жазони ижро этиш муассаларидан қайтганлар................................................................45

- Маҳалланинг инфратузилмасини ривожлантириш бўйича..........................................47

- Маҳалланинг баланси.....................................................................................................60

“Маҳалла еттилиги” аъзолари

| № | ФИШ, туғилган йили ва жойи | Лавозими ва тайинланган санаси | Расми | Яшаш манзили |  | Телефон рақами | Бириктирилган кўчалар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рискулов Шокирджон Толипович 1957 йил, Тошкент вилояти, Пискент тумани | Маҳалла Раиси 13.11.2023 й. |  | Авайхон МФЙ Риштон 2-тор 109 |  | 90-929-12-74 | Риштон 2 тор кўчаси, 74,76, 96.92.92а 114-114а уйлар |
|  | Нарбаев Музаффар Қурбонович, 1988 йил, Жиззах вилояти | Хотин қизлар фаоли 19.11..2024 й. |  | Иззатли МФЙ Нурофшон 265 |  | 97-432-01-05 | Дурмон Йўли кўчаси 98/1-98/2-98/3-98/4-98/5-98/6-98/7-98/8-98/9-98/10-98/11-98/12-98/13 |
|  | Турсинова Гулчехра Бахрамовна 1976 йил, Тошкент шаҳри | Ҳоким ёрдамчиси 21.08.2023 й. |  | Авайхон МФЙ Риштор 2-тор 77 |  | 99-765-84-70 | Қорасу-6 1-1 а-1б-2-3-4- 4а-4б-5-6 |
|  | Гуломидинов Асадбек Сардоржон ўғли .2000 йил Тошкент шахар | Ёшлар етакчиси 12.011.2024 й. |  | Мунавваркори МФЙ 9-май кўчаси 9 б уй |  | 91-191-00-31 | 19-19а-21-22-23-24-25-26 |
|  | Майор Акрамов Рахматилло Саидкаримович 1989 йил, Тошкент шаҳри | Профилактика инспектори 03.08.2023 й. |  | Авайхон МФЙ Риштон 2-тор 65-уй |  | 90/948-99-95 | Гете кўчаси , Гете 54-52 уйлар Риштон 2 тр кўчаси 108-108б-108а-110в-17-17в-19б |
|  | Абдувалиева Нодира Абдували қизи 1990 йил Тошкент шахри | Ижтимоий ходим 01.05.2024 й |  | Риштон 2 тор кўчаси 76а-18 |  | 90-716-02-89 | Авайхон 54 ва Авайхон кўчаси, Ф Ходжаев кўчаси Қорасувбўйи кўчаси |
|  | Каюмов Лочин Туйғун ўғли 1994 йил Қашқадарё вилояти | Солиқ инспектори 01.01.2024 |  | Семашко кўчаси 11 |  | 99-380-80-30 | Дўрмон йўли 42-44-46-48-50-52- |
| “КЕЛИШИЛДИ” Мирзо Улуғбек тумани Молия бўлими бошлиғи _______________ А.А.Саидалиев “____”_____________ 2025 йил. |  |  |  |  |  | “ТАСДИҚЛАЙМАН” Маҳаллалар уюшмасининг Мирзо Улуғбек тумани бўлими бошлиғи _______________ И.И.Алимов “____”_____________ 2025 йил. |  |  |  |

Мирзо Улуғбек тумани “Авайхон” маҳалласи "Маҳалланинг ижтимоий-иқтисодий муаммоларини ҳал этиш жамғармаси"нинг 2025 йил
ДАРОМАДЛАРИ СМЕТАСИ

| Т/р | Ойлар | Жами тушум миқдори | Шундан: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жисмоний шахслардан олинадиган мол-мулк ва ер солиғи бўйича ундирилган маблағларнинг 10 фоизи | Маҳалла идоралари орқали кўрсатилган давлат хизматлари учун ундирилган йиғимнинг 10 фоизи | Маҳалладаги ҳудуди 2 000 квадрат метргача бўлган давлат кўчмас мулк объектларини ҳокими ёрдамчисининг онлайн-буюртманомасига асосан тўғридан-тўғри электрон онлайн-аукцион савдолари орқали сотишдан тушадиган маблағлар | Маҳалланинг мол-мулкини белгиланган тартибда ижарага беришдан олинадиган маблағлар | Маҳаллий бюджети прогнозининг ортиқча бажарилган қисми ҳисобидан | Хорижий ва халқаро молия институтлари ҳамда бошқа хорижий донорларнинг техник кўмак маблағлари ва грантлари | Жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳомийлик хайриялари | Қонунчилик ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа манбалар |
| 1 | Январь | 125 000 000 | 12 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Февраль | 125 000 000 | 12 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Март | 125 000 000 | 12 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Апрел | 125 000 000 | 12 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Май | 125 000 000 | 12 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Июнь | 125 000 000 | 12 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Июль | 125 000 000 | 12 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Август | 125 000 000 | 12 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сентябрь | 125 000 000 | 12 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Октябрь | 125 000 000 | 12 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ноябрь | 125 000 000 | 12 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Декабрь | 125 000 000 | 12 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жами | 1 500 000 000 | 150 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |

“Авайхон” маҳалла фуқаролар йиғини раиси                                       _____________ Ш.Т.Рисқулов

|  | “ТАСДИҚЛАЙМАН” Маҳаллалар уюшмасининг Мирзо Улуғбек тумани бўлими бошлиғи _______________ И.И.Алимов “____”_____________ 2025 йил. |
| --- | --- |

Мирзо Улуғбек  тумани “Авайхон” маҳалласи "Маҳалланинг ижтимоий-иқтисодий муаммоларини ҳал этиш жамғармаси"
маблағларининг 2025 йил
ХАРАЖАТЛАРИ СМЕТАСИ

| Т/р | Ҳаражат тури | Моддаси | Суммаси (минг сўмда) | Санаси (йил, ой) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 йил 1 январ ҳолатига жамғарма ҳисоб рақамидаги қолдиқ – 64 230 000 минг сўм. 2025 йил давомида кутилаётган тушум – 65 000,0 минг. сўм 2025 йилда жами сарфланадиган маблағ – 64 230,0 минг. сўм |  |  |  |  |
| 1 | Маҳалладаги моддий техник базасини яхшилаш (компюьтер-1, принтер -2, нусха кўчириш аппарати-3, |  | 23 000 | 2025 йил февраль ойи |
| 2 | Махалла кутубхонаси ва фаоллар зали учун мебеллар |  | 35 000 | 2025 йил февраль ойи |
| 3 | Авайхон МФЙ идорасига қўйилган куёш панели учун захира йиғиш мосламаси (аккумлятор) |  | 25 000 | 2025 йил февраль ойи |
| Жами сарфланадиган маблағ миқдори |  |  | 83 000,0 |  |

“Авайхон” МФЙ кенгаши аъзолари

“Авайхон” маҳалла фуқаролар йиғини раиси                                                                                                               Ш.Т.Рискулов

Ҳоким ёрдамчиси                                                                                                                                                                   М.К.Нарбаев

Хотин қизлар фаоли                                                                                                                                                               Б.Г.Турсунова

Ёшлар етакчиси                                                                                                                                                                      А.С.Гуломиддинов

Ижтимоий ходим                                                                                                                                                                    Н.Абдувалиева

Профилактика инспектори                                                                                                                                                     Р.Акрамов

Солиқ инспектори                                                                                                                                                                   Л. Қаюмов

МИРЗО УЛУҒБЕК ТУМАНИ 1-СЕКТОР ҲУДУДИДАГИ “АЛИШЕРОБОД” МАҲАЛЛАСИДА АҲОЛИНИ БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ДАСТУРИ

15626 нафар

аҳоли сони

Хонадон  сони

Оила сони

Кўчалар сони

Мигрантлар

- 3750 та

- 3925 та

- 4 та

- 25 нафар

- 72 та

2024-2025 ўқув йилида битирувчилар сони

ОТМ ларда

Профессионал таълимда Умумтаълим мактабларда

Ҳарбий хизматдан қайтадиганлар

-	191

3 нафар

- 58 нафар

-  1960 нафар

47.0

маҳалланинг умумий майдони

Шундан,

Турар жой майдони

-43 га

га

Экин майдони

-  2.га

73 нафар ишсизлар

Ишсизлар сони          - 73 нафар

Шундан аѐллар           - 68 нафар

эркаклар	- 2 нафар

ѐшлар                          - 3 нафар

Аҳоли бандлигини таъминлаш йўналишлари

15  нафарига имтиѐзли кредит ажратилади

20  нафари касб-ҳунар ва тадбиркорликка ўқитилади

38 нафарига ўз-ўзини банд қилиш учун субсидия ажратилади

9 нафар аѐллар тадбиркорлик фаолиятига жалб этилади

29 нафари бўш иш ўринлари асосида доимий ишга жойлашади

1 нафарига тил ўргатиш орқали хорижга кафолатланган ишга юборилади

6 нафари касаначиликка жалб қилинади

2 нафари жамоат ишларига жалб қилинади (ПҚ 401-сонли қарори)

25 та йўналиш

Маҳалла баланси

641 та кўрсаткич

43 нафар ногиронлиги бўлганлар

6 нафар

хориждан қайтиши кутилаѐтганлар

35 та

юридик корхоналар сони

38 та

якка тартибдаги тадбиркорлар

Маҳалла драйвери хизмат кўрсатиш, иссиқхона,боғдорчилик

| Сектор раҳбари |  |
| --- | --- |
| Тижорат банклари |  |
| Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлимлари |  |
| Қишлоқ хўжалиги бўлими QISHLOQ XO’JALIK AGENTLIGI |  |
| Оила ва хотин-қизлар бўлими |  |
| Савдо-саноат палатаси |  |
| Касб-ҳунар мактаблари |  |
| Ёшлар ишлари агентлиги YOSHLAR ISHLARI AGENTLIGI |  |

ҳоким ѐрдамчиси, маҳалла раиси, солиқ инспектори

ҳоким ѐрдамчиси, хотин-қизлар фаоли, ѐшлар етакчиси, ижтимоий ходим

ҳоким ѐрдамчиси, маҳалла раиси, солиқ инспектори

хотин-қизлар фаоли, маҳалла раиси

ҳоким ѐрдамчиси, маҳалла раиси, солиқ инспектори

ҳоким ѐрдамчиси, хотин-қизлар фаоли, ѐшлар етакчиси

хотин-қизлар фаоли, маҳалла раиси

хотин-қизлар фаоли, маҳалла раиси, ижтимоий ходим

Маҳалланинг аҳоли бандлигини таъминлаш дастурини амалга ошириш бўйича МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

(Мазкур режа маҳалла раиси, ҳоким ёрдамчиси, хотин-қизлар фаоли, ёшлар етакчиси, маҳаллага бириктирилган банк вакили томонидан ишлаб чиқилади. Бандлиги таъминланганлар бўйича барча тасдиқловчи ҳужжатлар жамланади).

| т/р | Кўча номи | Уй рақами | Бандлигини таъминлашга муҳтож оила аъзоси |  | Ижтимоий ҳолати (дафтарларда туриши ва бошқалар) |  | Бандлигига кўмаклашишда амалга ошириладиган чора-тадбирлар | Ижро муддати |  | Талаб этила-диган маблағ (млн.сўм ҳисобида) |  | Бандлигига кўмаклашилган-лиги бўйича қўшимча изоҳ (Мисол, ишга кирган корхона ва ҳ.к) |  | Ижро таъминланди (маҳалла еттилиги имзоси) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “Дўрмон йўли ” кўчаси 98-1-98-13 уйгача кўчаси бўйича (драйвери – хизмат кўрсатиш) (масъуллар: хоким ёрдамчиси – Нарбаев Музаффар Қурбонович, кўчабошилар – Иштурдиева Барчиной, Гафуров Дилшодбек Файзуллаевич, Махкамова Шахноза Рустамовна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дўрмон йўли | 98/12/1 |  | Ashurova Malika Abduvaxidovna |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дўрмон йўли | 98/13/87 |  | Batirova Malika Xusanovna |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дўрмон йўли | 98/10-43 |  | Pardaboyevna Nodiraxon Pardaboyevna |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дўрмон йўли | 98/6-11 |  | Pozilova Maloxatxon Gofuraliyevna |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дўрмон йўли | 98-10-11 |  | Axmedova Munira Muratovna |  | ишсиз | subsidiya |  | 15.05.2025 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Дўрмон йўли | 98-12-41 |  | Gaziyeva Robiniso Sherkulovna |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Дўрмон йўли | 98-13-14 |  | Hasanova Aziza Maxmudovna |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Дўрмон йўли | 98-4-52 |  | Jabbarova Norjon Ganiyevna |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Дўрмон йўли | 98-6-54 |  | Dvorinseva Anna Maksumovna |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дўрмон йўли | 98-13-45 |  | Djabbarov Alibek Namurat o’g’li |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Дўрмон йўли | 98-4-67 |  | Tarasova Kamila Vitaliyevna |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Дўрмон йўли | 98-4-67 |  | Azizova Gulchexra |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Дўрмон йўли | 98-4-67 |  | Ravshanqulova Nargiza |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Дўрмон йўли | 98-4-67 |  | Pirmatova Sayyora |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Дўрмон йўли | 98-11-47 |  | Axmedova Moxichexra |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Дўрмон йўли | 98-3-7 |  | RUZIYEVA SAIDA ABDINAVIYEVNA |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Дўрмон йўли | 98-13-7 |  | MAVLYANOVA BARNOJON AXMADJON QIZI |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Дўрмон йўли | 98-3-3 |  | TURSUNOVA NARGIZA XATAMBEKOVNA |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Дўрмон йўли | 98-12-68 |  | AXMEDOVA IJOBAD KELDIYAROVNA |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Дўрмон йўли | 98-7-12 |  | MIRZALIMOVA SEVARA KABILOVNA |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Дўрмон йўли | 98-4-5 |  | SAIDOVA GAVXAR NEMATJONOVNA |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Дўрмон йўли | 98-6-7 |  | MIRSAGATOVA ZULFIYA XAMIDOVNA |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Дўрмон йўли | 98-2--68 |  | ISAMIDINOVA MALIKA XAYRULLAYEVNA |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Дўрмон йўли | 98-7-8 |  | SHAFIYEVA GULNORA URANOVNA |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Дўрмон йўли | 98-7-3 |  | TURSUNOVA SAYERA AKRAMOVNA |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Дўрмон йўли | 98-12-45 |  | AKRAMOVA RA’NO MAXMUDJANOVNA |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Дўрмон йўли | 98-6-7 |  | VALIMUXAMEDOVA SHAXNOZA ILYOZOVNA |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| “Дўрмон йўли ” кўчаси 42-52 уйгача кўчаси бўйича (драйвери – хизмат кўрсатиш) (масъуллар: ёшлар етакчиси – Гуломидинов Асадбек Сардоржон ўғли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Авайхон -хонадон |
| 1 | Дўрмон йўли | Avayxon 46/84 |  | Alimova Gulmira Baxadirovna |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дўрмон йўли | Yo'Li-52/23 |  | Azizova Gulchexra Zaxidovna |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дўрмон йўли | Do'rmonyo'li-44/66 |  | Maxmudova Dilnoza Abduraximovna |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дўрмон йўли | Do'rmonyo'li 46/62 |  | Xamrayeva Dinora Gafurovna |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дўрмон йўли | Do'rmonyo'li 42/63 |  | Mamatova Muattar Abdulazizovna |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Дўрмон йўли | Do'rmonyo'li 42/64 |  | Mirzaeva Fyruza Qobiljonovna |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Дўрмон йўли | Do'rmonyo'li-44/66 |  | Maxmudova Dilnoza Abduraximovna |  | ишсиз | Ўзини ўзи банд қилиш |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| “Қорасу-6 мавзеси” 1-6 уйлар кўчаси бўйича (масъуллар: Аёллар фаоли – Турсунова Гулчехра Бахрамовна кўчабошилар – Жолдасова Гулдана Айтжановна, Алямов Адхам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Авайхон -хонадон |
| 1 | Корасу-6, мавзеси | Qorasu 6,1a/14 |  | Usmoilova Dilnoza Kamilovna |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Корасу-6, мавзеси | Qorasu 6,6/22 |  | Isaxodjayeva Umida Ismatillaevna |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Корасу-6, мавзеси | Qorasu-6,1a-27 |  | Muxametxanova Mushtari Madamin Qizi |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Корасу-6, мавзеси | Qorasu-6,5-13 |  | Nazarxanova Feruza Abdsattorovna |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Корасу-6, мавзеси | Qorasu-6 5-28 |  | Shoniyozova Nigora Kamiljonovna |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Корасу-6, мавзеси | Qorasu-6 4-16 |  | Xamidova Aleksandra Yurevna |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Корасу-6, мавзеси | Qorasu-6 5-28 |  | Isaxodjayeva Umida Ismatillaevna |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Корасу-6, мавзеси | Qorasu 6,1a/14 |  | Xudaynazarova Durdona Olimjon qizi |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Корасу-6, мавзеси | Qorasu 6,6/22 |  | Muxametxanova Mushtari Madamin Qizi |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Корасу-6, мавзеси | Qorasu-6,1a-27 |  | Soliyeva Nozimaxon Baxramjonovna |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Корасу-6, мавзеси | Qorasu-6,5-13 |  | Mirxidoyatova Nodira Mirfozilovna |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Корасу-6, мавзеси | Qorasu-6 5-28 |  | Murzaraxmatova Kamola Toshpulat Qizi |  | ишсиз | o'qish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Корасу-6, мавзеси | Qorasu-6 6-28 |  | Mursaeva Umida Ergashbayvna |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Корасу-6, мавзеси | Qorasu 6,1a/14 |  | Nazarxanova Feruza Abdsattorovna |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Корасу-6, мавзеси | Qorasu 6, 5-34 |  | Tillayeva Lola Abdurashitovna |  | ишсиз | ishga |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Корасу-6, мавзеси | Qorasu 6, 5-42 |  | Tursunova Sayyora Akramovna |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Корасу-6, мавзеси | Qorasu-6, 4-37 |  | Abdullayeva Muslimaxon Bayramaliyevna |  | ишсиз | subsidiya |  | 15.05.2025 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 18 | Корасу-6, мавзеси | Qorasu-6, 4a-34 |  | Voxidova Alima Jaxongir qizi |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| “Риштон 2 тор ” кўчаси бўйича (масъуллар: Маахлла раиси – Рискулов Шокиржон Тапилович , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Риштон 2 тор | Rishton 2 tor 99 |  | XudayberdievaJaxonay Maribjonovna |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Риштон 2 тор | Semashko -98 |  | Mirzalimovna Sevara Kabilovna |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Риштон 2 тор | Semashko -14 |  | Buriyeva Dilnoza Karabayevna |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Риштон 2 тор | Rishton 2 tor-96/25 |  | Kamilova Gulxida Mirg'aybulla qizi |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Риштон 2 тор | Rishton 2 tor 96/25 |  | Kamilova Gulxida Mirg'aybulla qizi |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Риштон 2 тор | Semmashko-20 |  | Mirsagatova Zulfiya Xamidovna |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Риштон 2 тор | Rishton 2 tor 108/20 |  | Safiyeva Gulnora Uranovna |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Риштон 2 тор | Rishton 2 tor-127 |  | Nurmuxamedova Muxlisa Furqat qizi |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Риштон 2 тор | Rishton 2 tor 9/25 |  | Kamilova Gulxida Mirg'aybulla qizi |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Риштон 2 тор | Rishton 2-Tor 96/23 |  | Abdukarimova Munira Abdukadirovna |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Риштон 2 тор | Rishton 2-Tor 29 |  | Maraimova Firuza Abdullaevna |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Риштон 2 тор | Rishton 2-Tor 6 |  | Maxmudova Nasiba Toshpulatovna |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Риштон 2 тор | Rishton 2-Tor -179 |  | Sultonova Saxnoza Azizjon qizi |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Риштон 2 тор | Semmashko-117 |  | Tursunova Gavxar Xatambekovna |  | ишсиз | subsidiya |  | 15.05.2025 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | Риштон 2 тор | Semashko-117 |  | Tursunova Nargiza Xotambekovna |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Риштон 2 тор | Rishton 2-Tor 12 |  | Zaynutdinova Dilnoza Furqatovna |  | ишсиз | subsidiya |  | 15.05.2025 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| “Авайхон” кўчаси бўйича (масъуллар: Ижтимоий ходим – Абдувалиева Нодира, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Авайхон | Avayxon 7g-16 |  | Jabbarova Norjon Ganiyevna |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Авайхон | Avayxon 72 |  | Raximova Dildora Zakirovna |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Авайхон | Avayxon-7g-4 |  | Saidova Gavxar Nematjonovna |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| “Қорасувбўйи” кўчаси бўйича (масъуллар: Ижтимоий ходим – Абдувалиева Нодира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Қорасувбўйи | Qorasu bo'yi - 42 |  | Abdullayva Munazam Fayzullayvna |  | ишсиз | subsidiye |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Қорасувбўйи | Qorasuvbo'Yi-87a |  | Allabergenova Xilola Alisher qizi |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Қорасувбўйи | Qorasuvbo'Yi-8A |  | Axrorova Muattarxon Lutfullaevna |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Қорасувбўйи | Qorasuvbo'yi- 61 |  | Isamidinovaa Malika Xayrullaevna |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Қорасувбўйи | Qorasuvbo'yi- 72Uy |  | Inoyatova Komila Mirzoxid Qizi |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Қорасувбўйи | Qorasuv bo'yi 32 |  | Mavlyanova Barnojon Axmadjon qizi |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Қорасувбўйи | Qorasu bo'yi - 67 |  | Xarchenko Tatyana Anatolevna |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Қорасувбўйи | Qorasuvbuyi -103 |  | Valimuxamedova Saxnoza Ilyozovna |  | ишсиз | o'zini o'zi band qilish |  | 15.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |

Аҳоли бандлигига кўмаклашиш бўйича банд қилиш йўналишлари:

Ишга жойлаштириш ҳисобига;

- Бўш иш ўринларига (мавжуд вакант ўринларига)  - 6 нафар

- Янги иш ўринларига ( инвестиция дастурлари доирасида қўшма кархоналар, янгидан ташкил қилинган МЧЖ, ХК, ОК, ЯТТ тадбиркорлик субъектлари ҳисобига) -8 нафар

Тадбиркорлик фаолияти йўлга қўйиш ҳисобига;

- Имтиёзли кредит ажратиш ҳисобига ( асбоб-ускуналар ҳариди учун) - 8 нафар

- Субсидия ажратиш ҳисобига ( асбоб-ускуналар ҳариди учун)  - 4 нафар

- Кооперация ташқил қилиш ҳисобига ( тенг улуш учун давлат томонидан субсидия ажратиш)

- Ижарага ер ажратиш ҳисобига (ўзини ўзи банд қилиш) - 0  нафар

Тадбиркорга бириктириш орқали;

- Касаначилик (уй шароитида фаолият олиб бориш) -  9 нафар

Касбга ўқитиш, қайта тайёрловдан ўтиш ҳисобига (жараён охирига етгунча вақтинча бандлигига кўмаклашилган ҳисобланади);

- Касбга ўқитиш орқали (ўзини ўзи банд қилиш) -9 нафар

- Ҳунармандчилик (уста-шогирд анъаналари бўйича) - 4 нафар

- Ўзини ўзи банд қилиш орқали -  42 нафар

“Омбор дафтари”га киритилган ишсизларнинг бандлигини таъминлаш учун

талаб этиладиган маблағлар тўғрисидаги

МАЪЛУМОТ

(млн. сўм)

| т/р | Кўча номи | Хонадон сони | “Омбор дафтари”га киритилган ишсизлар сони | Ишсизлар бандлигини таъминлаш учун талаб этиладиган маблағ миқдори | Шундан: |  |  |  | Амалда ажратилган маблағ жами миқдори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Имтиёзли кредит |  | Субсидия |  |  |
|  |  |  |  |  | Режа | Амалда | Режа | Амалда |  |
| 1 | “Дўрмон йўли кўчаси” кўчаси | 1345 | 55 | 250 | 230 |  | 20 |  |  |
| 2 | “Қорасу 6 мавзеси” | 1201 | 65 | 370 | 330 |  | 40 |  |  |
| 3 | “Риштон 2 тор кўчаси” кўчаси | 510 | 14 | 90 | 70 |  | 20 |  |  |
| 4 | Гете кўчаси | 570 | 10 | 50 | 40 |  | 10 |  |  |
| 5 | Қорасувбўйи | 140 | 14 | 100 | 80 |  | 20 |  |  |
| 6 | Авайхон кўчаси | 275 | 20 | 150 | 120 |  | 30 |  |  |
| Жами: |  | 3750 | 115 | 995 | 850 |  | 145 |  |  |

Изоҳ: Маблағ тушумида ўзгариш бўлганидан кейин зудлик билан қаламда  ушбу маълумотга ўзгаришлар киритиб борилади

"Авайхон" маҳалласида яшовчи хорижга кетган фуқаролар рўйхати

| т/р | Хорижга кетган фуқаронинг Ф.И.О, туғилган йили, | Кўча номи | Манзили | Хориждаги манзили (давлат, шаҳри) | Телефон ва телеграмм рақами | Кетиш мақсади (иш, ўқиш, бошқа) | Оиласи билан алоқаси (бор/йўқ) | Маҳалла билан алоқа ўрнатил-ганлиги (телеграмм гуруҳи | Ватанга қайтиб, Ўзбекис тонда ишлаш истаги борлиги (қайтади/ йўқ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВОХИДОВ ШУХРАТ АБДРАЗАКОВИЧ | корасу-6 | 1А | ТУРКИЯ | 998178885 | САЁХАТ | бор | бор | Ха |
| 2 | САТОРОВ КОМИЛЖОН ҒАЙБУЛЛО УҒЛИ | корасу-6 | 2 | QOZOQISTON | 932 288 222 | САЁХАТ | бор | бор | Ха |
| 3 | ЖУРАЕВА МАДИНА МАНОН ҚИЗИ | Қорасувбўйи | 46 | ТУРКИЯ | 99 851 88 98 | САЁХАТ | бор | бор | Ха |
| 4 | УМУРЗОКОВА НАЗОКАТ ИСМАТУЛЛАЕВНА | корасу-6 | 26 | РОССИЯ | 909 098 992 | САЁХАТ | бор | бор | Ха |
| 6 | ХАЙДАРОВ РАВШАНХОН ЕРГАШЕВИЧ | Қорасувбўйи | 1 | РОССИЯ | 71 266 15 54 | САЁХАТ | бор | бор | Ха |
| 7 | ВАШУРИНА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА | Корасу-6 | 4А | РОССИЯ | 71 26 585 79 | САЁХАТ | бор | бор | Ха |
| 8 | ЮЛДОШЕВ ҚУДРАТ АЛЛАМБЕРГЕНОВИЧ | Корасу-6 | 19А | РОССИЯ | 97 108 57 00 | ДАВОЛАНИШ | бор | бор | Ха |
| 9 | ХАН СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ | корасу-6 | 2 | КОРЕЯ | 90 950 12 44 | ИШЛАЙДИ | бор | бор | Ха |
| 10 | ЗАЙНУТДИНОВА ФЛЮРА СУЛТОНОВНА | ҚОРАСУ-6 | 1Б | РОССИЯ | 93 511 03 90 | САЁХАТ | бор | бор | Ха |
| 11 | МУСАКАЕВА АЛФИЯ АДИЕВНА | ҚОРАСУ-6 | 2 | Казакистан | 99 765 84 70 | сайёхат | бор | бор | Ха |
| 12 | АГЗАМОВА МАЪМУРА АГЗАМОВНА | Қорасувбўйи | 22 | МОСКВА | 909098992 | САЙХАТ | бор | бор | Ха |
| 13 | ИНОЯТОВ ШАВКАТ САЛАЕВИЧ | ҚОРАСУ-6 | 2 | МОСКВА | 974556072 | ИШЛАЙДИ | бор | бор | Ха |
| 14 | ИНОЯТОВ ТЕМУР ШАВКАТОВИЧ | ҚОРАСУ-6 | 2 | МОСКВА | 974556072 | ИШЛАЙДИ | бор | бор | Ха |
| 15 | ВОХИДОВ ШУХРАТ АБДУРАЗОКОВИЧ | ҚОРАСУ-6 | 1А | Казакистан | 901898885 | САЁХАТ | бор | бор | Ха |
| 16 | СОДИКОВА ШАХЛО УБАЙДУЛЛАЕВНА | КОРАСУВ-6 | 5 | ИСТАМБУЛ | 90 950 12 44 | САЁХАТ | бор | бор | Ха |
| 17 | АРАҚУЛОМА ИЛМИРА ЖАМОЛИДДИНОВА | АВАЙХОН | 110 | РОССИЯ | 998178885 | САЁХАТ | бор | бор | Ха |
| 18 | VASHUROVNA TATIYANA VALIYEVNA | КОРАСУВ-6 | 4A | TURKIYA | 999152265 | САЁХАТ | бор | бор | Ха |
| 19 | XALILOVA MALIKAXON ATXAM QIZI | КОРАСУВ-6 | 22 | TURKIYA | 952632103 | O'QISHGA | бор | бор | Ха |
| 20 | KIM VALENTINA | КОРАСУВ-6 | 22 | МОСКВА | 945681265 | Ўғлиникига | бор | бор | Ха |
| 21 | ФАЙЗУЛЛАЕВА КОМИЛА АВАТОВНА | корасу-6 | 19А | КАЗАХСТАН | 97-736-08-33 | мехмонга | бор | бор | Ха |
| 22 | ТЕМИРОВА ПАРВИНА РАВШАНОВНА | корасу-6 | 19А | КАЗАХСТАН | 97-736-08-33 | мехмонга | бор | бор | Ха |
| 23 | ТЕМИРОВА ФАРАНГИЗ РАВШАНОВНА | корасу-6 | 19А | КАЗАХСТАН | 97-736-08-33 | мехмонга | бор | бор | Ха |
| 24 | ТЕМИРОВА ДИЛНОЗА МУХАМАДЖАНОВНА | корасу-6 | 19А | КАЗАХСТАН | 97-736-08-33 | мехмонга | бор | бор | Ха |
| 25 | ШОИСЛАМОВА УМИДА ШОРАХМАТОВТА | корасу-6 | 19А | КАЗАХСТАН | 97-736-08-33 | мехмонга | бор | бор | Ха |
| 26 | ШОИСЛАМОВА ШОДИЯ ШОРАХМАТОВТА | корасу-6 | 19А | КАЗАХСТАН | 97-736-08-33 | мехмонга | бор | бор | Ха |
| 27 | ХУСАНОВА ДИЛФУЗА МИРСОБИТОВТНА | корасу-6 | 19А | ТУРКИЯ | 97-736-08-33 | ишлашга | бор | бор | Ха |
| 28 | КУЧКАРОВА ЮЛДУЗ РУСТАМ ҚИЗИ | корасу-6 | 19А | АМЕРИКАГА КЕТГАН | 97-736-08-33 | ишлашга | бор | бор | Ха |
| 29 | Жамлина Елена Александровна | Семашко | 15 | Россия | 90-970-55-18 | ота онаси билан россияда яшайди | бор | бор | Хозирча йўк |
| 30 | Бабилова Анна Владимировна | Семашко | 43 | Россия | 90-174-82-16 | ота онаси билан россияда яшайди | бор | бор | Хозирча йўқ |
| 31 | Ниязан Рудик Артушевич | Семашко | 22 | Амекрика | 97-742-41-24 | Амекрикада мехмонга кетган | бор | бор | Ха |
| 32 | Хмамадов Александр | Семашко | 155 | Россияда | 97-442-50-87 | Россияда ишлайди | бор | бор | Ха |
| 33 | Хамдамова Анастасия Александровна | Семашко | 155 | Россияда | 97-442-50-87 | Россияда ишлайди | бор | бор | Ха |
| 34 | Турсунов Умиджон Боходирович | Семашко | 155 | Кореада | 71-265-84-70 | ишлашга | бор | бор | Ха |
| 35 | Муртазаев Ислом Ленурович | Семашко | 110-2 | Россияда | 71-265-87-47 | ишлашга | бор | бор | Ха |
| 36 | Абдурахмонова Дилафруз Амиржоновна | Семашко | 78 | таксист | 71-265-28-09 | саёхатга | бор | бор | Ха |

Маҳаллада 2025 йил якунига қадар оилаларни камбағалликдан чиқариш

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

| № | Кўча номи | Уй № | Камбағал оила бошлиғи Ф.И.О | Мавжуд муаммоси | Амалга ошириладиган ишлар ва кўрсатиладиган ёрдамлар | Даромадини ошириш учун амалга ошириладиган чора-тадбирлар | Бажаришга “еттилик”дан масъуллар | Ижро муддати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Авайхон МФЙ, | Qorasu bo'yi 88 | ATABAYEVA ZAXRO ROZMAT QIZI | Доимий даромад манбаига эга эмас | Тадбиркорлик ва ўзини ўзи банд қилиш фаолиятини бошламоқчи бўлган камбағал оилаларнинг ишсиз аъзоларига ўз фаолиятини бошлаш учун керак бўлган асбоб-ускуна, меҳнат қуролларини харид қилиш учун субсидиялар ажратиш ва бошқа турдаги молиявий инструментлардан фойдаланиш; Касб-ҳунар ва тадбиркорликка ўқитиш | Субсидия олишда кўмаклашаш | Ҳоким ёрдамчиси Нарбаев Музаффар Қурбонович | 10.03.2025 |
| 2 | Гете 54 | 186 | DEMAKOVA ALEKSANDRA VALEREVNA | Доимий даромад манбаига эга эмас | Ай-Ти йўналишида қизиқиши бор ёшларга 5 йил муддатга фоизсиз тўлов асосида ноутбук олиб беришга ва интернетга уланишига кўмаклашади; Камбағал оилаларнинг тоза ичимлик суви, электр энергияси ҳамда табиий газ (кўмир) таъминоти билан боғлиқ муаммоларини ҳал этиш чораларини кўриш | Субсидия олишда кўмаклашаш | Ҳоким ёрдамчиси Нарбаев Музаффар Қурбонович | 10.03.2025 |
| 3 | Корасу-6 | 3-28 | GUDOSHNIKOVA MARINA IVANOVNA | Доимий даромад манбаига эга эмас | Томорқа имкониятларидан тўлиқ фойдаланишга, ўзини-ўзи банд қилишга ва тадбиркорлик фаолиятини йўлга қўйишга кўмаклашади; Тадбиркорликни бошлаган камбағал оилаларга солиқлар ва йиғимларни ҳисоблаб чиқариш ҳамда тўлаш, солиқ ҳисоботини тайёрлаш ва тақдим этиш масалалари бўйича маслаҳат бериш | Субсидия олишда кўмаклашаш | Ҳоким ёрдамчиси Нарбаев Музаффар Қурбонович | 10.03.2025 |
| 4 | Корасу-6 | 5-70 | MAMADJANOVA SEVARA AKBAROVNA | Доимий даромад манбаига эга эмас | Тадбиркорликни бошлаган камбағал оилаларга солиқлар ва йиғимларни ҳисоблаб чиқариш ҳамда тўлаш, солиқ ҳисоботини тайёрлаш ва тақдим этиш масалалари бўйича маслаҳат бериш; Оилавий тадбикрорлик дастурлари кредитлари | Кредит олишда амалий ёрдам бериш | Ҳоким ёрдамчиси Нарбаев Музаффар Қурбонович | 10.03.2025 |
| 5 | Корасу-6 | 3-23 | ПИРМАТОВА НИГОРА | Доимий даромад манбаига эга эмас | Тадбиркорлик ва ўзини ўзи банд қилиш фаолиятини бошламоқчи бўлган камбағал оилаларнинг ишсиз аъзоларига ўз фаолиятини бошлаш учун керак бўлган асбоб-ускуна, меҳнат қуролларини харид қилиш учун субсидиялар ажратиш ва бошқа турдаги молиявий инструментлардан фойдаланиш; Касб-ҳунар ва тадбиркорликка ўқитиш | Субсидия олишда кўмаклашаш | Ҳоким ёрдамчиси Нарбаев Музаффар Қурбонович | 10.03.2025 |
| 6 | Риштон 2 тор | 179 | SODIQOVA MOXINUR AKROM QIZI | Доимий даромад манбаига эга эмас | Тадбиркорликни бошлаган камбағал оилаларга солиқлар ва йиғимларни ҳисоблаб чиқариш ҳамда тўлаш, солиқ ҳисоботини тайёрлаш ва тақдим этиш масалалари бўйича маслаҳат бериш; Касб-ҳунар ва тадбиркорликка ўқитиш | Субсидия олишда кўмаклашаш | Ҳоким ёрдамчиси Нарбаев Музаффар Қурбонович | 10.03.2025 |
| 7 | Риштон 2 тор | 110-4 | XAYDAROVA TURSUNOY ULUG‘BEK QIZI | Доимий даромад манбаига эга эмас | Тадбиркорлик ва ўзини ўзи банд қилиш фаолиятини бошламоқчи бўлган камбағал оилаларнинг ишсиз аъзоларига ўз фаолиятини бошлаш учун керак бўлган асбоб-ускуна, меҳнат қуролларини харид қилиш учун субсидиялар ажратиш ва бошқа турдаги молиявий инструментлардан фойдаланиш; Касб-ҳунар ва тадбиркорликка ўқитиш | Субсидия олишда кўмаклашаш | Ҳоким ёрдамчиси Нарбаев Музаффар Қурбонович | 10.03.2025 |

2025 йил баҳор ва куз ойларида маҳалла ҳудудида “Яшил макон” лойиҳаси доирасида

манзарали ва мевали дарахт кўчатлари экиш

РЕЖАСИ

| т/р | Кўча номи | Эки-лади-ган хона-дон сони | Мевали ва манзарали кўчатлар |  |  |  | “Камбағал оилалар” |  |  |  | “Якка ёлғиз кексалар” |  |  |  | Аҳоли хонадонлари |  |  |  | “Маҳалла еттилиги” аъзоларига бириктирилган кўчалар |  |  |  | “Кўча ва уй” бошилари |  |  |  | “Маҳалла боғи” |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жами кўчат | Жами суммаси | Маҳалла ҳисобидан | Ўз ҳисобидан | Жами хонодон | Жами кўчат | Мевали | Манзарали | Жами хонодон | Жами кўчат | Мевали | Манзарали | Жами хонодон | Жами кўчат | Мевали | Манзарали | Жами хонодон | Жами кўчат | Мевали | Манзарали | Жами хонодон | Жами кўчат | Мевали | Манзарали | Жами кўчат | Мевали | Манзарали |
| 1 | “Корасувбўйи” кўчаси | 50 | 1124 | 24,87 | 0,248 | 24,87 | 2 | 58 | 27 | 31 |  |  |  |  | 67 | 232 | 170 | 62 | 19 | 76 | 88 | 10 | 4 | 16 | 9 | 7 | 550 | 200 | 500 |
| 2 | “Авайхон” кўчаси | 50 | 376 | 5,03 | 0,080 | 5,03 | 2 | 37 | 7 | 30 | 1 | 10 | 6 | 4 | 32 | 112 | 57 | 55 | 23 | 92 | 57 | 10 | 7 | 28 | 7 | 21 |  |  |  |
| 3 | “Гёте” кўчаси | 15 | 235 | 9,10 | 0,000 | 9,10 | 1 | 23 | 5 | 18 | 1 | 10 | 4 | 6 | 49 | 116 | 40 | 76 | 59 | 236 | 37 | 27 |  |  |  |  | 132 | 32 | 100 |
| 4 | Корас-6 мавзеси | 75 | 152 | 12,23 | 0,000 | 12,23 | 1 | 15 | 11 | 6 |  |  |  |  | 11 | 44 | 26 | 97 | 16 | 64 | 21 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дшрмон йўли кўчаси | 75 | 263 | 11,59 | 2,232 | 11,59 | 1 | 63 | 11 | 9 |  |  |  |  | 18 | 72 | 46 | 26 | 16 | 64 | 15 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |
| Жами |  | 275 | 2150 | 63 | 2,6 | 63 | 9 | 196 | 79 | 117 | 2 | 20 | 10 | 10 | 177 | 476 | 99 | 277 | 133 | 532 | 218 | 71 | 12 | 48 | 18 | 30 | 682 | 232 | 600 |

Изоҳ: 	Ҳомийлик маблағлари ҳисобидан кўчат етказиб беришнинг имкони бўлмаган тақдирда маҳалла ижтимоий-иқтисодий муаммоларини ҳал қилиш жамғармаси маблағлари ҳисобидан камбағал оилалар, якка ёлғиз кексалар ҳамда ижтимоий ҳимоя реестрида турган оилаларга кўчат етказиб берилади

Қолган кўчатлар хонадон эгаларининг ўз маблағлари ҳамда ҳомийлик маблағлари ҳисобидан харид қилинади.

Маҳаллада “Яшил макон” лойиҳаси доирасида манзарали ва мевали дарахт кўчатлари экиш

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

(Камбағал оилалар хонадонига – 20 тупдан, якка ёлғиз кексалар хонадонида – 10 тупда, 
аҳоли хонадонларида – 4 тупдан мевали ва манзарали дарахт кўчатлари экиш)

| № | Кўча номи | Уй рақами | “Камбағал оила” хонадон бошлиғи | Ижтимоий ҳолати (ўрта, оғир, ўта оғир) | Хонадонда экиладиган дарахтлар сони ва тури | Ижро муддати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “Камбағал оилалар” хонадони бўйича (масъуллар:маҳалла раиси – Рискулов Шокир Тапилович , |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Қорасувбўйи | 88 | Атабаева Мухаббат Розматовна | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 10 туп мевали 10 туп манзарали (6 та олча, ва 4 та олма дарахт кўчати экиш. 5 та павлония, 5 та арча) | Март ойи |
| 2 | Қорасувбўйи | 6 | MAVLYANOV ABDUMALIK MUMINOVICH | Оғир | 1) Уйнинг томорқасига 10 туп мевали 10 туп манзарали (6 та ўрик, 4 та гилос ва 9 та павлония, 5 та арча дарахт кўчати экиш) | Март ойи |
| 3 | Қорасувбўйи | 23 | ABDUVALIYEVA GULCHEXRA ABDUMALIKOVNA | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 9 туп мевали 11 туп манзарали (6 та олча ва 3 та олма 6 та павлония, 5 та арча дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 4 | Қорасувбўйи | 42 | ABDULLAYEV XIKMATULLA UBAYDULLAYEVICH | Оғир | 1) Уйнинг томорқасига 9 туп мевали 11 туп манзарали (6 та олча ва 3 та олма 6 та павлония, 5 та арча дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 5 | Қорасувбўйи | 94 | AKRAMOVA NURINISA YULDASHEVNA | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 5 туп мевали 15 туп манзарали (2 та олча ва 3 та олма 9 та павлония, 6 та арча дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 6 | Қорасувбўйи | 141 | INAGAMOV SARDORDJON KAMILDJANOVICH | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 10 туп мевали 10 туп манзарали (5 та олча ва 5 та олма 5 та павлония, 5 та арча дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 7 | Риштон 2 тор | 44 | RASHIDOVA ROZA UMAROVNA | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 10 туп мевали 10 туп манзарали (6 та олча ва 4 та олма 5 та павлония, 5 та арча дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 8 | Риштон 2 тор | 57 | TURSUMETOVA GULSUNAY ANARMETOVNA | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 10 туп мевали 10 туп манзарали (6 та олча ва 4 та олма, 5 та гилос, 5 та ўрик дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 9 | Риштон 2 тор | 59а | KENDJAYEV ANVAR GAFURDJANOVICH | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 10 туп мевали 10 туп манзарали (6 та олча ва 4 та олма, 5 та гилос, 5 та ўрик дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 10 | Риштон 2 тор | 110 а | ABDULLAYEVA GULNORA UBAYDULLAYEVNA | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 9 туп мевали 11 туп манзарали (6 та олча ва 3 та олма 6 та павлония, 5 та арча дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| Аҳоли хонадонларида кўчат экиш ишларини ташкил этиш бўйича (масъуллар:маҳалла еттилиги, |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Семашко | 29 | MARAIMOV ABDUXAMID ABDURAIMOVICH | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (2 та олча ва 2 та олма дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 14 | Семашко | 76 | GUBAYDULLINA RAZIYA NIZAMOVNA | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп манзарали 2 та павлония, 2 та арча дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 15 | Семашко | 78 | SULTONOVA GULNARA ANARBAYEVNA | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (2 та ўрик ва 2 та олма дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 16 | Семашко | 97 | XODJIBAYEVA XADICHABONU RAXMATJONOVNA | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (2 та олча ва 2 та анор дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 18 | Семашко | 99 | PURESKIN VLADIMIR NIKITOVICH | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп манзарали (2 та арча ва 2 та павлония дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 19 | Семашко | 99 | XUDAYBERGANOV KAMIL XAMIDOVICH | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (2 та ўрик ва 2 та олма дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 20 | Семашко | 179 | SADIKOVA RIXSI YERGASHEVNA | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (2 та гилос ва 2 та олма дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 21 | Семашко | 18а | XAITOVA SHAXIDA SAIDNABIYEVNA | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп манзарали (4 та павлония дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 22 | Қорасувбўйи | 2 | MAKSUDOV YADGARJON NASIROVICH | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (4 та олма дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 23 | Қорасувбўйи | 3 | DANILOV NIKITA ALEKSANDROVICH | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (4 та олма дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 24 | Қорасувбўйи | 4 | ABDULLAYEV SHERZOD XIKMATULLAYEVICH | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп манзарали (4 та павлония дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 26 | Қорасувбўйи | 6 | MAVLYANOV ABDUMALIK MUMINOVICH | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп манзарали (4 та павлония дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 27 | Қорасувбўйи | 9 | ASHIROV JAXANGIR TUXTAMURADOVICH | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (2 та гилос ва 2 та олма дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 28 | Қорасувбўйи | 10 | AZIMOV ZOKIR TADJIBAYEVICH | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (4 та гилос дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 29 | Қорасувбўйи | 10а | AZIMOV KURBANBAY TADJIBAYEVICH | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп манзарали (4 та қарағай дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 30 | Қорасувбўйи | 11 | RIZAYEV AMIR XODJIAKBAROVICH | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (4 та арча дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 31 | Қорасувбўйи | 11б | ATAXANOVA RANO AGZAMOVNA | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп манзарали (4 та каталпа дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 32 | Қорасувбўйи | 14 | Mirkurbanov Miromil Kolyasovich | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп манзарали (4 та арча дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 33 | Қорасувбўйи | 14 | UNAROVA DILBAR RAXIMOVNA | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп манзарали (4 та каталпа дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 34 | Қорасувбўйи | 14 | UNAROVA DILBAR RAXIMOVNA | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (4 та гилос дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 35 | Қорасувбўйи | 14а | DUSTMURODOV XALIM NARKULOVICH | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (4 та олма дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 36 | Қорасувбўйи | 15 | ABDURASULOV GAYRATULLA KUDRATOVICH | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп манзарали (4 та арча дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 37 | Қорасувбўйи | 16 | AZIZOV BAXODIR MAXAMADJANOVICH | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп манзарали (4 та арча дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 38 | Қорасувбўйи | 16б | XUDAYATXANOVA UMIDA XIKMATULLAYEVNA | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп манзарали (4та қарағай дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 39 | Қорасувбўйи | 17 | ISMAILOV NAZARBAY XUJAMKULOVICH | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп манзарали (4 та павлония дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 40 | Қорасувбўйи | 18 | XAKIMOVA NAILA TULYAGANOVNA | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (4 та ёнғоқ дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 41 | Қорасувбўйи | 1а | SHARIPXONOV ISMOILXON AZIZXON O‘G‘LI | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (4 та олча дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 42 | Қорасувбўйи | 22а | OMONULLAYEVA KAMOLA OLIMJON QIZI | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп манзарали (4 та павлония дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 43 | Қорасувбўйи | 23 | ABDUVALIYEVA GULCHEXRA ABDUMALIKOVNA | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп манзарали (4 та арча дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 44 | Қорасувбўйи | 23а | SULEYMANOV FAXRITDIN ABDUVALIYEVICH | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (4 та олма дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 45 | Қорасувбўйи | 26 | RUZAMUXAMEDOV FAXRIDDIN MAXMUDJANOVICH | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп манзарали (4 та арча дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 46 | Қорасувбўйи | 27 | SHAKIROV ASKAR GAFUROVICH | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп манзарали (4 та арча дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 47 | Қорасувбўйи | 28 | MAXAYDINOVA FOTIMA INOMJONOVNA | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (4 та бодом дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 48 | Қорасувбўйи | 28а | ABDULLAYEVA GULNOZA RAXMATJANOVNA | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп манзарали (4 та қарағай дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 49 | Қорасувбўйи | 37 | TOXIROVA SALAMAT NASIROVNA | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (4 та олма дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 50 | Қорасувбўйи | 39а | YULDASHEVA GULNORA SHARAPOVNA | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп манзарали (4 та ўрик дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 51 | Қорасувбўйи | 3a | DANILOV ALEKSANDR VASILEVICH | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп мевали (2 та олма 2 та гилос дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |
| 52 | Қорасувбўйи | 43а | ABDURASULOVA RANO XXX | Ўрта | 1) Уйнинг томорқасига 4 туп манзарали (4 та павлония дарахт кўчати экиш.) | Март ойи |

Маҳаллада “Обод хонадон” мезонларини жорий этиш бўйича

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

(Маҳалла раиси ҳар ойда камида 2 та эҳтиёжманд оилаларнинг таъмирталаб хонадонида

қўни-қўшниларни жалб этган ҳолда, ҳашар ташкил этилади)

| № | Кўча номи | Уй рақами | “Обод хонадон” мезонлари жорий этилиши зарур бўлган хонадон бошлиғи | Ижтимоий ҳолати (ўрта, оғир, ўта оғир) | Хонадонда амалга оширилиши лозим бўлган чора-тадбирлар | Ижро муддати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “Гете” кўчаси бўйича (масъуллар:маҳалла раиси – Рискулов Шокиржон Тапилович, |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гете | 19 | Дадамухаммедова Салима | ўрта | - Уйини пол қисмини таъмирлаш. | 10.02.2025 |
| 2 | Гете 54 | 186 | Демакова Александра | ўрта | - Уй ички хоналарини таъмирлаш | 15.02.2025 |
| “Риштон 2 тор кўчаси ” кўчаси бўйича (масъуллар:маҳалла раиси – Рискулов Шоикржон Тапилович , |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Риштон 2 тор | 110-4 | Хайдарова Турсуной | ўрта ўрта | - Уйини пол қисмини таъмирлаш. | 15.02.2025 |
|  |  |  |  |  | Уйини пол қисмини таъмирлаш. | 15.02.2025 |
| “Қорасувбўйи” кўчаси бўйича (масъуллар:маҳалла раиси – Рискулов Шоикржон Тапилович , |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Қорасувбйи | 88 | Атабаева Мухаббат | Ўрта | 1) оилани уй жойи умумий таъмирлаш | 15.09.2025 |
| “Қорасу-6” мавзеси (масъуллар:маҳалла раиси – Рискулов Шоикржон Тапилович |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Корасу-6 мавзеси | 3-23 | Пирматова Халима | Ўрта | - уй-жойини таъмирлаш ва ободонлаштириш | 01.11.2025 |
|  | Корасу-6 мавзеси | 3-23 | Йўлдошева Айкарам | Ўрта | - уй-жойини таъмирлаш ва ободонлаштириш | 01.11.2025 |

Маҳаллада “Обод кўча” ва “Обод маҳалла” мезонларини жорий этиш бўйича

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

(“Маҳалла еттилиги”аъзоларига бириктирилган кўчаларда – 100 тупдан, “Кўча ва уй” бошилари ўз ҳудудида– 20 тупдан, Мактаб ва боғчаларида – 100 тупдан, ҳар бир маҳалла боғида – 1500 тупдан ҳашар ташкил этган ҳолда мевали ва манзарали дарахт кўчатлари экиш)

| т/р | Кўча номи | “Обод кўча” мезонлари жорий этилиши зарур бўлган чора-тадбирлар | Ҳашар ўтказиладиган кун |
| --- | --- | --- | --- |
| “Корасувбўйи” кўчаси бўйича (масъуллар:маҳалла раиси – Рисқулов Шокиржон Тапилович |  |  |  |
| 1. | Қорасувбўйи | 1. Кўчани хонадонлар олдига чиқариб қўйилган қурилиш материаллари ва қурилиш чиқиндиларидан тўлиқ тозалаш | 20 январга қадар |
|  |  | 2. Кўча ариғини тозалаш, ариқни тозалашдан чиққан чиқиндиларни тўлиқ чиқариб ташлаш | 20 январга қадар |
|  |  | 3. Аҳоли хонадонларига 720 туп мевали кўчат экиш (олма-220 та, гилос-100, анор-100, ўрик-100, манзарали-200 та,) | Баҳорда -310 туп Кузда -310 туп |
|  |  | 4. Кўчага 50 дона мевали ва 150 дона манзарали кўчат, 200 дона атиргул экиш, ҳар бир хонадон олдига райҳон, гултожихўроз экиш, дарахтларга шакл бериш, оқлаш | 10 мартга қадар |
|  |  | 5. Махалла худудидан ўтган Корасвбўйи ва Гёте Анайбулоқ кўчаларида ҳашар ташкил этиш, ободонлаштириш, йўл четларига 40 дона манзарали кўчатлар экиш | 1 февралга қадар |
|  |  | 6. Хонадонлар таъмирталаб деворларини тартибга келтириш, таъмирлаш ишларини ташкил қилиш, таъмирталаб фасад таъмирлаш, оқлаш, бўялмаган дарвазаларни бўяш | 1 февралга қадар |
|  |  | 7. Кўчада барча хонадон вакиллари иштирокида ҳашар ташкил қилиш, бунда ёшларнинг камида 20% иштирокини таъминлаш чораларини кўриш | Ҳар ойнинг охирги шанба куни |
| “Қорасу -6 мавзеси” бўйича (масъуллар:маҳалла раиси – Рискулов Шокиржон Тапилович |  |  |  |
| 2 | Қорасу-6 | 1. Кўп қаватли уйлар олдига чиқариб қўйилган қурилиш материаллари ва қўрилиш чиқиндиларидан тўлиқ тозалаш | 20 январга қадар |
|  |  | 2. Кўча ариғини тозалаш, ариқни тозалашдан чиққан чиқиндиларни тўлиқ чиқариб ташлаш | 20 январга қадар |
|  |  | 3. Кўп қаватли уйлар ёнига 400 туп мевали кўчат экиш (олма-100 та, гилос-100 та, арча-100 та, ўрик-50 та, манзарали-50та ) | 20 январга қадар |
|  |  | 4. Кўчага 50 дона мевали ва 150 дона манзарали кўчат, 200 дона атиргул экиш, ҳар бир хонадон олдига райҳон, гултожихўроз экиш, дарахтларга шакл бериш, оқлаш | Баҳорда -350 туп Кузда -350 туп |
|  |  | 5. Кўп қаватли уйларнинг таъмирталаб деворларини тартибга келтириш, таъмирлаш ишларини ташкил қилиш, таъмирталаб фасад таъмирлаш, оқлаш, бўялмаган дарвазаларни бўяш | 10 мартга қадар |
|  |  | 6. Кўчада барча хонадон вакиллари иштирокида ҳашар ташкил қилиш, бунда ёшларнинг камида 20% иштирокини таъминлаш чораларини кўриш | 20 мартга қадар |
|  |  | 7. Кўчада барча хонадон вакиллари иштирокида ҳашар ташкил қилиш, бунда ёшларнинг камида 20% иштирокини таъминлаш чораларини кўриш | Ҳар ойнинг охирги шанба куни |
| Дўрмон йўли” кўчаси бўйича (масъуллар:маҳалла раиси – Рискулов Шокиржон Тапилович |  |  |  |
| 3 | Дўрмон йўли | 1. Кўча ариғини тозалаш, ариқни тозалашдан чиққан чиқиндиларни тўлиқ чиқариб ташлаш | 20 январга қадар |
|  |  | 2. кўп қаватли уйлар ёнига 700 туп мевали кўчат экиш (олма-150 та, гилос-100 та, олча-200 та, ўрик-150 та, манзарали-100 та,) | 20 январга қадар |
|  |  | 3. кўп қаватли уйлар йўлакларига 50 дона мевали ва 150 дона манзарали кўчат, 200 дона атиргул экиш, ҳар бир хонадон олдига райҳон, гултожихўроз экиш, дарахтларга шакл бериш, оқлаш | Баҳорда -350 туп Кузда -350 туп |
|  |  | 4. Кўчада барча хонадон вакиллари иштирокида ҳашар ташкил қилиш, бунда ёшларнинг камида 20% иштирокини таъминлаш чораларини кўриш | 20 мартга қадар |
|  |  | 5. Кўчада барча хонадон вакиллари иштирокида ҳашар ташкил қилиш, бунда ёшларнинг камида 20% иштирокини таъминлаш чораларини кўриш | Ҳар ойнинг охирги шанба куни |
|  |  | 6. Кўчада барча хонадон вакиллари иштирокида ҳашар ташкил қилиш, бунда ёшларнинг камида 20% иштирокини таъминлаш чораларини кўриш | Ҳар ойнинг охирги шанба куни |
| “Авайхон” кўчаси бўйича (масъуллар:маҳалла раиси Рискулов Шокиржон Тапилович |  |  |  |
| 4 | Авайхон | 1. Уруғчилик маркази кўчаларида ҳашар асосида манзарали дарахтларни экиш | Мартда -50 туп Октябрда -50 туп |
|  |  | 2. Аҳоли хонадонларига 70 туп мевали кўчат экиш (олма-10 та, гилос-10, анор-20, ўрик-10, анжир-10, хурмо-10) | 10 мартга қадар |
|  |  | 3. Кўчага 50 дона мевали ва 50 дона манзарали кўчат, 50 дона атиргул экиш, ҳар бир хонадон олдига райҳон, гултожихўроз экиш, дарахтларга шакл бериш, оқлаш | 20 мартга қадар |
|  |  | 4. Хонадонлар таъмирталаб деворларини тартибга келтириш, таъмирлаш ишларини ташкил қилиш, таъмирталаб фасад таъмирлаш, оқлаш, бўялмаган дарвазаларни бўяш | Ҳар ойнинг охирги шанба куни |
|  |  | 5. Кўчада барча хонадон вакиллари иштирокида ҳашар ташкил қилиш, бунда ёшларнинг камида 20% иштирокини таъминлаш чораларини кўриш | Ҳар ойнинг охирги шанба куни |
|  |  | 6. Кўчада барча хонадон вакиллари иштирокида ҳашар ташкил қилиш, бунда ёшларнинг камида 20% иштирокини таъминлаш чораларини кўриш | Ҳар ойнинг охирги шанба куни |
| “Гёте” кўчаси бўйича (масъуллар:маҳалла раиси – Рискулов Шокиржон Тапилович |  |  |  |
| 5 | Гёте | 2. Кўча ариғини тозалаш, ариқни тозалашдан чиққан чиқиндиларни тўлиқ чиқариб ташлаш | Баҳорда -100 туп Кузда -100 туп |
|  |  | 3. Аҳоли хонадонларига 100 туп мевали кўчат экиш (олма-50 та, гилос-10 та, олча-15 та, ўрик-15, манзарали-10 та) | 10 мартга қадар |
|  |  | 4. Кўчага 50 дона мевали ва 50 дона манзарали кўчат, 20 дона атиргул экиш, ҳар бир хонадон олдига райҳон, гултожихўроз экиш, дарахтларга шакл бериш, оқлаш | 20 мартга қадар |
|  |  | 5. Хонадонлар таъмирталаб деворларини тартибга келтириш, таъмирлаш ишларини ташкил қилиш, таъмирталаб фасад таъмирлаш, оқлаш, бўялмаган дарвазаларни бўяш | Ҳар ойнинг охирги шанба куни |
|  |  | 6. Кўчада барча хонадон вакиллари иштирокида ҳашар ташкил қилиш, бунда ёшларнинг камида 20% иштирокини таъминлаш чораларини кўриш | Ҳар ойнинг охирги шанба куни |
| “Риштон 2 тор” кўчаси бўйича (масъуллар:маҳалла раиси – Рискулов Шокиржон Тапилович |  |  |  |
| 5 | Риштон 2 тор | 2. Кўча ариғини тозалаш, ариқни тозалашдан чиққан чиқиндиларни тўлиқ чиқариб ташлаш | Баҳорда -100 туп Кузда -100 туп |
|  |  | 3. Аҳоли хонадонларига 100 туп мевали кўчат экиш (олма-50 та, гилос-10 та, олча-15 та, ўрик-15, манзарали-10 та) | 10 мартга қадар |
|  |  | 4. Кўчага 50 дона мевали ва 50 дона манзарали кўчат, 20 дона атиргул экиш, ҳар бир хонадон олдига райҳон, гултожихўроз экиш, дарахтларга шакл бериш, оқлаш | 20 мартга қадар |
|  |  | 5. Хонадонлар таъмирталаб деворларини тартибга келтириш, таъмирлаш ишларини ташкил қилиш, таъмирталаб фасад таъмирлаш, оқлаш, бўялмаган дарвазаларни бўяш | Ҳар ойнинг охирги шанба куни |
|  |  | 6. Кўчада барча хонадон вакиллари иштирокида ҳашар ташкил қилиш, бунда ёшларнинг камида 20% иштирокини таъминлаш чораларини кўриш | Ҳар ойнинг охирги шанба куни |

Маҳаллада аҳоли бандлигини таъминлаш, камбағал оилалар даромадини ошириш, “ишсизликдан ҳоли маҳалла”га айлантириш бўйича “Сайхунобод тажрибаси”ни жорий қилиш бўйича

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

| № | Кўча номи | Уй рақами | Тажриба тадбиқ этиладиган Оила боши Ф.И.О (иқтисодий ночор оила, ишсиз фуқаро) | Мавжуд даромад манбааси | Қўшимча даромад манбаини яратиш учун амалга ошириладиган чора-тадбирлар | Жами даромад, шундан қўшимча даромад | Ижро муддати | Талаб этила-диган маблағ (млн.сўм ҳисобида) | Қўшимча изоҳ | Ижро таъмин-ланди (маҳалла еттилиги имзоси) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “Қорасу-6» мавзеси бўйича (драйвери – ишлаб чиқариш) (масъуллар:маҳалла раиси – Рискулов Шокиржон Тапилович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Қорасу-6 мавзеси | 22 | Алямов Атхам | - Доривор ўсимликлардан дори ишлаб чикариш Йиллик даромади–80 млн.сум | - Ишлаб чиқариш соҳасини ривожлантириш даромади -250 млн. сўм | Қўшимча даромад 250 млн.сўм, Жами Даромад 350 млн.сўм, Ойлик даромад- 30 млн.сўм | март | 500 |  |  |

"Авайхон” маҳалласида ажралиш ёқасидаги оилаларни яраштириш бўйича

ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

| т/р | Куёвнинг Ф.И.О, яшаш манзили, телефон рақами | Иш жойи, лавозими | Ажралиш учун ариза берилган орган номи ва санаси (ёки ариза бермаган) | Келиннинг Ф.И.О, яшаш манзили | Ажрим ёқасидаги оиладаги болалар сон | Оила-даги нотинчлик сабаби | МФЙдан бириктирилган масъулнинг Ф.И.О, лавозими, телефон рақами | Оила яраштирилган сана, МФЙ раиси имзоси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гафурова Нигора Камолитдиновна | Тадбиркор | Ариза бермаган | Дурмон йўли 98-9-42 | 3 | Эр-хотин келишмовчилиги | Турсунова Гулчехра Бахрамовна Хотин-қизлар фаоли +99894-665-27-60 |  |
| 2 | Хаитов Дилмурод Рахматжонович | коровул | Ариза бермаган | Гете -18 | 2 | Эр-хотин келишмовчилиги | Турсунова Гулчехра Бахрамовна Хотин-қизлар фаоли +99894-665-27-60 |  |
| 3 | Исматов Шухрат Садикович | Магазинда сотувчи | Ариза бермаган | Корасу-6-19а-28 | 3 | Эр-хотин келишмовчилиги | Турсунова Гулчехра Бахрамовна Хотин-қизлар фаоли +99894-665-27-60 |  |
| 4 | Тошматова Хадичабегим Каюмовна | ишчи | Ариза бермаган | Гете 17 | 1 | Эр-хотин келишмовчилиги | Турсунова Гулчехра Бахрамовна Хотин-қизлар фаоли +99894-665-27-60 |  |

Изоҳ: Ажралиш бўйича ариза берган, шунингдек, Суд, ФХДЁ бўлимларига ажралиш бўйича ариза бермаган барча нотинч оилалар тўлиқ рўйхатга киритилади, маҳалла раиси бошчилигидаги “Оилавий қадриятларни мустаҳкамлаш комиссияси” масъуллари томонидан оилаларни яраштириш чоралари кўрилади

Жазони ижро этиш муассаларидан қайтган ҳамда озодликдан маҳрум

қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазо тайинланган фуқароларнинг

муаммоларини ўрганиш ва ҳал этиш бўйича

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

| № | Кўча номи | Уй рақами | ЖИЭМ қайтган ва ОМҚБББ жазо тайинланган шахснинг Ф.И.О | Мавжуд муаммоси | Амалга ошириладиган ишлар ва кўрсатиладиган ёрдамлар | Оилага бириктирилган масъуллар | Бажаришга “еттилик”дан масъуллар | Ижро муддати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дўрмон йўли кўчаси | 42/86 | Режаббоев Азизбек Баходирович | Доимий даромад манбаига эга эмас | 1.Тадбиркорликка жалб килиш 2. Қўшимча тарзда даромадини ошириш учун касаначиликка жалб қилинади | ИИБ ХПБ проф.катта инспектори Акрамов Р.С. | Ҳоким ёрдамчиси Нарбаев Музаффар Курбанович | 10.04.2025 й |
| 2 | Гёте кўчаси | 16Б/2 уй | Абдуллаев Элёр Бахтиёрович | Доимий даромад манбаига эга эмас | 1.Тадбиркорликка жалб килиш 2. Қўшимча тарзда даромадини ошириш учун касаначиликка жалб қилинади | ИИБ ХПБ проф.катта инспектори Акрамов Р.С. | Ҳоким ёрдамчиси Нарбаев Музаффар Курбанович | 10.04.2025 й |
| 3 | Гёте кўчаси | 54/138 | Еловский Александр Василевич | Доимий даромад манбаига эга эмас | 1.Тадбиркорликка жалб килиш 2. Қўшимча тарзда даромадини ошириш учун касаначиликка жалб қилинади | ИИБ ХПБ проф.катта инспектори Акрамов Р.С. | Ҳоким ёрдамчиси Нарбаев Музаффар Курбанович | 10.04.2025 й |

Жазони ижро этиш муассаларидан қайтган ҳамда озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазо тайинланган шахсларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатилиши борасидаги тадбирлар:

1. Яшаш манзилида суҳбат ўтказилиб, муаммолари рўйхати шакллантирилади.

2. Мавжуд муоммолардан келиб чиқиб, давлат идоралари ва жамоат ташкилотлари билан ҳамкорликда амалга оширилиши лозим бўлган вазифалар белгилаб олинади.

3. Бандлик органлари билан ҳамкорликда ишсиз бўлган меҳнатга лаёқатли бўлган шахсларни бандлигини таъминлаш чоралари кўрилади.

4. Пенсия жамғармасининг ҳудудий бошқармалари билан ҳамкорликда пенсия ёшига етган шахсларни пенсиясини расмийлаштирилишига амалий ёрдам кўрсатилади.

5. Эҳтиёжманд оилаларда яшаётган шахсларни “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари”, “Ёшлар дафтари”га киритиш орқали ижтимоий ёрдам ва субсидия ажратиш чоралари кўрилади.

6. Тиббий хизматга муҳтож бўлганларини тиббий кўрикдан ўтказилишида кўмаклашилсин.

7. Якка ёлғиз ҳолда бўлган ёрдамга муҳтож бўлганларни “Саховат”, “Мурувват” уйларига жойлаштириш чоралари кўрилади.

8. Ёшларга “Ёшлар келажагимиз”, “Ҳар бир оила-тадбиркор” дастурлари доирасида кредит олишида кўмаклашилади.

Маҳалланинг инфратузилмасини ривожлантириш бўйича

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

(ички йўллар сифатини яхшилаш)

| т/р | Кўча номи | Кўчалар узунлиги (км) | Шундан |  |  |  | Йўлнинг таъмирталаб қисми |  | Асфальт лашга муҳтож (км) | Шағаллаштиришга муҳтож (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Асфальт лашган (км) | Бетон лашган (км) | Шағал лашган (км) | Тупроқ (км) | Асфальт йўл (км) | Бетон йўл (км) |  |  |
| Жами |  | 23,0 | 20,0 | - | - | - | 13,8 | - | 0,5 | - |
| 1 | Корасу -6 мавзеси | 8,0 | 6,5 | - | - | - | - | - |  | - |
| 2 | Дўрмон йўли кўчаси | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Авайхон кўчаси | 3.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Корасувбўйи кўчаси | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | - | - |
| 5 | Гете кўчаси | 0.7 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Риштон 2 тор кўчаси | 0.6 | 0.6 | - | - | - | 1.5 | - | - | - |

Маҳалланинг инфратузилмасини ривожлантириш бўйича

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

(электр энергияси узлуксизлигини таъминлаш)

| т/р | Кўча номи | Трансформатор лар сони |  | Устунлар сони |  | СИП кабеллар (км) |  | Янги трансформаторга эҳтиёж сони | Юқори қувватли трансформаторга алмаштиришга эҳтиёж сони | Янги темир-бетон устунларга эҳтиёж сони | Янги СИП кабел тортишга эҳтиёж (км) | Ёритиш чироқлари ўрнатишга эҳтиёж сони |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сони | таъмир талаб | темир-бетон | ёғоч | Узун-лиги | таъмир талаб |  |  |  |  |  |
| Жами |  | 11 | - | 280 | 6 | 4.3 | - | - | - | - | - | 80 |
| 1 | Корасу -6 мавзеси | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Дўрмон йўли кўчаси | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Авайхон кўчаси | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Корасувбўйи кўчаси | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Гете кўчаси | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Риштон 2 тор кўчаси | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Маҳалланинг инфратузилмасини ривожлантириш бўйича

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

(табиий газ таъминоти)

| т/р | Кўча номи | Тармоқ (км) |  | Газ тақсимлаш пункти |  | Суюлтирилган газ балонлар жами сони | Янги газ тармоғи тортишга эҳтиёж (км) | Янги газ тақсимлаш пункти ўрнатишга эҳтиёж | Қўшимча суюлтирилган газ балонларига эҳтиёж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | узунлиги | таъмирталаб | сони | таъмирталаб |  |  |  |  |
| Жами |  | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Корасу -6 мавзеси | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Дўрмон йўли кўчаси | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Авайхон кўчаси | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Корасувбўйи кўчаси | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Гете кўчаси | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Риштон 2 тор кўчаси | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - |

Маҳалланинг инфратузилмасини ривожлантириш бўйича

МАНЗИЛЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

(ичимлик суви таъминоти)

| т/р | Кўча номи | Тармоқ (км) |  | Сув иншоотлари |  | Янги тармоқ тортишга эҳтиёж (км) | Янги сув иншоотлари қуришга эҳтиёж | Ичимлик сувини ташиб ичадиган хонадонлар сони | Ичимлик сувини сотиб олиб ичадиган хонадонлар сони |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | узунлиги | таъмирталаб | сони | таъмирталаб |  |  |  |  |
| Жами |  | 10.5 |  | 1 |  | 0.3 | - | - | - |
| 1 | Корасу -6 мавзеси | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Дўрмон йўли кўчаси | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Авайхон кўчаси | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Корасувбўйи кўчаси | 1.5 | 1.2 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Гете кўчаси | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Риштон 2 тор кўчаси | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - |

Мирзо Улуғбек тумани “Авайхон” маҳалла фуқаролар йиғинининг

БАЛАНСИ (ПАСПОРТИ)

| I. Маҳалла ҳақида умумий маълумот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фуқаролар йиғини идораси жойлашган манзил ва тельефон рақами |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мирзо Улуғбек тумани “Авайхон” маҳалласи, Гете кўчас 18 |  |  |
| Маркази |  |  |  |  |  |  |  |  |  | “Авайхон” маҳалласи, |  |  |
| Халқ депутатлари туман (шаҳар) кенгашининг фуқаролар йиғинининг ташкил этиш тўғрисидаги қарор рақами ва санаси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1949 йил |  |  |
| Давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги гувоҳнома рақами ва санаси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.03.2020 й. “Авайхон” МФЙ номига узгартирилган. Гувохнома № 0000102 |  |  |
| Фуқаролар йиғинининг СТИР (ИНН) рақами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ташкил топган санаси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1949 |  |  |
| Умумий ер майдони (га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |
| Маҳалла драйвери (ихтисослашув йўналиши) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Қўшни давлатлар билан чегарадошлиги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Таркибидаги аҳоли пунктлари сони: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| “Маҳалла еттилиги” аъзолари ва фаоллари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.Ш. |  |  |  |  |  |  |  |  | Лавозими | Яшаш манзили ва тельефон рақами (иш, мобиль, коди билан) |  |  |
| Рискулов Шокирджон Толипович |  |  |  |  |  |  |  |  | Маҳалла раиси | Авайхон МФЙ Риштон 2-тор 109 90.929-12-74 |  |  |
| Нарбаев Музаффар Қурбонович |  |  |  |  |  |  |  |  | Ҳоким ёрдамчиси | Иззатли МФЙ Нурофшон 265тел(мобиль): 97/432-01-05 |  |  |
| Турсинова Гулчехра Бахрамовна |  |  |  |  |  |  |  |  | Хотин-қизлар фаоли | Авайхон МФЙ Риштор 2-тор 77 тел. 99/765-84-70 |  |  |
| Гуломиддинов Асабдек Сардоржон ўғли |  |  |  |  |  |  |  |  | Ёшлар етакчиси | Авайхон Мунваркори 9 май кўчаси тел(мобиль): 91-191-00-31 |  |  |
| Акрамов Рахматилло Саидкаримович |  |  |  |  |  |  |  |  | Профильактика инспектори | Авайхон МФЙ Риштон 2-тор 65-уй Тел(мобиль): 90/948-99-95 |  |  |
| Абдувалиева Нодира |  |  |  |  |  |  |  |  | Ижтимоий ходим | Авайхон МФЙ Риштон 2-тор 76-14 90-716-02-89 |  |  |
| Каюмов Лочин Туйғун ўғли |  |  |  |  |  |  |  |  | Солиқ инспектори | Семашко кўчаси 11 99-380-80-30 |  |  |
| Маҳалла болалари ўқиётган умумтаълим мактаблари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.Ш. |  |  |  |  |  |  |  |  | Лавозими | Яшаш манзили ва тельефон рақами (иш, мобиль, коди билан) |  |  |
| Бердиева Марғуба Насимовна 1984 йил Қашқадарё вилояти, Косон тумани |  |  |  |  |  |  |  |  | 338- мактаб директори | Мирзо Улуғбек тумани Олимлар кўчаси 1 уй 31 хонадон 94-697-02-07 |  |  |
| Маҳалла бириктирилган тиббиёт муассасаси раҳбари ва патронаж ҳамшираларга бириктирилган кўчалар ва хонадонлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каримова Илмира Исуновна |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 поликлиники филилали Тиббиёт муассаса раҳбари | Мирзо Улуғбек тумани Қорасу-6 мавзеси 5- уй 7 хонадон 90-186-94-89 |  |  |
| ЖаббороваМухтабар Мухамадовна |  |  |  |  |  |  |  |  | Потранаж хамшира | Мирзо Улуғбек тумани Қорасу-6 мавзеси 12- уй 21 хонадон тел 90-947-50-08 |  |  |
| Исмаилова Зарофат Марифовна |  |  |  |  |  |  |  |  | Потранаж хамшира | Мирзо Улуғбек тумани Қорасу-6 мавзеси 5- уй 12 хонадон тел 91-164-78-13 |  |  |
| Бабажанова Сурайё Абдувакил кизи |  |  |  |  |  |  |  |  | Потранаж хамшира | Мирзо Улуғбек тумани Риштон 2 тор кўчаси 89 уй 90-974-28-63 |  |  |
| Кўчалар сони: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шундан |  |  |  |  | Тўғри кўчалар |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Тор кўчалар |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | тупик (берк) кўчалар |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | шоҳ кўчалар |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Кўп қаватли уйлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |
| Якка тартибдаги уйлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  |
| Аҳоли доимий яшамайдиган хонадонлар (квартиралар) сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Хонадонлар сони: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3750 |  |  |
| шундан |  |  |  |  |  |  | Якка тартибдаги хонадонлар |  |  | 650 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кўп қаватли уйлардаги хонадонлар |  |  | 3100 |  |  |
| Оилалар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3925 |  |  |
| шундан |  |  |  |  |  |  | Якка тартибдаги хонадонлардаги |  |  | 724 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кўп қаватли уйлардаги |  |  | 3201 |  |  |
| шундан |  |  |  |  |  |  | Якка тартибдаги хонадонлардаги эҳтиёжманд оилаларнинг таъмир талаб хонадони сони |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кўп қаватли уйлардаги эҳтиёжманд оилаларнинг таъмирталаб хонадони сони |  |  | 2 |  |  |
| Умумий томорқа майдони (га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Томорқаси бор хонадонлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |
| Дала ҳовлилар (дачалар) сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Шундан, уларда яшаётган оилалар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Томорқадан самарасиз фойдаланаётган хонадонлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Шундан дала томорқаси (қўшимча томорқа) мавжуд хонадонлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Дала томорқасидан самарасиз фойдаланаётган хонадонлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Деҳқончилик қилиш учун узоқ муддатга ажратилган ерлар (га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Деҳқончилик қилиш учун узоқ муддатга ер ажратилган фуқаролар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Узоқ муддатга ажратилган ерлардан самарасиз фойдаланаётган фуқаролар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Томорқасида иссиқхона ташкил этган хонадонлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Уй ҳайвонлари мавжуд хонадонлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |
| II. Демографик кўрсаткичлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кўрсаткичлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жами |  | шундан, аёллар |
| Аҳоли сони: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15626 |  | 7760 |
| Шу жумладан: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 - 2 ёш |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 |  | 169 |
| 3 - 6 ёш |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 |  | 211 |
| 7-13 ёш |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 |  | 503 |
| 14-17 ёш |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 961 |  | 489 |
| 18-30 ёш |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2551 |  | 1189 |
| Жами 0-30 ёшлилар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5411 |  | 2661 |
| 31-45 ёш |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5140 |  | 2686 |
| 46-60 ёш |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3741 |  | 1810 |
| 61-70 ёш |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 759 |  | 411 |
| 71-80 ёш |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 |  | 269 |
| 81-90 ёш |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  | 20 |
| 91-100 ёш |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 3 |
| 100 ёшдан катталар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Аҳолининг этник таркиби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ўзбек |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13541 |  | 6615 |
| қорақалпоқ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 13 |
| рус |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 995 |  | 526 |
| қирғиз |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 4 |
| қозоқ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 |  | 211 |
| туркман |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 8 |
| тожик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387 |  | 199 |
| татар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 |  | 128 |
| уйғур |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 11 |
| турк |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  | 8 |
| эрони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 |
| лўли |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| афғон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 2 |
| яҳудий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 |
| бошқалар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  | 32 |
| III. Айрим тоифадаги фуқаролар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенсионерлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |
| Фуқаролиги бўлмаган шахслар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Фуқаролар йиғинида рўйхатда туриб, ҳозирги кунда яшамаётганлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398 |  |  |
| Вақтинча рўйхатдан ўтиб яшаётганлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |
| Фуқаролар йиғинида рўйхатдан ўтмасдан яшаётганлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ижара шартномаси асосида яшаётганлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |
| IV. Аҳолининг ижтимоий ҳолати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боқувчисини йўқотган оилалар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  |
| Ёлғиз кексалар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Кам таъминланган оилалар сони (ижтимоий реестрда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |
| 2 ёшгача нафақа олувчилар оилалар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |
| Бола пули олувчилар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 ёшгача нафақа олувчи оилалар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Моддий ёрдам олувчилар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кўп болали оилалар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 |  |  |
| шундан |  | 4-болали оилалар |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |
|  |  | 5-болали оилалар |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |
|  |  | 5-дан ортиқ болали оилалар |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| Ногиронлиги бўлган шахслар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |
| шундан |  |  | 1-гуруҳ |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |
|  |  |  | 2-гуруҳ |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |
|  |  |  | 3-гуруҳ |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |
| “Темир дафтар”га киритилган оилалар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |
| “Аёллар дафтари”га киритилган хотин-қизлар: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322 |  |  |
| 1-тоифа (ижтимоий ҳимояга муҳтож ишсиз хотин-қиз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |
| 2-тоифа (тадбиркорлик истагини билдирган хотин-қиз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 3-тоифа (боқувчиси йўқ эҳтиёжманд хотин-қиз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |
| 4-тоифа (ногиронлиги бўлган эҳтиёжманд хотин-қиз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 |  |  |
| 5-тоифа (уй-жойга муҳтож эҳтиёжманд хотин-қиз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 6-тоифа (қарамоғида ногирон фарзанди бор эҳтиёжманд аёл) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |
| - оғир шароитга тушиб қолган хотин-қизлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| “Ёшлар дафтари”га киритилган ёшлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Иккинчи жаҳон уруши қатнашчилари сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Иккинчи жаҳон уруши даврида фронт ортида қатнашган ҳамда уларга тенглаштирилган фуқаролар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Байналминал жангчилар ва Чернобиль АЭС ҳалокатини бартараф этишда иштирок этганлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Хорижга узоқ муддатга кетганлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |
| шундан, хотин-қизлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |
| Ҳозирда хорижга узоқ муддатга кетиш истагида бўлган фуқаролар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| шундан, хотин-қизлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| V. Аҳолининг саломатлик кўрсаткичлари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хонадонлар учун бириктирилган патронаж ҳамширалари сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 1-тоифа кирувчи фуқаролар сони (соғлом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3566 |  |  |
| 2-тоифа кирувчи фуқаролар сони (хавф гуруҳида) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |
| 3-тоифа кирувчи фуқаролар сони (касаллиги бор, диспансер назоратида) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |
| 4-тоифа кирувчи фуқаролар сони (ўзгалар парваришига муҳтож доимий назоратда турадиганлар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| шундан, болаликдан ногиронлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |
| Сурункали касаллар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |
| Туғиш ёшидаги аёллар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2410 |  |  |
| Скрининг кўригидан ўтганлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 |  |  |
| Хонадонларнинг соғлом турмуш тарзи бўйича рейтинги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фоизда |  |  |
| Шундан: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “Ибратли хонадон” |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| “Озода хонадон” |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |
| “Энг саришта хонадон” |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| “Соғлом муҳит ҳукмрон хонадон” |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |
| “Тўғри овқатланиш қоидаларига риоя қиладиган хонадон” |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |
| “Жисмоний фаол хонадон” |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |
| “Спортчилар оиласи” |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| “Тамакидан холи хонадон” |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |
| “Зарарли одатлардан ҳоли хонадон” |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |
| Туғилган чақалоқлар сони (2024/2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Жами ўлим ҳолати сони (2024/2025): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 |  |  |
| Шундан: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оналар ўлими |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 18 ёшгача болалар ўлими |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| гўдаклар ўлими |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| VI. Аҳоли бандлиги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корхона ва ташкилотларда ишловчилар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7950 |  |  |
| Тадбиркорлик билан банд бўлганлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 |  |  |
| шундан | касаначилик билан банд бўлганлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
|  | миллий ҳунармандчилик билан шуғулланувчилар сони |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  | савдо-сотиқ билан шуғулланувчилар сони |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 |  |  |
|  | чорвачилик, паррандачилик ва асаларичилик билан банд бўлганлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 |  |  |
|  | тадбиркорликнинг бошқа соҳаларида банд бўлганлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  | 790 |  |  |
| Мавсумий ишлар билан банд бўлганлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1290 |  |  |
| Бола парвариши билан банд бўлганлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1450 |  |  |
| Ишловчи пенсионерлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |
| Ишсизлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |
| расман “ишсиз” деб топилган сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |
| VI. Ижтимоий соҳа обеъктлари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маҳалла гузари |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Кутубхоналар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Шундан, маҳалла қошидаги кутубхоналар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Савдо дўконлари |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |
| Бозорлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - деҳқон бозори |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - буюм бозори |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| - чорва (мол) бозори |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| - улгуржи бозори |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| - кичик бозорчалар (бозорлар филиали ёки шахобчалари) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Тўйхоналар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Умумий овқатланиш шохобчалари сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| Кафе, Ресторан, Бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| Интернет клублар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Дорихоналар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| Ўқитиш ва ўргатиш марказлари сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Шифохоналар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - оилавий поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - қишлоқ оилавий (врачлик) пункти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| - хусусий клиника |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Фермер хўжаликлари |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Спорт майдончалари |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Болалар майдончаси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| Аҳоли дам олиш марказлари |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Масжидлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Бошқа диний ибодатхоналар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Зиёратгоҳлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Қабристонлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Сартарошхоналар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| Гўзаллик салонлари |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| Ҳаммомлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Электр ускуналарини таъмирлаш объектлари |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| VII. Маҳалла ҳудудидаги таълим муассасалари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муассаса номи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сони |  |
| Мактабгача таълим муассасалари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| -давлат мактабгача таълим муассасалари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| - нодавлат мактабгача таълим муассасалари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Мактаблар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Шундан: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Мусиқа ва санъат мактаблари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Болалар ва ўсмирлар спорт мактаблари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Ихтисослашган спорт мактаблари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Лицейлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Касб-ҳунар мактаблари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Олий таълим муассасалари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| VIII.Мактабгача таълимга қамров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боғча ёшидаги болалар (3-6 ёш) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 |  |
| Шундан, қамраб олингани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395 |  |
| Фоизда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,00% |  |
| Х. Маҳаллада истиқомат қилаётган мактаб ўқувчилари (маҳаллада яшовчи ўқувчилар 25, 27, 7, 47(ИДУМ)-сонли мактаблар ва тумандаги ихтисослашган мактабда ўқийди) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маҳаллада яшовчи ўқувчилар қатнайдиган мактаблар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Маҳаллада яшовчи мактаб ўқувчилари сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2074 |  |
| Шундан, қизлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1095 |  |
| Жами 11-синф битирувчилари сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |
| Ота-онаси узоқ муддатга кетган ўқувчилар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Кам таъминланган оила фарзандлари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |  |
| Ота-онаси ногирон бўлган ўқувчилар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| ногиронлиги бор ўқувчилар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| Чин етим ўқувчилар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тўлиқсиз оилада тарбияланаётган ўқувчилар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |
| тарбияси “оғир” ўқувчилар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| аъло баҳоларга ўқиётган ўқувчилар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1219 |  |
| қониқарсиз баҳоларга ўқиётган ўқувчилар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| тўгаракларга қизиқиши йўқ ўқувчилар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |
| IХ. Маҳалла ёшлари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жами ёшлар (14-30 ёш) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1630 |  |
| шундан, қизлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970 |  |
| Оғир тоифадаги ёшлар (шундан, мунтазам дарс қолдираётганлар - 3, миграциядан қайтганлар - 11, безорилик қилишга мойиллиги борлар - 5, қимор ўйини ишқибозлари -1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1,3,0 |  |
| Шундан, қизлар (мунтазам дарс қолдираётганлар - 3, миграциядан қайтганлар -3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Ишсиз ёшлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Узоқ муддатга хорижга кетган ёшлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| шундан, оиласи билан алоқаси йўқлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Профессионал таълим талабалари (шундан, коллеж ўқувчилари - 3, техникум талабалари - 5, касб-ҳунар мактаблари ўқувчилари - 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,7,7 |  |
| Олий таълим муассасалари талабалари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х. Маҳалла хотин-қизлари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хотин-қизлар жами сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7760 |  |
| Шундан, бола тарбиясида |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549 |  |
| Боғча ёшидагилар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 |  |
| Мактаб ёшидагилар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2074 |  |
| Профессионал таълим талабалари (коллеж, техникум) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| Олий таълим муассасаси талабалари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 |  |
| Ишсизлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| Узоқ муддатга хорижга кетганлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |
| Уй бекалари (ишсизлар, банд бўлмаганлар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2540 |  |
| Иш билан бандлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3450 |  |
| Тадбиркорлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| Пенсинерлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374 |  |
| Ногиронлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 |  |
| ХI.Ҳоким ёрдамчиси фаолиятига оид кўрсатгичлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хонадон сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3750 |  |
| 1-тоифа – (кам таъминланган хонадонлар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 |  |
| 2-тоифа – (қўшимча даромад топиш истагида бўлган хонадонлар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2061 |  |
| 3-тоифа – (иқтисодий аҳволи яхши ва ўзига тўқ хонадонлар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1570 |  |
| Ишсизлар: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |
| Аёллар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |
| Эркаклар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Ёшлар (ўғил / қиз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Тадбиркорлар: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 |  |
| шун-дан |  |  |  |  |  |  |  | 195 |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 2 |  |
| 2025 йилда яратиладиган иш ўринлари сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 |  |
| Оилавий тадбиркорликка кредит бериш орқали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |
| Субсидия бериш орқали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| Лойиҳалар орқали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| ХII. Солиқ инспектори фаолиятига оид кўрсатгичлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ер ва мол-мулк солиғини тўловчилар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3750 |  |
| 2023 йилда ундирилган ер ва мол-мулк солиғи (млн.сўмда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |
| Ундирилмай қолган солиқ миқдори (млн.сўмда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 2024 йил учун ҳисобланган ер ва мол-мулк солиғи (млн.сўмда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |
| 2024 йилда ундирилиши режалаштирилган солиқ миқдори (қарздорлик + 2024 ҳисобланган) (млн.сўмда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1550 |  |
| Жами 2024 йилда маҳалла бюджетига тушиши кутилаётган (10%) ер ва мол-мулк солиғи (млн.сўмда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |
| ХIII. Ижтимоий ходим фаолиятига оид кўрсатгичлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ўзгалар парваришига муҳтож бўлган ёлғиз яшовчи ҳамда ёлғиз кексалар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Ногиронлиги бўлган шахслар, оғир касалликка чалинганлар, шунингдек, жисмоний, ақлий, сенсор ёки руҳий нуқсонлари бўлган ҳамда узоқ вақт даволанишга муҳтож бўлган болалар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 |  |
| Тазйиқ ва зўравонликка учраган шахслар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Кам таъминланган оилалар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |
| Ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум этилмасдан фарзандлари олиб кетилган ота-оналар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Ота-онаси хорижий давлатларга кетган, шу жумладан ташқи меҳнат миграциясига кетган болалар ҳамда вояга етмаган (18 ёшгача бўлган) ёлғиз оналар ва оталар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри” ахборот тизимида рўйхатда бўлган шахслар (оилалар) сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 |  |
| “Темир дафтар”га киритилган оилалар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |
| Васийлик ва ҳомийликка олинган болалар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Оилага тарбия (патронат)га олинган болалар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| оилавий болалар уйига берилган болалар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| оғир аҳволга тушиб қолган оилалар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| оғир аҳволга тушиб қолган шахслар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |
| оғир аҳволга тушиб қолиш хавфи юқори бўлган оилалар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| оғир аҳволга тушиб қолиш хавфи юқори бўлган шахслар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| ХIV. Маҳаллада ижтимоий-маънавий муҳитга салбий таъсир кўрсатувчи ҳолатлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кўрсаткичлар номи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жами |  |
| Ажримлар сони (2024): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| Ажрим бўлган оилалардаги фарзандлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| Ажрим ёқасидаги оилалар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| ушбу оилалардаги фарзандлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| шундан | Фуқаролик судига ариза берганлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | ФХДЁ органига ариза берганлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Ажрим бўйича ариза бермаганлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Ноқобил оилалар (фарзанд тарбиясига салбий таъсир кўрсатувчи ота-оналар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Нотинч оилалар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| шунданн |  |  |  |  |  | Жиноят ишлари бўйича судга ариза берганлар |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | шундан, яраштирилганлар |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Маъмурий ишлари бўйича судга ариза берганлар |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  | шундан, яраштирилганлар |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | Жами яраштирилмаган нотинч оилалар сони |  |  |  |  | 11 |  |
| Маҳалла ҳудудида содир этилган ҳуқуқбузарликлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Содир этилган жиноятлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ЖИЭМда жазо ўтаётганлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ЖИЭМда жазо муддатини ўтаб қайтганлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Пробация ҳисобида турувчилар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Ўз жонига қасд қилиш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Ўз жонига суиқасд қилиш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Одам савдоси билан боғлиқ жиноятлардан жабр кўрганлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Профильактик ҳисобда турган шахслар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Ижтимоий кўмакка муҳтож шахслар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Гиёҳвандлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Спиртли ичимликка ружу қўйган шахслар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ХV. Маҳалла инфратузилмаси ва коммуникация ҳолати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ички йўллар (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| - асфальт қопламали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| - тош (шағал) қопламали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| - тупроқ йўллар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| шундан, таъмирталаб йўллар (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Кўприклар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| шундан, таъмирталаб кўприклар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ХVI. Маҳаллада электр таъминоти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мавжуд трансформаторлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| шундан, таъмирталаб трансформаторлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Электр таъминотининг узлуксизлиги (қониқарли, ўрта ва паст) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | коникарли |  |
| Электр тармоғи устунлари (столбалар) жами сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 |  |
| шундан, яроқсиз симёғочлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ХVII. Маҳаллада ичимлик суви таъминоти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марказлашган ичимлик суви билан таъминланган хонадонлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3750 |  |
| Ичимлик суви билан таъминланмаган хонадонлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Таъмирталаб сув қувурлари (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Ичимлик суви транспортда етказиб бериладиган хонадонлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ХVIII. Маҳаллада табиий газ ва кўмир маҳсулоти таъминоти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Табиий газ тармоғига уланган хонадонлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3750 |  |
| Суюлтирилган газ билан таъминланадиган хонадонлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Кўмир маҳсулоти билан иситиладиган хонадонлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ХIХ. Фуқаролар йиғинининг моддий-техника базаси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фуқаролар йиғинининг хизмат биноси ҳақида (бино қайси ташкилот балансида, кадастр хужжати рақами ва санаси) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фуқаролар йиғини биносининг ҳолати (намунали, яхши, қониқарли, қониқарсиз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | қониқарли |  |
| Умумий майдони, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |
| Шундан: қурилиш ости ер майдони (кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470.0 |  |
| Хизмат хоналари сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| Маънавият ва маърифат зали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Маҳалла кутубхонаси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Хотин-қизларнинг бандлигини таъминлаш ва саломатлигини мустаҳкамлаш маркази |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Компьютерлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Ноутбук, нетбук, планшет сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Интернет тармоғига уланганлиги (ҳа/йўқ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ҳа |  |
| Нусха кўчириш аппарати сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Принтер сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Сканер сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Хизмат тельефони сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Факс аппарати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Мебель сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - шкаф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| - стол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| - стул |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |
| - услубий адабиётлар сони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Маҳалла идораси биносидаги бўш хоналарга ижара асосида жойлаштирилган тадбиркорлик субъектлари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Еттилик ходимларини бир бинода жойлаштириш имкони бор ёки йўқ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бор |  |
| МФЙ моддий-техника базасини мустаҳкамлаш учун эҳтиёж ва таклиф (қисқа ёзилади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компюьтер-1, принтер -2, нусха кўчириш аппарати-3, Махалла кутубхонаси ва фаоллар зали учун мебеллар, Авайхон МФЙ идорасига қўйилган куёш панели учун захира йиғиш мосламаси (аккумлятор) |  |

Мирзо Улуғбек тумани “Авайхон” маҳалласида яшовчи мактаб ўқувчилари тўғрисида МАЪЛУМОТ

| Маҳалла болалари ўқиётган мактаблар | Ўқувчи-лар жами сони | шундан, қизлар сони | Шу жумладан: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11-синф битирув-чилари сони | ота-онаси узоқ муддатга хорижга кетган ўқувчилар | кам таъмин-ланган оилалар фарзанд-лари | ота-онаси ногирон бўлган ўқувчилар | ногирон- лиги бор ўқув-чилар | чин етим ўқувчи-лар | тўлиқсиз оилада тарбия-ланаётган ўқувчилар | тарбияси “оғир” ўқувчилар | аъло баҳоларга ўқиётган ўқувчилар | қониқарсиз баҳоларга ўқиётган ўқувчилар | тўгарак-ларга қизиқиши йўқ ўқувчилар |
| 338 | 950 | 460 | 80 | 2 | 7 | 11 | 2 | 1 | 9 | - | 30 | - | 19 |
| 275 | 750 | 315 | 69 | - | 2 | 19 | - | - | 10 | - | 16 | - | 20 |
| 112 | 225 | 110 | 17 | - | 2 | 7 | - | - | 3 | - | 20 | - | 15 |
| 222 | 325 | 145 | 19 | - | 3 | 6 | - | - | 2 | - | 12 | - | 4 |
| Жами: | 2250 | 1030 | 185 | 2 | 14 | 43 | 2 | 1 | 24 | 0 | 88 |  | 58 |

| ХX. Маҳалла фуқаролар йиғини кенгаши аъзолари |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О |  |  | Лавозими |  | Яшаш манзили ва тельефон рақами (иш, мобильь, коди билан) |  |  |
| Рискулов Шокиржон Тапилович |  |  | МФЙ раиси |  | Риштон 2 тор 110 уй 90-929-12-74 |  |  |
| Нарбаев Музаффар Курбонович |  |  | Хоким ёрдамчиси |  | Иззатли МФЙ 265 уй тел -97-432-01-05 |  |  |
| Саитова Мархабо Тургуновна |  |  | пенсионер |  | Қорасу-6 4 а 20 тел: 90 316-98-89 |  |  |
| Акрамов Рахматилла Саидазимович |  |  | Профильактика нозири |  | Авайхон МФЙ Риштон 2-тор 65-уй тел 90-984-99-95 |  |  |
| MIRVARISOVA SANABAR XASANOVNA |  |  | пенсионер |  | Қорасу 5/12, тел: 99-866-00-56 |  |  |
| Рахимов Ислом Ахмаджанович |  |  | пенсионер |  | Қорасу 6/65 тел: 93-558-16-11 |  |  |
| Гафурова Озода Фузаиловна |  |  | пенсионер |  | Қорасу 19/6 тел: 90-350-76-96 |  |  |
| Каршиева Зулфия Бердикуловна |  |  | 90-350-76-96 |  | Қорасу 19а/33, тел: 97-736-08-33 |  |  |
| Халмухамедова Махмуда Икрамовна |  |  | пенсионер |  | Қорасу 21/10, тел: 71-266-46-13 |  |  |
| Турсунов Сагимбек Кенжаевич |  |  | пенсионер |  | Қорасу 22/9, тел: 71-265-98-84 |  |  |
| Алямов Атхам Анварович |  |  | пенсионер |  | Қорасу 23/33, тел: 99-911-42-62 |  |  |
| Юсупова Насиба Балтабаевна |  |  | пенсионер |  | Қорасу 24/30, тел: 90-133-32-52 |  |  |
| Абдукадирова Лола Абдухамидовна |  |  | пенсионер |  | Қорасу 25/5 тел: 90-174-93-17 |  |  |
| Тўхтаев Бахтиёр Нурмухамедович |  |  | пенсионер |  | Қорасу 26/31 тел: 94-666-40-78 |  |  |
| Кемалова Нагина Сепатдиновна |  |  | пенсионер |  | Гете 54/165, тел: 90-325-20-35 |  |  |
| Мирзаев Шерзод Садикович |  |  | пенсионер |  | Дурмон йули 42-уй 64 тел: 97-753-41-02, |  |  |
| ХХI. Маҳалладаги комиссиялар ва жамоатчилик тузилмалари |  |  |  |  |  |  |  |
| Комиссия ва жамоатчилик тузилмалари номи |  | Тузилмалар раҳбарларининг Ф.И.О |  | Аъзо-лар сони |  | Яшаш манзили ва тельефон рақами (иш, мобильь, коди билан) |  |
| “Тафтиш комиссиясини” |  | Таджибаева Лола Рузумовна |  | 3 |  | Авайхон 54-129 90-919-97-23 |  |
| “ Оилавий қадриятларни мустаҳкамлаш комиссия” |  | Рискулов Шокиржон Тапилович |  | 13 |  | Авайхон МФЙ Риштон 2-тор 109, тел 90-929-12-74 |  |
| “Экология ва атроф-мухитни мухофаза қилиш, ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш бўйича комиссия” |  | Рискулов Шокиржон Тапилович |  | 15 |  | Авайхон МФЙ Риштон 2-тор 109, тел 90-929-12-74 |  |
| “Ижтимой қуллаб-қуватлаш ва жамотчилик назорати бўйича комиссия” |  | Рискулов Шокиржон Тапилович |  | 15 |  | Авайхон МФЙ Риштон 2-тор 109, тел 90-929-12-74 |  |
| “Хотин-қизлар билан ишлаш “ бўйича комиссия |  | Турсинова Гулчехра Бахрамовна |  | 13 |  | Авайхон МФЙ Риштор 2-тор 77, тел 99-765-84-70 |  |
| “Ота-оналар университети” жамоатчилик тузилмаси |  | Рискулов Шокиржон Тапилович |  | 13 |  | Авайхон МФЙ Риштон 2-тор 109, тел 90-929-12-74 |  |
| ХХII. Эркак уйбошилар |  |  |  |  |  |  |  |
| Кўча номи ва кўп қаватли уй рақами | Кўчабоши ва уйбошининг Ф.И.Ш. |  |  | Яшаш манзили |  |  | Тельефон рақами |
| 2 уй | Салиев Хикматилла Кудратович |  |  | Қорасу 2/65 |  |  | 97-766-96-59 |
| 3 уй | Шамаксудов Шокарим Шарахимович |  |  | Қорасу 3/51 |  |  | 90-946-79-64 |
| 6 уй | Рахимов Ислом Ахмаджанович |  |  | Қорасу 6/65 |  |  | 93-558-16-11 |
| 22 уй | Турсунов Сагимбек Кенжаевич |  |  | Қорасу 22/9 |  |  | 71-265-98-84 |
| 23 уй | Алямов Атхам Анварович |  |  | Қорасу 23/33 |  |  | 99-911-42-62 |
| 26 уй | Тўхтаев Бахтиёр Нурмухамедович |  |  | Қорасу 26/31 |  |  | 94-666-40-78 |
| 42 уй | Мирзаев Шерзод Садикович |  |  | Дурмон йули 42-уй 64 |  |  | 97-753-41-02 |
| 44 уй | Мадалиев Санжарбек Олимович |  |  | Дурмон йули 44-уй 50 |  |  | 93-072-88-29 |
| 46 уй | Абдурасулов Зайниддин Рахманович |  |  | Дурмон йули 46-уй -95 |  |  | 99-860-42-76 |
| 50 уй | Худойберганов Жахонгир Бахтиёрович |  |  | Дурмон йули 50-уй-66 |  |  | 90-505-44-49 |
| 52 уй | Тургунов Нурилла Мухторалиевич |  |  | Дурмон йули 52-уй |  |  | 99-484-26-71 |
| 98-1 уй | Гафуров Дилшодбек Файзуллаевич |  |  | Авайхон кўчаси 98/1-уй 6 хона |  |  | 93-171-63-83 |
| 98-2 уй | Рахмонов Ойбек Бухарович |  |  | Авайхон кўчаси 98/2-уй-2 |  |  | 97-343-13-59 |
| 98-3 уй | Мамажонов Мухаммадамин Мухиддинович |  |  | Авайхон кўчаси 98/3-уй-6 |  |  | 99-865-12-92 |
| 98-4 уй | Канияров Жумабой Максудбаевич |  |  | Авайхон 98/4-уй-64 |  |  | 97-764-64-10 |
| 98-5 уй | Азимкулов Мухаммадзоир Мухаммадзокирович |  |  | Авайхон 98/5-уй-56 |  |  | 97-462-00-87 |
| 98-6 уй | Турдиев Гуломжон Киличович |  |  | Авайхон 98/6-уй- 13 |  |  | 99-584-00-99 |
| 98-9 уй | Маматов Пардабой Жанзакович |  |  | Авайхон 98/9-уй 61 |  |  | 99-729-77-69 |
| 98-10 уй | Дусматов Бахтиёр Саидахматович |  |  | Авайхон 98/10-уй 21 |  |  | (97) 432-02-86 |
| 98-12 уй | НУРМАТОВ АЗИЗ ЭРГАШОВИЧ |  |  | Авайхон 98/12-уй 19 хона |  |  | 97-425-06-57 |
| ХХIII. Аёл ва уйбошилар |  |  |  |  |  |  |  |
| Кўча номи ва кўп қаватли уй рақами | Кўчабоши ва уйбошининг Ф.И.Ш. |  |  | Яшаш манзили |  |  | Тельефон рақами |
| 1 уй | Ли Любовь Александровна |  |  | Қорасу -6 1/28 |  |  | 97-734-89-60 |
| 1 а уй | Жолдасова Гулдана Айтжановна |  |  | Қорасу 1а/14 |  |  | 93-385-17-24 |
| 1 б уй | ЗАЙНУТДИНОВА ФЛЮРА СУЛТАНОВНА |  |  | Қорасу 1б/10 |  |  | 93-511-03-90 |
| 4 а уй | Саитова Мархабо Тургуновна |  |  | Қорасу 4а/20 |  |  | 90 316-98-89 |
| 5 уй | МИРВАРИСОВА САНАБАР ХАСАНОВНА |  |  | Қорасу 5/12 |  |  | 99-866-00-56 |
| 19 уй | Гафурова Озода Фузаиловна |  |  | Қорасу 19/6 |  |  | 90-350-76-96 |
| 19 а уй | Каршиева Зулфия Бердикуловна |  |  | Қорасу 19а/33 |  |  | 97-736-08-33 |
| 21 уй | Халмухамедова Махмуда Икрамовна |  |  | Қорасу 21/10 |  |  | 71-266-46-13 |
| 24 уй | Юсупова Насиба Балтабаевна |  |  | Қорасу 24/30 |  |  | 90-133-32-52 |
| 25 уй | Абдукадирова Лола Абдухамидовна |  |  | Қорасу 25/5 |  |  | 90-174-93-17 |
| 54 уй | Кемалова Нагина Сепатдиновна |  |  | Гете 54/165 |  |  | 90-325-20-35 |
| 48 уй | Рахматова Нодира Рахимовна |  |  | Дурмон йули 48-уй, 78 |  |  | 93-809-05-09 |
| 98/7 уй | Иштурдиева Барчиной |  |  | Авайхон 98/7-уй 37 |  |  | 93-375-15-87 |
| 98/8 уй | ИБРАГИМОВА КАМОЛА СОБИРОВНА |  |  | Авайхон 98/8-уй-31 |  |  | 97-776-22-46 |
| 98/11 уй | Махкамова Шахноза Рустамовна |  |  | Авайхон 98/11-уй-63 |  |  | 99-484-78-84 |

| Маҳалла раиси |  | Ш.Т.Рискулов |
| --- | --- | --- |
| Ҳоким ёрдамчиси |  | М. К.Нарбеав |
| Хотин-қизлар фаоли |  | Г. Б.Турсунова |
| Ёшлар етакчиси |  | А. Гуломиддинов |
| Профилактика инспектори |  | Р. Акрамов |
| Ижтимоий ходим |  | Н.Абдувалиева |
| Солиқ инспектори |  | Л.Қаюмов |
| Келишилди: |  |  |
| Ўзбекистон Маҳаллалари уюшмаси Мирзо Улуғбек тумани бўлими бошлиғи |  | И.И.Алимов |
| АТ Туронбанк Мирзо Улуғбек тумани филиали масъул ходими |  |  |
| “Авайхон” махалласига Бириктирилган АТ Туронбанк Мирзо Улуғбек филиали бошқарувчиси |  |  |